Отчет за 2024 год

Региональный проект «Поддержка детей мигрантов в образовательном пространстве Ярославской области»

| № | Планируемые результаты на отчетный период | Фактически достигнутые результаты | Причины не достижения | Гиперссылки на представленные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постоянно действующий семинар для педагогов, работающих с несовершеннолетними иностранными гражданами и детьми с миграционной историей «Педагогическая мастерская» (4 шт.) | 25 апреля 2024 года семинар-практикум «Педагогическая мастерская» по теме «Языковая поддержка детей с русским неродным языком» (на базе МОУ СШ № 60 г. Ярославля) |  | http://www.iro.yar.ru/index.php?id=8067 |
|  |  | 5 июня 2024 года Семинар-практикум «Педагогическая мастерская» по теме «Организация психолого-педагогического сопровождения социальной, языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан и детей с миграционной историей» |  | http://www.iro.yar.ru/index.php?id=8158 |
|  |  | 19 ноября 2024 Семинар-практикум «Педагогическая мастерская». Тема: «Воспитательные возможности образовательного события» (на базе МОУ «Средняя школа №40» г. Ярославля) |  | http://www.iro.yar.ru/index.php?id=8530 |
|  |  | 10 декабря 2024 года Семинар-практикум «Педагогическая мастерская». Тема «Адаптация детей из семей мигрантов» (на базе МОУ СШ № 2 им. Л. П. Семеновой» г. Ярославля) |  | http://www.iro.yar.ru/index.php?id=8630 |
| 2. | Вебинары по вопросам создания поликультурной среды в образовательной организации | 20 февраля 2024 года вебинар «Культуроориентированное воспитание в школе с полиэтническим составом обучающихся» |  | http://www.iro.yar.ru/index.php?id=7805 |
|  |  | 24 октября 2024 года вебинар «Межэтнические конфликты: применение медиативных практик и восстановительных программ» |  | http://www.iro.yar.ru/index.php?id=8426 |
|  |  | 19 сентября 2024 года «Обучение детей-мигрантов, слабо владеющих или не владеющих русским языком» (Учителя русского языка и литературы) Охват – 100 чел. |  | https://mv4.virtualroom.ru/record-player?recordId=799a704d-db6c-48e6-8326-6dcbedc54ea8 |
| 3. | Школьные мероприятия, посвященные Международному дню родного языка | Проведены мероприятия в школах-участниках проекта |  | Сайты ОО https://shkuzn-yar.edu.yar.ru/regionalniy_proekt_podderzh_79/meropriyatiya.html |
| 4. | Представление практик работы с детьми мигрантов на межрегиональной научно-практической конференции «Современное образовательное пространство: вызовы, решения, перспективы» | 29 ноября 2024 года Диалоговая площадка «Школа Минпросвещения России»: новые возможности управления развитием и качеством образования». Спикер Куракина Наталья Алексеевна, заместитель директора по УВР МОУ Карачихская СШ ЯМР Тема «Интеграция регионального проекта «Поддержка детей мигрантов в образовательном пространстве Ярославской области» в проект «Школа Минпросвещения России» |  | http://80letiro.tilda.ws/2024-materials#rec816949979 |
| 5. | Формирование банка информационных ресурсов для оказания методической помощи педагогам и специалистам, работающим с детьми мигрантов | Март 2024 обновлена информация в разделе Полезные ресурсы: диагностические материалы для проведения входной диагностики для определения потребности обучающихся в изучении русского языка; методические рекомендации по проведению программы психолого- педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан; пакет инструментария программы психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, социальной, языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан |  | http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6910 |
|  |  | Апрель 2024 года В разделе Полезные ресурсы добавлены полезные материалы для работы с родителями: памятки, мультфильмы, литература, разработанные Федеральным координационным ресурсным центром по психологической и социокультурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан. (Федеральный координационный ресурсный центр по социализации и психологической адаптации несовершеннолетних иностранных граждан http://fkrc.mgppu.ru/parents ) |  | http://www.iro.yar.ru/index.php?id=6910 |
|  |  | 24 сентября 2024 года семинар «Использование интерактивных ресурсов для социокультурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан» (проводит ФКРЦ МГППУ) |  |  |
|  |  | 16 октября 2024 года Разделе методические материалы представлены Методические рекомендации по проведению языковой диагностики обучающихся, слабо владеющих или не владеющих русским языком, осваивающих основные общеобразовательные программы Российской Федерации, разработанные ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы». |  | http://www.iro.yar.ru/index.php?id=8397 |
| 6. | Консультирование проектных команд ОО по актуальным вопросам организации работы с детьми мигрантов | Проведены консультации с каждой ОО (40 шт) по темам: - проблемы взаимодействия с родителями, плохо владеющими русским языком; - диагностические методики, направленных на изучение психологического статуса ребенка-мигранта старшего подросткового возраста; - диагностика уровня владения русским языком обучающимися; - социально-психологические и личностные особенности развития несовершеннолетних иностранных граждан; - психологические критерии социально-культурной и языковой адаптации несовершеннолетних иностранных граждан; - особенности организации воспитательных событий с детьми мигрантами;- Организация взаимодействия с социальными партнерами по вопросам межкультурной коммуникации и др. |  | https://disk.yandex.ru/i/b5DoYmCOAcRpVQ |
| 7. | Кейсориум управленческих и педагогических практик работы с детьми мигрантов «Решаем вместе!» | 25 октября 2024 года кейсориум «Решаем вместе!» |  | http://www.iro.yar.ru/index.php?id=8417 |
| 8. | Школьный конкурс «Новый год звучит по-разному» | Декабрь 2024 года |  | http://www.iro.yar.ru/index.php?id=8683 |
| 9. | Повышение квалификации педагогических работников и специалистов, работающих с несовершеннолетними иностранными гражданами в образовательной среде | 17 – 28 июня 2024 года ППК «Содержание и организация современного урока русского языка как иностранного» (36 ч., на базе ИРО). Обучено – 25 чел. |  | http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1608 |
|  |  | Октябрь-ноябрь 2024 ППК "Оценка языковой и социокультурной адаптации иностранных обучающихся в российских школах" (108 ч., дистанционно в БГПУ им. М. Акмуллы). Обучено – 26 чел. |  | https://web.vk.me/convo/2000000006?entrypoint=list_all |