**План-график, реализации проекта в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** |
|  | Постоянно действующий семинар для педагогов, работающих с несовершеннолетними иностранными гражданами и детьми с миграционной историей «Педагогическая мастерская» | Март  Июнь  Сентябрь  Декабрь | Измайлова Е.Л. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Вебинары по вопросам создания поликультурной среды в образовательной организации | Февраль  Октябрь | Боярова Е. С.  Измайлова Е.Л. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Школьные мероприятия, посвященные Международному дню родного языка | февраль | Измайлова Е. Л. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Представление практик работы с детьми мигрантов на межрегиональной научно-практической конференции | ноябрь | Измайлова Е.Л. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Формирование банка информационных ресурсов для оказания методической помощи педагогам и специалистам, работающим с детьми мигрантов | В течение года | Измайлова Е.Л.,  Боярова Е.С. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Консультирование проектных команд ОО по актуальным вопросам организации работы с детьми мигрантов | В течение года | Измайлова Е.Л. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Кейсориум «Управленческие и педагогические практики работы с детьми мигрантов» | Октябрь | Измайлова Е.Л. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Школьный конкурс «Новый год звучит по-разному» | декабрь | Измайлова Е.Л. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |