Сетевой график реализации мероприятий по направлениям 
Комплекса мер по модернизации общего образования

|  | Мероприятия | Показатели выполнения | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ |
| Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью свыше 500 часов |
| 1.1.1 | ДПОП «Менеджмент в образовании» | Обучение в объеме не менее 500 часов прошли 75 чел | Февраль-декабрь | Аполлонова Т.Ю. |
| Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью от 72 часов до 500 часов |
| 1.2.1 | Повышение квалификации |  | В течение года | Смирнова А.Н. |
| Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов |
| 1.3.1 | Реализация модулей |  | В течение года | Смирнова А.Н. |
| 2. «Организация и выполнение работ в рамках «Комплекса мер по модернизации общего образования» |
| 2.1 | Определение перечня школ для поставок оборудования | Подготовлены перечни школ для получения оборудования | Апрель | Аполлонова Т.Ю., Потехин Н.В. |
| 2.2 | Подготовка проектов технических заданий на осуществление закупок. | Подготовлены проекты технических заданий на осуществление закупок в 2012г. | Апрель | Аполлонова Т.Ю., Потехин Н.В. |
| 2.3 | Подготовка инструктивных писем в МР о требованиях к кабинетам, в которые осуществляются поставки оборудования | Подготовлены инструктивные письма | Июнь | Аполлонова Т.Ю., Потехин Н.В. |
| 2.4 | Проведение совещаний / собеседований с руководителями МОУО | Проведены не менее 2 совещаний / собеседований | В течение года | Аполлонова Т.Ю. |
| 2.5 | Подготовка проектов Соглашений между департаментом образования и муниципальными образованиями по реализации комплекса мер | Подготовлены проекты соглашений | Май | Аполлонова Т.Ю. |
| 2.6 | Организация приема и передачи оборудования в образовательные учреждений. Контроль за поставкой и подключением оборудования | Организованы прием, передача и контроль за поставкой оборудования в образовательные учреждений | В соответствии с графиком поставок | Аполлонова Т.Ю. |
| 2.7 | Доработка перечня показателей мониторинга реализации Комплекса мер | Доработанный перечень показателей мониторинга подготовлен | Апрель - май | Аполлонова Т.Ю. |
| 2.8 | Организация мониторинга реализации Комплекса мер на региональном и муниципальном уровнях, в т.ч. реализации Соглашений | Мероприятия по мониторингу проведены | В соответствии с графиком | Аполлонова Т.Ю. |
| 2.9 | Подготовка отчетности по реализации Комплекса мер в Министерство образования и науки РФ и другие ведомства по требованию. | Подготовлены отчеты | В соответствии с графиком | Аполлонова Т.Ю. |