**Ежеквартальный отчет о реализации инновационного проекта «Технология создания профессиональных обучающихся сообществ как средство повышения профессиональной компетентности педагогов в школах при переходе в эффективный режим работы»**

*III квартал 2017 года*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Срок выполнения** | **Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП** | **Результаты выполнения** | **Предложения по корректировке** |
| **ЭТАП 1. Подготовительный (февраль-сентябрь 2017)** |
| 1.1. | Август-сентябрь 2017 г. | Теоретическое исследование: изучение источников, в том числе зарубежных, по данной проблематике | Подготовлена статья в журнал «Образование личности» Тихомировой О.В., Алферовой А.Б. |  |
| Подготовка русско- язычной версии статьи Буссе А., Боссе Д. «К развитию профессиональных обучающихся сообществ в школах, работающих в сложных социальных контекстах: подготовка совместного российско-германского научного исследования», авт. Тихомирова О.В., к.п.н. (научно-методический журнал «Образовательная панорама» №1 (7) 2017) |  |
| 1.2 | Сентябрь 2017 г. | Написание программы эмпирического исследования. Пилотная апробация инструментария. | Проведены диагностические мероприятия (диагностика профессиональных дефицитов, мониторинг образовательных результатов, опрос учитель-ученик)  |  |
|  | Сентябрь 2017 г. | Апробирована анкета для проведения оценки готовности педагогического коллектива к внедрению технологии создания ПОС |  |
| 1.3.  | Сентябрь 2017 г. | Информационно-методическое обеспечение проекта: проведение семинаров, совещаний, подготовка документов и публикаций и др. | Разработана и готовится к изданию рабочая тетрадь «Педагогические стратегии улучшения качества преподавания в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» |  |
|  | Размещены на сайте материалы семинара «Проектирование профессиональных обучающихся сообществ» (в рамках IV Летней школы «Ученик в фокусе») |  |