Заявление

на участие Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославского градостроительного колледжа

в конкурсном отборе на присвоение статуса региональной инновационной площадки

- Сведения об организации-заявителе:

1.11 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский градостроительный колледж

1.2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 55

1.3. ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Директор Зуева Марина Леоновна

1.4. НОМЕР ТЕЛЕФОНА, ФАКСА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

(4852) т/ф 77-20-20, 77-20-00

1.5. АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

е-mail:admin@sttec.yar.ru, http://ygk.edu.yar.ru

- Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5 лет

(Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ)

| Наименование проекта | Срок реализации | Виды выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1.Опыт реализации федеральных проектов |  |  |
| - Программа модернизации системы профессионального образования ЯО на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО | 2017-2019 гг. | Создание, организация и методическое обеспечение работы сетевой площадки. Приобретение необходимого оборудования. Повышение квалификации преподавателей. |
| 2.Опыт реализации региональных проектов |  |  |
| - Развитие информационной образовательной среды колледжа. Интеграция в открытое образовательное пространство | 2012-2014 гг. | Создан и структурирован цифровой образовательный контент для удаленного использования. преподавателями и студентами Созданы программно-технологические условия для использования. электронных образовательных ресурсов. Повышена компетентность преподавателей в сфере ИКТ. Транслированы лучшие практики по применению ИКТ в учебном процессе. |
| - Создание ресурсного центра профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров в области инженерно-геодезических изысканий для строительства | 2013-2015 гг. | Создан и оснащен необходимым оборудованием ресурсный центр. Организовано повышение квалификации преподавателей. Разработаны дополнительные образовательные программ по инженерной геодезии. Разработаны программы профессиональной подготовки и дополнительные профессиональные программы. Организовано обучение студентов колледжа и повышение квалификации специалистов строительных организаций. Проводится профессиональная ориентация школьников. |
| - Создание инновационной площадки на базе колледжа по внедрению модели использования электронных ресурсов, дистанционного обучения для особых целевых групп | 2014-2015 гг. | Разработана и внедрена модель использования электронных ресурсов, дистанционного обучения. Разработаны методические материалы по ее применению учебном процессе. Организованы обучающие семинары и мастер-классы. Проведены открытые уроки и обмен опытом. Приобретено мультимедийное оборудование и ПК. Разработаны учебные дистанционные комплексы. |
| - Создание инновационной площадки на базе колледжа по применению проектных форм учебной работы в рамках практико-ориентированного обучения | 2015-2016 гг. | Разработана и внедрена модель практико-ориентированного обучения. Разработаны методические материалы по применению проектных форм в учебном процессе. Организованы обучающие семинары и мастер-классы. Проведены открытые уроки и обмен опытом. Приобретено мультимедийное оборудование и модульная мебель. |
| - Создание многофункционального центра прикладных квалификаций | 2015-2017 гг. | Проведена реконструкция помещений мастерской. Созданы и оснащены необходимым оборудование рабочие места. Организованы курсы повышения квалификации. Разработаны программы и организовано обучение по программам повышения квалификации рабочих, служащих по запросам работодателей. |
| - Создание условий для подготовки кадров по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование из перечня ТОП-50 | 2017 г. | Разработана и согласована с работодателями ОПОП. Закуплено необходимое оборудование. Разработаны учебные дистанционные комплексы. Организованы обучающие семинары и мастер-классы. Проведены стажировки преподавателей в организациях-партнерах. |
| 3.Опыт реализации муниципальных проектов |  |  |
| 3.1. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры колледжа | 2015-2017 гг. | Внедрены ИТ-сервисы «Электронный журнал» и «Электронный дневник». Создана информационная и телекоммуникационная инфраструктура колледжа. Внедрены эффективные средства автоматизации управления колледжем и учебным процессом. |
| 3.2. Обновление содержания, расширение структуры подготовки и усиление практикоориентированности образовательных программ с учетом профессиональных стандартов и регламентов WSR | 2015-2017 гг. | Разработаны и согласованы с работодателями новые образовательные программы. Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности и свидетельство об аккредитации по новым профессиям и специальностям. Актуализированы все реализуемые образовательные программы с учетом усиления практикоориентированности, требований WSR и современных технологий, используемых на производстве. Повышена компетентность преподавателей в области практико-ориентированных технологий обучения. |

- Сведения о проекте организации-заявителя:

3.1.НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (УКАЗЫВАЕТСЯ ССЫЛКА НА ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОЕКТУ РАЗДЕЛ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»)

Разработка и реализация сетевой модели непрерывного технологического образования для профессионального самоопределения и развития обучающихся с учетом перспектив социально-экономического развития региона

3.2.ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (РЕГИОНАЛЬНОЙ) ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ (НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ РЕКВИЗИТЫ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ УКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ)

Постановление Правительства ЯО от 6 марта 2014 года N 188-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА»: - углублять дисциплинарную дифференциацию общего образования, а также развивать сферу дополнительного образования (углубленное изучение отдельных предметов), обеспечивая изначальную подготовку выпускников школ к поступлению в профильные вузы; - развивать образовательные учреждения, профильные для стратегических отраслей и кластеров, выпускники которых должны пополнить ряды не только предприятий экономики региона, но и профильных научных, исследовательских и образовательных центров; - развитие человеческого капитала в соответствии со стратегией развития экономики региона (уровень квалификации специалистов не соответствует требованиям современного производства, в том числе со стороны работодателей происходит недооценка образовательных инвестиций как источников экономического роста; созданная образовательная и культурная инфраструктура не обеспечивает формирование у каждого жителя региона гражданской идентичности как базового ресурса (чувство гордости за малую родину и принадлежности к ней, желание жить и работать на этой территории)). Постановление Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА: - дальнейшая индивидуализация образования путем перехода общеобразовательных школ на новый базисный учебный план и введение предпрофильной подготовки и профильного обучения старшеклассников, индивидуальных учебных планов. Постановление Правительства ЯО от 3 мая 2017 года N 363-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2020 ГОДЫ»: - развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; - содействие профессиональному самоопределению, приобщению детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; - воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям. Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016 – 2020 год, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. от 27 июня 2016 года - совершенствование нормативно-правого регулирования системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся; - совершенствование организационно-управленческих механизмов системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся; - развитие научно-методических механизмов системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся; - развитие информационных механизмов системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся. ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНТРУДА РФ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 1996 Г. N 1 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ": Образовательные учреждения и специальные (коррекционные) учреждения для учащихся с отклонениями в развитии совместно с организациями здравоохранения, учитывая местные условия и интересы обучающихся, на основе государственных стандартов и нормативов: - обеспечивают профориентационную направленность учебных программ, пособий и учебно - воспитательного процесса в целом, участие в этой работе педагогических коллективов, родительской общественности, специалистов соответствующих организаций и учреждений; - проводят системную, квалифицированную и комплексную профориентационную работу; формируют у учащихся общеобразовательных учреждений сознательный подход к выбору профессии в соответствии с интересами, состоянием здоровья и особенностями каждого учащегося с учетом потребности региона в кадрах; - привлекают учащихся во внеучебное время к техническому и художественному творчеству, повышают его роль в выборе профессии; - организуют профессиональное просвещение и консультирование учащихся, формируют у них профессиональные намерения на основе комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей, состояния здоровья, а также потребностей региона в кадрах; - организуют дифференцированное обучение учащихся для более полного раскрытия их индивидуальных интересов, способностей и склонностей; - обеспечивают органическое единство психолого - педагогической и медицинской консультации, профессионального отбора (подбора) молодежи, поступающей в образовательные учреждения профессионального образования; - используют возможности психологических служб, организуемых в образовательных учреждениях, для организации и проведения профориентационной работы. Распоряжение Губернатора ЯО от 16.10.2015 №561-р «О межведомственном совете по координации деятельности в области профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования» Совет создан с целью развития системы профессиональной ориентации обучающихся и содействия трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста - ключевым положением стандарта является обеспечение профессиональной навигации Федеральный государственный стандарт основного общего образования В структуре личностных результатов выделяется - стремление к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом многообразия мира профессий, профессиональных предпочтений и участия в профориентационной деятельности; сформированность уважения к людям труда и их трудовым достижениям, к результатам труда других людей, в том числе, бережного отношения к личному и школьному имуществу, уважительного отношения к труду на основе опыта заинтересованного участия в социально значимом труде (трудового воспитание); Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: - осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; - формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. Региональная программа по предмету «Технология» «Технологии отраслей профессиональной деятельности Ярославской области» Цель обучения школьников - обеспечить технологическую подготовку к профессиональному самоопределению, обучению и развитию в системе основных отраслей экономической деятельности Ярославской области. Задачи: - информирование и ознакомление школьников с основными сферами и особенностями профессиональной деятельности людей Ярославской области, профориентация учащихся основной ступени общего образования; - развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; - получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности; - профессиональное самоопределение в структуре отраслей экономической деятельности ярославского региона. Проект соответствует следующим направлениям инновационной деятельности в Ярославской области в 2018 году (приложение 2 к приказу департамента образования Ярославской области от 23.01.2018 года №19/01-04 «Об организации и проведении конкурсного отбора образовательных организаций на присвоение статуса региональной инновационной площадки): - Реализация индивидуальных образовательных маршрутов ФГОС ОО (СО); - Создание обучающей среды в образовательных организациях, способствующих повышению качества образования; - Модернизация технологий и содержания обучения с учетом региональной составляющей; - Модели сетевого взаимодействия организаций и реализации общеобразовательных программ в сетевой форме; - Инновационные формы и технологии организации профессионального образования.

3.3.КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТА

Задачи по профессиональному самоопределению школьников фиксируются в значительном количестве документов и программ федерального и регионального уровней. В Ярославской области сегодня реализуется комплекс мероприятий по профессиональному самоопределению школьников. В их числе создание системы профессиональной навигации, разработка программных и диагностических материалов, реализация территориальных и отраслевых практико-ориентированных моделей профессионального самоопределения. Однако количество организаций, участников, программ, включенных в имеющиеся модели не столь значительно. Как результат уровень профессионального самоопределения остается низким и мало соответствует приоритетам социально-экономического развития региона (по материалам Программы развития воспитания в Ярославской области). Кроме того ожидаются существенные изменения в требованиях к образовательным результатам предмета технология из-за внесения изменений во ФГОС и введение в действие Концепции технологического образования в системе общего образования в Российской Федерации. Выполнение этих требований на базе только общеобразовательных организаций невозможно. Отсутствие целого ряда ресурсов (кадровых, материально-технических, программных и др.) требует выстраивания сетевого взаимодействия школ с другими организациями. Существенную роль в этом взаимодействии могут сыграть профессиональные образовательные организации. Взаимодействие школ и колледжей позволит выстроить многоуровневую, многопрофильную, вариативную систему профессионального самоопределения школьников.

3.4.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2018-2020

3.5.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ВТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ)

- Разработана сетевая модель непрерывного технологического образования для профессионального самоопределения и развития обучающихся с учетом перспектив социально-экономического развития региона; - создана сеть общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций для профессионального самоопределения и развития обучающихся; - разработан и реализован портфель вариативных, многопрофильных и многоуровневых мероприятий и программ для профессионального самоопределения школьников; для профессиональной идентичности студентов; - разработан конструктор индивидуальных траекторий профессионального самоопределения школьников; - подобран (разработан) пакет диагностических материалов для профессионального самоопределения школьников и студентов

## 3.6.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

- Важной перспективой развития проекта является расширение сети организаций –участников. Увеличение потока школьников может привести к включению большего количества школ и колледжей в проект, что напрямую повлияет на вариативность программ и мероприятий в рамках разработанной модели. - Другим направлением является расширение сети за счет включения организаций работодателей-партнеров ПОО, учреждений дополнительного образования детей, вузов. - Большое социальное значение для постпроектного этапа будет иметь расширение модели для профессиональной ориентации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - воспитанников детских домов и домов-интернатов.

## 3.7.ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Оценка эффективности проекта будет определяться: - количеством образовательных организаций-участников сети - количеством школьников и студентов, вовлеченных в проект, - количеством мероприятий и программ, направленных на профессиональное самоопределение школьников - качеством профессионального самоопределения школьников и студентов, вовлеченных в проект.

3.8.ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ ГРАЖДАН) РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

- Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования - Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования - Обучающиеся по программам среднего профессионального образования - Педагогические и руководящие работники общеобразовательных организаций - Педагогические и руководящие работники профессиональных образовательных организаций - Родители обучающихся

3.9.ОРГАНИЗАЦИИ - СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ)

ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания МОУ средняя общеобразовательная школа п. Ярославка МОУ средняя общеобразовательная школа п. Дубки В 2019, 2020 году планируется расширение сети общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, вовлеченных в проект

- Ресурсное обеспечение проекта,

| 4.1.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Ф.И.О. сотрудника Должность, ученая степень, ученое звание (при наличии) | Наименование проектов, выполняемых при участии специалиста в течение последних 5 л. |  |  |  |  | Функции сотрудника при реализации проекта |
| 1 | Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент кафедры естественно-математических дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО | - Проект «Внедрение моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей исследовательской, инженерной, технической и конструкторской направленности на основе повышения квалификации тьюторов стажировочных площадок и специалистов для обеспечения функционирования центров открытых инноваций в рамках региональных систем дополнительного образования детей» (3 этап, 2015 год) - Государственное задание Министерства образования и науки РФ по теме «Формирование компетенций педагога, необходимых для работы с талантливыми детьми и молодежью средствами дополнительного профессионального образования» 27.35.2016/НМ ЯГПУ им. К. Д. Ушинского от (2016 г.) - Грант. Федеральная целевая программа развития образования 2016 – 2020 годы (ФЦПРО). Мероприятие 3.1. «Обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей» по теме «Региональная сетевая инновационная площадка по обновлению содержания и технологий дополнительного образования детей на основе принципов неформального и информального образования» (2016 г.) http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1925 - Грант. Федеральная целевая программа развития образования 2016 – 2020 годы (ФЦПРО). Мероприятие 2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» по направлению «Обновление содержания и технологий обучения в рамках учебного предмета «Технология»» http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1989. Темы: - «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС ОО на примере модернизации предметной области «Технология» образовательных организаций Ярославской области» (2016 г.) - «Содержание и методика обучения учащихся построению образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения» (2017 г.) |  |  |  |  | Руководитель направления |
| 2 | Зуева Марина Леоновна, директор ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа, канд. пед.наук. | - «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» в рамках Федеральной целевой программы развития образования 2016 г., 2017 г. (Распоряжение Правительства РФ от 26.03.2016 №516-р, Приказ департамента образования ЯО от 02.06.2016 №202/01-04) - «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» 2017 г. (протокол № 2 от 26 декабря 2016 г. комиссии министерства образования и науки РФ на предоставление в 2017 году субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг) - «Создание учебно–методического обеспечения деятельности Базовой организации инклюзивного профессионального образования Ярославской области» (приказ департамента образования Ярославской области от 08.06.2016 г. № 197/01-04) - «Внедрение проектных форм учебной работы на базе профессиональных образовательных организаций» (приказ департамента образования Ярославской области № 732 / 01-03 от 26.01.2015) - «Внедрение модели использования электронных ресурсов, дистанционного обучения для особых целевых групп» (приказ департамента образования Ярославской области № 643/01-03 от 06.11.2014) |  |  |  |  | Руководитель направлений, руководитель |
| 3 | Каликина Любовь Сергеевна, и.о. директора ГПОУ ЯО Ярославского колледжа индустрии питания | - Внедрение проектных форм учебной работы на базе профессиональных образовательных организаций» (приказ департамента образования Ярославской области № 732 / 01-03 от 26.01.2015) - «Внедрение модели использования электронных ресурсов, дистанционного обучения для особых целевых групп» (приказ департамента образования Ярославской области № 643/01-03 от 06.11.2014) |  |  |  |  | Руководитель направления, исполнитель |
| 4 | Карпова Екатерина Владимировна, заместитель директора ГПОУ ЯО Ярославского колледжа индустрии питания | - Внедрение проектных форм учебной работы на базе профессиональных образовательных организаций» (приказ департамента образования Ярославской области № 732 / 01-03 от 26.01.2015) - «Внедрение модели использования электронных ресурсов, дистанционного обучения для особых целевых групп» (приказ департамента образования Ярославской области № 643/01-03 от 06.11.2014) |  |  |  |  | Руководитель направления, исполнитель |
| 5 | Прияткина Ирина Владимировна, руководитель ИБЦ | - Внедрение проектных форм учебной работы на базе профессиональных образовательных организаций» (приказ департамента образования Ярославской области № 732 / 01-03 от 26.01.2015) - «Внедрение модели использования электронных ресурсов, дистанционного обучения для особых целевых групп» (приказ департамента образования Ярославской области № 643/01-03 от 06.11.2014) |  |  |  |  | Руководитель направления, исполнитель |
| 6 | Кулезнева Ирина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, канд.пед.наук, ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж | - «Модернизация системы профессионального образования Ярославской области на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО». - «Создание инновационной площадки на базе колледжа по применению проектных форм учебной работы в рамках практико-ориентированного обучения». - «Инновационный колледж – наше новое завтра». - «Обновление содержания, расширение структуры и усиление практико-ориентированности образовательных программ, с учетом профессиональных стандартов и регламентов WSR». - «Создание условий для подготовки кадров по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование из перечня ТОП-50». - «Создание многофункционального центра прикладных квалификаций». - «Создание учебно-методического обеспечения деятельности базовой организации инклюзивного профессионального образования Ярославской области». |  |  |  |  | Менеджер. руководитель направлений, исполнитель |
| 7 | Колотухин Олег Владимирович, заместитель директора по учебно-производственной работе, ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж | - «Создание ресурсного центра профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров в области инженерно-геодезических изысканий для строительства». - «Создание условий для подготовки кадров по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование из перечня ТОП-50». - «Создание многофункционального центра прикладных квалификаций». - «Обновление содержания, расширение структуры и усиление практико-ориентированности образовательных программ, с учетом профессиональных стандартов и регламентов WSR». |  |  |  |  | Менеджер. руководитель направлений, исполнитель |
| 8 | Масленникова Татьяна Львовна, руководитель отдела управления качеством и внешних коммуникаций, ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж | - «Развитие информационной образовательной среды колледжа. Интеграция в открытое образовательное пространство». - «Создание инновационной площадки на базе колледжа по внедрению модели использования электронных ресурсов, дистанционного обучения для особых целевых групп». - «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры колледжа». - «Создание инновационной площадки на базе колледжа по применению проектных форм учебной работы в рамках практико-ориентированного обучения». - «Обновление содержания, расширение структуры подготовки и усиление практикоориентированности образовательных программ с учетом профессиональных стандартов и регламентов WSR». |  |  |  |  | Менеджер. исполнитель |
| 9 | Пономарева Екатерина Михайловна, руководитель центра электронных образовательных ресурсов, ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж | - «Развитие информационной образовательной среды колледжа. Интеграция в открытое образовательное пространство». - «Создание инновационной площадки на базе колледжа по внедрению модели использования электронных ресурсов, дистанционного обучения для особых целевых групп». - «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры колледжа». - «Создание учебно-методического обеспечения деятельности базовой организации инклюзивного профессионального образования Ярославской области». |  |  |  |  | Менеджер, исполнитель |
| 10 | Комиссарова Ольга Владимировна, руководитель информатизационного центра, ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж | - Проект «Развитие информационной образовательной среды колледжа. Интеграция в открытое образовательное пространство» (ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГОУ СПО ЯО ЯРОСЛАВСКОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА на 2012 – 2014 годы) - Проект «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры колледжа» (ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА на 2015 – 2017 годы) - «Инвентаризация существующей материально-технической базы для подготовки рабочих и инженерных кадров на территории области» (Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста экономики Ярославской области) - Проект «Обеспечение потребности промышленности (экономики) Ярославской области в высококвалифицированных кадрах в сфере информационно-коммуникационных технологий» (областная целевой программа «Повышение эффективности и качества профессионального образования Ярославской области» на 2017-2019 годы) - Группа мероприятий 2 «Обеспечение оснащения сетевой площадки» (Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, мероприятие 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса») |  |  |  |  | Менеджер. руководитель, исполнитель |
| 11 | Терешина Любовь Борисовна, руководитель центра доколледжной и профессиональной подготовки, ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж | - «Развитие информационной образовательной среды колледжа. Интеграция в открытое образовательное пространство». - «Создание инновационной площадки на базе колледжа по внедрению модели использования электронных ресурсов, дистанционного образования для особых целевых групп». - «Создание ресурсного центра профессиональной подготовки и повышения квалификации в области инженерно-геодезических изысканий для строительства». - «Создание и организация многофункционального центра прикладных квалификаций». - «Обновление содержания, расширение структуры подготовки и усиление практикоориентированности образовательных программ с учетом профессиональных стандартов и регламентов WSR». - «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры колледжа». |  |  |  |  | Менеджер, исполнитель |
| 12 | Горева Дина Владимировна, старший методист, кандидат филологических наук, ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж | - «Создание инновационной площадки на базе колледжа по применению проектных форм учебной работы в рамках практико-ориентированного обучения». - «Обновление содержания, расширение структуры и усиление практико-ориентированности образовательных программ, с учетом профессиональных стандартов и регламентов WSR». - «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры колледжа». |  |  |  |  | Менеджер. исполнитель |
| 4.2.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется реализация проекта |  | Краткое обоснование включения нормативного правового акта в нормативно-правовое обеспечение проекта |  |  |  |  |
| 1 | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года |  | Определяет: - право на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности (ст. 3); - предоставление дополнительного образования (ст. 9, 75); - вариативность содержания образовательных программ (ст. 11); - сетевые формы реализации программ, дистанционные образовательные технологии (ст. 13, 15); - экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования (ст.16); - формирование навыков учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности (ст. 66) |  |  |  |  |
| 2 | «Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года (утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 N 188-п в редакции Постановлений Правительства Ярославской области от 01.02.2016 N 73-п, от 06.06.2017 N 435-п) |  | Документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления в Ярославской области на перспективу до 2025 года. В пункте 3.3. Стратегические приоритеты (движители) развития отмечена необходимость решения кадровой политики за счет формирования миграционной политики и ориентации системы обучения на нужды региональной экономики В пункте 4.1.8. «Развитие рынка труда и кадрового потенциала региона» выдвинуты требования: - развивать качество научно-технологического образования; - развивать фундаментальную и прикладную науку; - углублять дисциплинарную дифференциацию общего образования, а также развивать сферу дополнительного образования (углубленное изучение отдельных предметов), обеспечивая изначальную подготовку выпускников школ к поступлению в профильные вузы; - развивать образовательные учреждения, профильные для стратегических отраслей и кластеров, выпускники которых должны пополнить ряды не только предприятий экономики региона, но и профильных научных, исследовательских и образовательных центров Ключевым механизмом реализации изменений является: устранение дисбаланса между имеющимися трудовыми ресурсами и спросом на ресурсы со стороны экономики региона, в том числе с использованием механизмов дуального образования; повышение эффективности координации и взаимодействия участников образовательного процесса – общего и среднего профессионального образования, высшего образования и профильных научных институтов, научной и образовательной сферы – с бизнесом. В пункте 4.2.2. «Развитие человеческого капитала» одна из ключевых задач – обеспечить соответствие качества подготовки выпускников высшего и среднего профессионального образования потребностям региональной экономики |  |  |  |  |
| 3 | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года |  | в области образования направлена на модернизацию системы общего образования путем создания эффективных механизмов обновления качества общего образования, разработки и внедрения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения для всех его уровней, внедрения современных образовательных технологий, обеспечения современных условий получения общего образовании, расширения профильного образования в старшей школе. |  |  |  |  |
| 4 | Программа развития воспитания в Ярославской области на 2017-2020 годы |  | Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; содействие профессиональному самоопределению, приобщению детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии; воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям |  |  |  |  |
| 5 | Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями внесенными приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644) |  | 6. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника основной школы"): ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. |  |  |  |  |
| 6 | Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и науки от 17 мая 2012 года N 413 с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1645; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1578; приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года N 613) |  | 5. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника школы"): - подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение профессиональной деятельности для человека и общества; - мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 7. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем |  |  |  |  |
| 4.3.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Источники и объемы финансирования |  |  | Направления расходов (по годам) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Внебюджетные средства образовательных организаций и средства премиального фонда в рамках государственного задания на проектировочные работы (разработка модели, разработка ее программно-методического обеспечения) и на реализацию мероприятий |  |  | 50000 | 70000 | 70000 |  |
| 2. | Перераспределение средств государственного задания общеобразовательных организаций на реализацию программ внеурочной деятельности и на реализацию дисциплины «технология» в профессиональные образовательные организации |  |  |  | 5000 | 5000 |  |
| 3 | Привлечение средств, полученных на деятельность региональной инновационной площадки на приобретение расходных материалов и транспортные услуги |  |  | 100000 | 100000 | 100000 |  |
|  | Всего |  |  | 150000 | 175000 | 175000 |  |
|  | Итого |  |  | 365000 |  |  |  |

- Механизм реализации проекта

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Разработка модели и механизмов ее реализации (2018 год) |  |  |  |  |
| 1. | Проработка и создание организационно-методических условий реализации проекта | - Создание сетевого совета по реализации проекта с представительством всех организаций-участников проекта - Разработка совместного плана мероприятий (дорожных карт) - Разработка модели непрерывного технологического образования обучающихся - Анализ действующих нормативных документов и методических материалов для разработки портфеля мероприятий и программ - Разработка портфеля мероприятий и программ для приоритетных отраслей экономики (информационные технологии, сфера общественного питания, туризм, архитектура и строительство, ЖКХ) - Разработка индивидуальных траекторий для школьников | Март, 2018 Апрель. 2018 Декабрь, 2018 Июнь, 2018 Декабрь. 2018 Декабрь, 2018 | - Создан совет - Согласован совместный план мероприятий - Разработана модель (подготовлены материалы для публикации) - Аналитическая справка с рекомендациями по разработке мероприятий и программ для технологического образования - Разработан портфель мероприятий и программ (не менее 3) по приоритетным отраслям экономики региона (не менее 3) - Разработаны варианты многоуровневых, многопрофильных маршрутов для школьников в рамках профессионального самоопределения |
| 2. | Проработка и создание нормативных условий реализации проекта | - Разработка положения о сетевом взаимодействии образовательных организаций для профессионального самоопределения школьников - Разработка проекта договора о сетевом взаимодействии - Разработка проекта договора о реализации программ в сетевой форме - Заключение договоров | Сентябрь, 2018 Октябрь, 2018 Октябрь, 2018 | - Разработано положение - Разработан проект договора о сетевом взаимодействии - Разработан проект договора о реализации программ в сетевой форме - Заключен договор о сетевом взаимодействии (не менее 2) |
| 3. | Проработка и создание кадровых условий реализации проекта | - Подбор кадров по направлениям реализации проекта - Информирование участников о целях, задачах и содержании проекта - Создание плана мероприятий по обучению кадров для реализации технологического образования - Обучение кадров для реализации проекта | Апрель, 2018 (и далее) Сентябрь, 2018 Октябрь, 2018 Сентябрь, 2018 и далее | - Создана команда проекта - Проведены семинары-совещания (не менее 2) - Разработан план повышения обучения педагогических работников - Проведены обучающие семинары (не менее 2) |
| 4 | Подбор (разработка) диагностических материалов для профессионального самоопределения обучающихся | - Подбор (разработка) пакета диагностических материалов для профессионального самоопределения школьников и профессиональной идентичности студентов - Подбор (разработка) диагностических материалов для профессионального самоопределения студентов ПОО | Ноябрь, 2018 Ноябрь, 2018 | Имеется пакет диагностических материалов - для профессионального самоопределения школьников - для профессиональной идентичности студентов ПОО Описан порядок применения пакета |
| 5 | Подбор и концентрация материально-технических условий реализации проекта | - Анализ материально-технических условий для реализации разработанного портфеля мероприятий и программ - Концентрация материально-технических ресурсов в местах (центрах) реализации мероприятий и программ | Декабрь, 2018 Декабрь. 2018 | - Созданы материально-технические условия для реализации портфеля мероприятий и программ |
| 6 | Создание условий для информационного сопровождения проекта | - Размещение информации о реализации проекта на сайтах организаций-участников проекта - Проведение регионального семинара-совещания (или представление результатов в рамках других региональных мероприятий) о промежуточных результатах разработки модели | В течение года Не позднее декабря, 2018 | - Имеется Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта - Промежуточные результаты проекта представлены на 1 региональном мероприятии |
| ЭТАП 2. Реализация модели, расширение портфеля мероприятий и программ (2019) |  |  |  |  |
| 1. | Расширение состава участников сети | - Уточнение состава сети и состава сетевого совета - Уточнение совместного плана мероприятий | Февраль, 2019 | - В сеть включены другие образовательные организации-соисполнители проекта - Уточнен состав совета - Уточнен совместный план мероприятий |
| 2. | Создание организационно-методических условий | - Расширение портфеля мероприятий и программ для приоритетных отраслей экономики (информационные технологии, сфера общественного питания, туризм, архитектура и строительство, ЖКХ) - Разработка новых индивидуальных траекторий для школьников | Июнь, 2019 Сентябрь, 2019 | - Расширен портфель мероприятий и программ (не менее 6 накопительным итогом) по приоритетным отраслям экономики региона (не менее 4) - Расширен перечень многоуровневых, многопрофильных маршрутов для школьников в рамках профессионального самоопределения |
| 3. | Создание кадровых условий | 3.1. Проведение семинара-совещания по промежуточным результатам реализации проекта | Не менее 2х раз в 2019 | - Проведено не менее 2х семинаров-совещаний |
| 4. | Реализация портфеля мероприятий и программ для школьников | 4.1. Проведение мероприятий и образовательных программ со школьниками 4.2. Проведение диагностики результативности мероприятий и программ | 2019 | - Реализовано не менее 3х позиций из разработанного портфеля программ - Аналитическая справка по результатам диагностики |
| 5 | Создание условий для информационного сопровождения проекта | - Размещение информации о реализации проекта на сайтах организаций-участников проекта - Проведение регионального семинара-совещания (или представление результатов в рамках других региональных мероприятий) о промежуточных результатах разработки модели - Подготовка статьи с описанием практики реализации модели непрерывного технологического образования | 2019 До ноября 2019 Декабрь, 2019 | - Имеется Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта - Промежуточные результаты проекта представлены на 1 региональном мероприятии - Материалы, подготовленные к публикации |
| 6 | Диагностика результативности проекта | 6.1. Анализ результативности проекта на этапе, подготовка плана корректирующих мероприятий | Ноябрь, 2019 | - Аналитическая справка по результатам реализации проекта - План корректирующих мероприятий |
| ЭТАП 3. Обобщение и распространение созданных практик, увеличение охвата проекта (2020) |  |  |  |  |
| 1. | Расширение состава участников сети | - Уточнение состава сети и состава сетевого совета - Уточнение совместного плана мероприятий | Февраль, 2020 | - В сеть включены не менее 4х профессиональных образовательных организаций и 3х общеобразовательных организаций (нарастающим итогом) - Уточнен состав совета - Уточнен совместный план мероприятий |
| 2. | Создание организационно-методических условий | - Расширение портфеля мероприятий и программ для приоритетных отраслей экономики (информационные технологии, сфера общественного питания, туризм, архитектура и строительство, ЖКХ) - Разработка новых индивидуальных траекторий для школьников | Июнь, 2020 Июнь, 2020 | - Расширен портфель мероприятий и программ (не менее 8 накопительным итогом) по приоритетным отраслям экономики региона (не менее 5) - Расширен перечень многоуровневых, многопрофильных маршрутов для школьников в рамках профессионального самоопределения |
| 3. | Создание условий для информационного сопровождения проекта | - Размещение информации о реализации проекта на сайтах организаций-участников проекта - Проведение регионального семинара-совещания (или представление результатов в рамках других региональных мероприятий) о промежуточных результатах разработки модели - Подготовка к публикации материалов об особенностях разработки портфеля программ - Публикация на сайте полного портфеля программ | 2020 До ноября 2020 Декабрь, 2020 Декабрь, 2020 | - Имеется Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта - Промежуточные результаты проекта представлены на 1 региональном мероприятии - Материалы, подготовленные к публикации |
| 4. | Реализация портфеля мероприятий и программ для школьников | 4.1. Проведение мероприятий и образовательных программ со школьниками 4.2. Проведение диагностики результативности мероприятий и программ | 2020 | - Реализовано не менее 5ти позиций из разработанного портфеля программ - Аналитическая справка по результатам диагностики |
| 5. | Диагностика результативности проекта | 4.1. Анализ результативности проекта на этапе и в целом | Ноябрь, 2020 | - Аналитическая справка по результатам реализации проекта |

19.02.2018

Директор ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа 						М.Л.Зуева