|  |
| --- |
|  |

**ОТЧЕТ за II квартал 2019 год**

организация и сопровождение проекта **«Создание единой методической службы РСО»**

(в соответствие с ТЗ №2 на выполнение работ по «Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования»)

Руководитель проекта Полищук Светлана Михайловна

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Израсходованная сумма в соответствие с уникальным номером реестровой записи**11Г55100000000000000101** | Содержание | Дата | Результат | Источник информации |
|  | Проведен анализ состояния и деятельности ММС | Январь-март | Аналитический отчет о состоянии и деятельности ММС представлен на заседании РУМО 28.05.2019 г. | <http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/rumo/2019/280519-rumo-Polishchuk-SM.pdf> |
| Разработан паспорт регионального проекта | Май | Паспорт проекта «Создание единой методической службы РСО» разработан, сдан на согласование и утверждение |  |
| Организованы и проведены рабочие встречи с руководителями органов управления образований и представителями ММСГаврилов-Ямского, Даниловского, Мышкинского и Ростовского муниципальных районов | 11.06, 14.06, 18.06, 19.06 | Достигнуты рамочные договоренности о заключении договоров между ИРО и муниципальными районамиОпределены виды работ и ответственности между сторанами |  |
| Начата работа по созданию концепции ЕМС | Июнь  | Структура Концепции ЕМС | Рабочие материалы |