ОТЧЕТ за Ш квартал 2019 год

Региональный проект «Создание единой методической службы РСО»

(в соответствие с ТЗ №2 на выполнение работ по «Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования»)

Руководитель проекта Полищук Светлана Михайловна

| Израсходованная сумма в соответствие с уникальным номером реестровой записи 11Г55100000000000000101 | Содержание | Дата | Результат | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оформление отношений с пилотными МР | Август - сентябрь | Заключены договоры между ИРО и муниципальными районами (Даниловский, Гаврилов-Ямский, Ростовский, Мышкинский) | Внутренняя папка ЦРИИ |
|  | Формирование пакета нормативных документов, регламентирующих методическую деятельность в МР | Август | Сформирован перечень нормативных документов, регламентирующих методическую деятельность в МР (приложение 1) и инструментов для анализа: -шаблон для проведения идентификации школ -шаблон паспорта ИД ОО -инструмент для самодиагностики профдефицитов учителей | Внутренняя папка ЦРИИ |
|  | Сбор запрашиваемой информации | Сентябрь | Сформированы пакеты для детального анализа организации методической работы в пилотных МР | Внутренняя папка ЦРИИ |
|  | Организация выездного семинара Школа методиста | Август | Разработан оргпроект проведения выездного семинара Разработаны УПД и УММ | Внутренняя папка ЦРИИ |
| 54023.15 | ### Проведение выездного семинара Школа методиста | 17.09-19.09 | ### Школа методиста «Национальный проект «Образование». Обсуждаем. Проектируем. Действуем» | http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3836 |

Приложение 1.

Перечень нормативных документов, регламентирующих методическую деятельность в МР:

Документ, регламентирующий деятельность ММС (например, Положение)

Штатное расписание и функциональные обязанности сотрудников ММС

Планы работ ММС за последние 2 года

Документ, регламентирующий деятельность региональных методических объединений (положение, приказ)

Планы работы РМО

Планы методической работы школ (выборка «сильных» и «слабых»)

Анализ деятельности ММС за последние 2 года

Документ регламентирующий деятельность районного методического совета (или других органов)

Положение о МИП, МБП

Перечень МИП с указанием тематик

Перечень базовых площадок МР с указанием тематик

Программы ПК (для УДПО)

Результаты исследования профессиональных дефицитов педагогов или иные основания для разработки ППК и/или направления педагогов на курсы повышения квалификации

Положение о БАПО

Программы методического сопровождения педагогических работников в МСО