**Календарный план реализации проекта**

**«Создание единой методической службы региональной системы образования»**

**на 2019 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие проекта** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Заключение договора о сотрудничестве | 02.09.-15.09.2019 | УО, ИРО |
| Утверждение приказов: о реализации проекта создания методической службы на базе муниципального района, об утверждении проектной группы (назначение координатора и руководителя проекта) | 02.09.-15.09.2019 | УО |
| Формирование пакета нормативных документов, регламентирующих методическую деятельность в МР | к 16.09.2019 | УО |
| Анализ нормативных документов, регламентирующих методическую деятельность в МР: **Даниловский** | к 18.10.2019 | ИРО |
| Анализ нормативных документов, регламентирующих методическую деятельность в МР: **Мышкинский** | к 25.10.2019 | ИРО |
| Анализ нормативных документов, регламентирующих методическую деятельность в МР: **Ростовский** | к 01.11.2019 | ИРО |
| Анализ нормативных документов, регламентирующих методическую деятельность в МР: **Гаврилов-Ямский** | к 15.11.2019 | ИРО |
| Проведение диагностики профессиональных дефицитов учителей (запуск анкетирования) | 16.09.-20.09.2019 | УО |
| Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов учителей: **Даниловский МР** | к 18.10.2019 | ИРО |
| Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов учителей: **Мышкинский МР** | к 25.10.2019 | ИРО |
| Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов учителей: **Ростовский МР** | к 01.11.2019 | ИРО |
| Анализ результатов диагностики профессиональных дефицитов учителей: **Гаврилов-Ямский МР** | к 15.11.2019 | ИРО |
| Подготовка информации по результатам ВПР и ГИА в динамике за три года | к 16.09.2019 | УО |
| Сбор данных в целях идентификации школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях | к 20.09.2019 | УО |
| Идентификация школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях: **Даниловский МР** | к 18.10.2019 | ИРО |
| Идентификация школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях: **Мышкинский МР** | к 25.10.2019 | ИРО |
| Идентификация школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях: **Ростовский МР** | к 01.11.2019 | ИРО |
| Идентификация школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях: **Гаврилов-Ямский МР** | к 15.11.2019 | ИРО |
| Обучающий (инструктивный) семинар по вопросам заполнения паспортов инновационной деятельности | 26-31.08.2019 (в рамках Дней ИРО) | УО, ИРО |
| Заполнение паспортов инновационной деятельности общеобразовательными организациями района | 16.09.-27.09.2019 | УО |
| Анализ паспортов инновационной деятельности: **Даниловский МР** | к 01.11.2019 | ИРО |
| Анализ паспортов инновационной деятельности: **Мышкинский МР** | к 08.11.2019 | ИРО |
| Анализ паспортов инновационной деятельности: **Ростовский МР** | к 15.11.2019 | ИРО |
| Анализ паспортов инновационной деятельности: **Гаврилов-Ямский МР** | к 22.11.2019 | ИРО |
| Обсуждение с руководителями рабочих групп представленных аналитических отчетов, планирование дальнейшей деятельности:  **Гаврилов-Ямский МР**  **Ростовский МР**  **Даниловский МР**  **Мышкинский МР** | 18.12.2019  19.12.2019  19.12.2019  24.12.2019 | УО, ИРО |