Календарный план реализации проекта

«Создание единой методической службы региональной системы образования»

на 2020 год

| Мероприятие проекта | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Фокус-группа с проектной командой и индивидуальное интервью с представителем УО (обсуждение результатов анализа) | до 31.01.2020 | УО, ИРО |
| Проведение фокус-группы с проектной командой Гаврилов-Ямского МР | 29.01.2020 | УО, ИРО |
| Проведение фокус-группы с проектной командой Ростовского МР | 27.01.2020 | УО, ИРО |
| Проведение фокус-группы с проектной командой Даниловского МР | 22.01.2020 | УО, ИРО |
| Проведение фокус-группы с проектной командой Мышкинского МР | 23.01.2020 | УО, ИРО |
| Обработка результатов фокус-групп и интервью: Даниловского МР | к 12.02.2020 | ИРО |
| Обработка результатов фокус-групп и интервью: Мышкинского МР | к 20.02.2020 | ИРО |
| Обработка результатов фокус-групп и интервью: Ростовского МР | к 14.02.2020 | ИРО |
| Обработка результатов фокус-групп и интервью: Гаврилов-Ямского МР | к 03.02.2020 | ИРО |
| Проведение семинара «SW-анализ: поиск ресурсов» | до 20.02.2020 |  |
| Проведение семинара «SW-анализ: поиск ресурсов» с проектной командой Гаврилов-Ямского МР | 03.02.2020 | УО, ИРО |
| Проведение семинара «SW-анализ: поиск ресурсов» с проектной командой Ростовского МР | по согласованию | УО, ИРО |
| Проведение семинара «SW-анализ: поиск ресурсов» с проектной командой Даниловского МР | 12.02.2020 | УО, ИРО |
| Проведение семинара «SW-анализ: поиск ресурсов» с проектной командой Мышкинского МР | 20.02.2020 | УО, ИРО |
| Собеседования с начальниками УО и руководителями ММС: Гаврилов-Ямский МР Ростовский МР Даниловский МР Мышкинский МР | март | УО, ИРО |
| Описание базовой и вариативных моделей ММС с учетом механизмов взаимодействия структурных компонентов Разработка Положения о муниципальной методической службе в целевых МО | апрель | ММС |
| Апробация моделей | с мая | ММС |
| Разработка программы методического сопровождения развития педагогических кадров муниципальной системы образования | октябрь-декабрь | ИРО, ММС |