Отчет о **работе СОШ №5 в статусе базовой площадки**

*Базовая площадка «****Формирование системы профилактики учебной неуспешности через наставничество в школе с низкими результатами обучения»***

**Цель:** разработать цифровой методический кейс с рекомендациями по формированию внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности

**Задачи:**

- реализация программы профилактики учебной неуспешности средствами уровневой дифференциации;

- организация наставничества обучающихся для ликвидации учебных дефицитов

- разработка и реализация программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с проявлениями учебной неуспешности «Мой трудный»;

- разработка рекомендаций по внедрению технологии уровневой дифференциации;

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов на основе идентификации обучающихся с учебными трудностями и результатов углубленной индивидуальной диагностики обучающихся, нуждающихся в поддержке

- распространение опыта по созданию внутришкольной системы профилактики учебной неспешности.

**Основные направления деятельности:**

- информационная деятельность;

- методическая деятельность;

- образовательная деятельность;

- консультационная деятельность.

**Прогнозируемые результаты:**

1. Появление практики создания внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности через наставничество в школе с низкими результатами обучения.
2. Повышен уровень профессиональной компетенции школьных команд.
3. Разработаны программы «Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении» и
4. Разработаны рекомендации по разработке ИОМ и внедрению технологии уровневой дифференциации.

***Мероприятия***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения**  **мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления**  **итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** | **Подтверждение** |
|  | Формирование команды для реализации деятельности БП | Апрель 2023 | Рабочая группа | Приказ от 18.04.2023 № 01-01/58-03 | Золотарева Екатерина Владимировна | <https://cloud.mail.ru/public/Hefq/qwdPth4GP> |
|  | Формирование плана работы БП на 2023 год, создание страницы на сайте школы | Апрель  2023 | Рабочая группа | Ссылка на страницу на сайте школы | Савина Наталья Владимировна | <https://sch5-rybinsk.edu.yar.ru/o_nas/innovatsionnaya_deyatelnost/bazovaya_ploshchadka.html> |
|  | Реализация программы профилактики учебной неуспешности средствами уровневой дифференциации | Сентябрь  Октябрь Ноябрь  Декабрь  2023 | педагоги | Анализ эффективности принятых мер | Савина Наталья Владимировна  Маношкина Анастасия Владимировна | <https://cloud.mail.ru/public/FydJ/T2QSyirm7> |
|  | Распространение опыта реализация программы профилактики учебной неуспешности | Ноябрь  Декабрь  2023 | Школы г. Рыбинска | Пост-релиз на сайте школы | Золотарева Екатерина Владимировна  Савина Наталья Владимировна  Кучина Ольга Германовна | <https://sch5-rybinsk.edu.yar.ru/o_nas/innovatsionnaya_deyatelnost/bazovaya_ploshchadka.html>  Опыт по наставничеству:  <https://sch5-rybinsk.edu.yar.ru/o_nas/mip_nastavnichestvo.html> |
|  | Участие в стратегических сессиях ИРО | Апрель  Май  Сентябрь  Октябрь  2023 | Член рабочей группы | Протоколы участия в стратегических сессиях, приказы | Золотарева Екатерина Владимировна | <https://cloud.mail.ru/public/btc5/M55LyERgu> |
|  | Обучение на программе повышения квалификации ВШЭ для управленческих работников ШНОР и ШНСУ | Апрель-май 2023 | Административная команда | Удостоверения, (прошли обучение 6 человек). | Золотарева Екатерина Владимировна | <https://cloud.mail.ru/home/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F> |
|  | Разработка и реализация программы «Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении» | Май  Июнь  Июль  Август  2023 | Рабочая группа | Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся с проявлениями учебной неуспешности «Мой трудный» | Савина Наталья Владимировна | <https://cloud.mail.ru/public/wFpg/ntGXPyLfs> |
|  | Организация наставничества обучающихся для ликвидации учебных дефицитов | Сентябрь  Октябрь Ноябрь  Декабрь  2023 | педагоги | Методические материалы, приказы. Приказ о закреплении наставников;  план наставника;  модель наставничества;  дневник добрых дел (шаблон) | Савина Наталья Владимировна  Кучина Ольга Германовна | <https://cloud.mail.ru/public/mRaj/9GWk83WHu>  <https://cloud.mail.ru/public/KzkK/8PUsmGWDk>, <https://cloud.mail.ru/public/ekqK/hzPDRinLN>,  <https://cloud.mail.ru/public/7TJb/eodQqicsS> |
|  | Разработки уроков и занятий с использованием современных инструментов для улучшения образовательных результатов учащихся | Сентябрь  Октябрь Ноябрь  Декабрь  2023 | педагоги | Методические материалы (технологические карты уроков) | Савина Наталья Владимировна | <https://cloud.mail.ru/public/h3PB/oJHUcKqVn/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%2012> |
|  | Формирование банка практик | Октябрь Ноябрь  Декабрь  2023 | педагоги | Дидактические материалы | Савина Наталья Владимировна  Кучина Ольга Германовна | <https://cloud.mail.ru/public/h3PB/oJHUcKqVn/%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%207> |
|  | Разработка пакета ЛНА, обеспечивающих функционирование внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности | Май  Июнь  2023 | администрация | Шаблоны и примеры документов:  Положение о наставничестве  Положение о профилактике учебной неуспешности;  Приказ о закреплении наставников | Золотарева Екатерина Владимировна | <https://cloud.mail.ru/public/eYrS/U8rKWFuCt>,  <https://sch5-rybinsk.edu.yar.ru/effektivnoe_sostoyanie/polozhenie_o_profilaktike_uchebnoy_neuspeshnosti_obuchayushchihsya_sosh_n_5.pdf>  <https://cloud.mail.ru/public/mRaj/9GWk83WHu> |
|  | Разработка цифрового методического кейса | Сентябрь  Октябрь Ноябрь  Декабрь  2023 | Администрация педагоги | Цифровой методический кейс по заданной форме | Савина Наталья Владимировна  Кучина Ольга Германовна | Цифровой кейс «Организация работы по профилактике учебной неуспешности в СОШ №5»<https://cloud.mail.ru/public/h3PB/oJHUcKqVn> |
|  | Распространение опыта формирования внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности через семинары, вебинары и мастер-классы | Ноябрь  Декабрь  2023 | Школы ЯО | Программы семинаров, пост-релизы ВКС от 30.11.2023 **«Распространение лучших практик наступления позитивных изменений»**  семинар | Золотарева Екатерина Владимировна  Савина Наталья Владимировна | <https://vk.com/video699762472_456239023>  <https://sch5-rybinsk.edu.yar.ru/innovatsii/trudnih_detey_net.pdf> |