**Результаты мониторинга реализации инновационных проектов (программ) за 2 и 3 кварталы 2023 года**

Мониторинг реализации инновационных проектов (программ) организациями, получившими статус региональной инновационной площадки в 2023 году, проводится с целью получения информации о текущем состоянии инновационной деятельности и отслеживания динамики продвижения проекта (программы) к достижению заявленных результатов.

Задачи мониторинга:

1. Сбор сведений о реализации плана мероприятий
2. Обработка данных мониторинга
3. Оценка состояния, тенденций, прогноза и рисков реализации проекта (программы)
4. Подготовка адресных рекомендаций организациям, имеющим статус РИП.

Сроки проведения мониторинга: 16 – 20 октября 2023 года.

Этапы проведения мониторинга:

Подготовительный этап: разработка формы сбора данных.

Основной этап: сбор данных, которые позволят сформировать представление о состоянии деятельности про реализации инновационного проекта (программы):

- информирование участников мониторинга о предоставлении доступа к материалам РИП,

-сбор информации по показателям мониторинга.

Этап обработки и систематизации результатов мониторинга:

- обработка, систематизация и анализ результатов сбора данных;

- оценка результативности реализации инновационных проектов (программ) организациями, имеющими статус РИП;

- подготовка отчета о проведении мониторинга и адресных рекомендаций РИП.

Для оценки результативности реализации инновационных проектов (программ) была разработана форма для сбора данных, включающая критерии и показатели непосредственного результата 2 и 3 кварталов 2023 года:

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **Показатели** |
| Оценка реализации запланированных мероприятий | - соответствие фактических сроков реализованных мероприятий проекта плановым срокам выполнения мероприятий календарного плана - графика за отчетный период |
| - соответствие реализованных мероприятий в рамках проекта перечню запланированных мероприятий |
| Оценка содержательного наполнения проекта (программы) | - полнота описания реализованных мероприятий |
| Оценка достижения запланированных результатов | - соответствие полученных результатов перечню запланированных результатов |
| Оценка получения запланированных продуктов | - соответствие полученных продуктов инновационного проекта перечню запланированных |

Оценка результатов мониторинга осуществлялась по 2 критериям:

1. Полнота (достаточность) представленных материалов.
2. Соответствие сроков представления материалов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **ГОУ «Лицей № 86» г. Ярославля** | **МОУ «Средняя школа 18» г. Ярославля** | **МОУ «Средняя школа 70» г. Ярославля** | **ГПОАУ ЯО Ростовский педагогический колледж** | **ГПОАУ ЯО Колледж гостиничного и строительного сервиса** | **МДОУ «Детский сад 114» г. Рыбинска** |
| - соответствие фактических сроков реализованных мероприятий проекта плановым срокам выполнения мероприятий календарного плана - графика за отчетный период | соответствуют | соответствуют | соответствует | соответствуют | соответствует не полностью | соответствуют |
| - соответствие реализованных мероприятий в рамках проекта перечню запланированных мероприятий | соответствуют | соответствуют | соответствует | соответствуют | соответствуют | соответствуют |
| - полнота описания реализованных мероприятий | мероприятия описаны подробно | мероприятия описаны подробно | мероприятия описаны подробно | мероприятия описаны подробно | мероприятия описаны не достаточно подробно | мероприятия описаны подробно |
| - соответствие полученных результатов перечню запланированных результатов | соответствует не полностью:  не представлены экспертные заключения на программу стажировки | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует не полностью:  не представлена аналитическая справка по итогам проведения мониторинга кадровых потребностей | соответствует не полностью:  не представлены результаты диагностики педагогов (стрессоустойчивость) |
| - соответствие полученных продуктов инновационного проекта перечню запланированных | соответствует не полностью:  не представлена форма соглашения для проведения стажировки | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует не полностью:  не представлена инструменты для проведения диагностики |

**Рекомендации:**

Руководителям региональных инновационных площадок: ГОУ «Лицей № 86» г. Ярославля, МОУ «Средняя школа 18» г. Ярославля, МОУ «Средняя школа 70» г. Ярославля, ГПОАУ ЯО «Колледж гостиничного и строительного сервиса»,МДОУ «Детский сад 114» г. Рыбинска рекомендуется в срок до 19 октября 2023 года:

1. привести отчеты о деятельности РИП в соответствие с требованиями к оформлению отчетов;

2. разместить вышеуказанные документы (материалы), как приложение к отчету на сайте или в личном кабинете ILIAS.