**План деятельности базовой площадки**

**ГАУ ДПО ЯО ИРО, созданной на базе ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж**

*Цель деятельности базовой площадки:* Создание организационно-педагогических условий для апробации учебно-методический материалов, разработанных в рамках реализации проекта «Проектирование и разработка комплекта учебно-методических материалов по реализации программ основного общего образования (в том числе с возможностью профессионального обучения) в профессиональных образовательных организациях Ярославской области» (далее – Проект)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий** | **2018** | **2019** | **2020** | **Ответственные исполнители** |
| Круглый стол: Обсуждение макетов учебных планов образовательных программ, обеспечивающих получение основного общего образования в ПОО ( участники руководящие работники ПОО, реализующие программы обеспечивающие получение ООО | Сентябрь 2018 |  |  | Костина С.В. . Сатарина Г.Г. |
|  Семинар «Основные подходы к разработке программ воспитания и социализации обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» (в рамках ОМО для руководящих работников, в функционал которых входит организация воспитательной работы и социальной поддержки обучающихся) | 20.11.2018 |  |  | Костина С.В. . Сатарина Г.Г. |
| Круглый стол: результаты апробации учебных планов образовательных программ, обеспечивающих получение основного общего образования в ПОО ( участники руководящие работники ПОО, реализующие программы обеспечивающие получение ООО |  | Май 2019 |  | Костина С.В. Сатарина Г.Г. |
| Семинар «Внедрение и реализация технологий дистанционного и электронного обучения» ( в рамках ОМО руководящих работников)  |  | Март 2019 |  | Костина С.В. Сатарина Г.Г. |
| Круглый стол : обсуждение системы оценки результатов освоения программ ООО |  | Декабрь 2019 |  | Выборнов В.Ю. Кригер Л.А.  |
| Круглый стол: результаты апробации системы оценки результатов освоения программ ООО |  |  | Сентябрь 2020  | Выборнов В.Ю. Кригер Л.А. |
| Обучающий семинар: основные подходы ку разработке программ развития универсальных учебных действия  |  | Февраль 2019 | Февраль 2020 | Костина С.В. Сатарина Г.Г. |
| Круглый стол « Результаты апробации учебно-методических материалов для реализации образовательных программ ООО» |  | По мере готовности разработанных проектных материалов  | Выборнов В.Ю. Кригер Л.А. |
| ***Методическая деятельность базовой площадки***  (апробация учебно-методических материалов, разработанных в рамках Проекта) |
| Апробация макетов учебных планов основных образовательных программ основного общего образования, эквивалентных 9 классу общеобразовательной школы, а также образовательной программы ООО с возможностью получения профессионального обучения | 2018/2019 уч.г. |  | Ноябрь 2020 | Костина С.В. Сатарина Г.Г. |
| Апробация содержания учебных предметов, эквивалентных 9 классу общеобразовательной школы | 2018-2019 уч.г. | 2019-2020 уч.г. |  | Костина С.В. Сатарина Г.Г. |
| Апробация системы оценки результатов освоения программ ООО |  | 2019-2020 уч.г. | 2019-2020 уч.г. | Костина С.В. Сатарина Г.Г. |
| Апробация программы воспитания и социализации обучающихся в рамках образовательной программы ООО |  | 2019-2020 уч.г. | 2019-2020 уч. г. | Ивашкина Е.В.Сатарина Г.Г. |
| Апробация программы развития универсальных действий в рамках образовательной программы ООО |  | 2019-2020 уч. г. | 2019-2020 уч.г. | Костина С.В.Сатарина Г.Г. |
| Подготовка методических рекомендации по реализации в ПОО ЯО образовательных программ ООО, эквивалентных 9 классу общеобразовательной школы |  |  | сентябрь 2020 г. | Кригер Л.А.Выборнов В.Ю. |
| Разработка программы повышения квалификации руководящих и педагогических работников ПОО ЯО по проектированию образовательных программ ООО |  |  | июнь 2020 г. | Костина С.В.Сатарина Г.Г.Задорожная И.В. |
| ***Информационная и консультационная деятельность базовой площадки*** |
| Создание совместной страницы на сайтах ГАУ ДПО ИРО и ГПОАУ ЯО ЗПК , о работе базовой площадки  | Февраль создание  | Пополнение и обновление информации  | Костина С.В. . Сатарина Г.Г. |
| Формирование и пополнение информационного банка данных по теме деятельности базовой площадки  | Сентябрь 2018 | Постоянное обновление пополнение банка данных | Костина С.В. СатаринаГ.Г. |
| ***Мониторинг деятельности базовой площадки*** |
|  Анкетирование ПОО в целях изучения потребностей руководящих и педагогических работников в разработке методического обеспечения программ основного общего образования  |  | Май 2019 | Май 2020 | Костина С.В. СатаринаГ.Г |
| Подведение итогов деятельности базовой площадки  | Декабрь 2018 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | Выборнов В.Ю. Кригер Л.А.  |
| ***Организационно-технологическое обеспечение деятельности базовой площадки*** |
| Формирование состава сотрудников базовой площадки, определение функционала, распределение обязанностей по выполнению план.( алее обновление состава) | Май 2018 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | Кригер Л.А.Выборнов В.Ю. |
| Разработка перспективного и текущего (обновление, корректировка) планов работы  | Май 2018Декабрь 2018 | Декабрь 2019 | Декабрь 2020 | Костина С.В. СатаринаГ.Г.  |