**Государственное автономное учреждение**

**дополнительного профессионального образования Ярославской области**

**«Институт развития образования»**

**ПРИКАЗ**

от №

Об утверждении проекта

«Создание сетевых объединений профессиональных

 образовательных организаций и работодателей

 по приоритетным направлениям подготовки

кадров в Ярославской области»

В рамках исполнения государственного задания ГАУ ДПО ЯО ИРО на 2019 г. (техническое задание 2 на выполнение работ по **«Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования**» (организация и сопровождение проектов в региональной системе образования) и в целях разработки типового механизма создания и функционирования сетевых объединений профессиональных образовательных организаций Ярославской области (далее – ПОО ЯО), нацеленного на повышение качества подготовки кадров путем концентрации высокопроизводительных и эффективных образовательных ресурсов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить паспорт (Приложение 1) и дорожную карту (Приложение 2) проекта «Создание сетевых объединений профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области»

2. Утвердить состав проектной группы (Приложение 3).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора Г.А.Уланову.

 Ректор А.В. Золотарева

Приложение 1

к приказу ГАУ ДПО ЯО

«Институт развития образования

от №

 Паспорт проекта,

сопровождаемого ЦРПО ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»,

«Создание сетевых объединений профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области»

**Анализ ситуации**

Достижение соответствия качества подготовки квалифицированных кадров потребностям современной экономики сталкивается в профессиональных образовательных организациях с проблемой растущих затрат на организацию и обеспечение образовательного процесса. Особенно это становится заметным по тем направлениям подготовки рабочих и специалистов, которые ориентированы на высокотехнологичные отрасти экономики, требующие от выпускников компетенций, соответствующих передовому мировому и российскому опыту. Дальнейшее наращивание ресурсного потенциала (кадрового, материально-технического, финансового) в рамках отдельных профессиональных образовательных организаций, особенно в условиях многоуровневой и многопрофильной профессионально-квалификационной структуры, становится малоэффективным и не способствует достижению высокого уровня подготовки по всем направлениям подготовки кадров.

Выходом из создавшегося противоречия является переход к концентрации высокоэффективных и дорогостоящих ресурсов в рамках создания сетевых объединений профессиональных образовательных организаций, особенно по направлениям подготовки кадров, соответствующих новым, перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, входящим в списки ТОП-50 и топ-регион.

Сетевое объединение рассматривается как единица сети профессиональных образовательных организаций региона, обеспечивающая их взаимодействие (в том числе с привлечением работодателей и их объединений, органов исполнительной власти, методических, общественных и иных организаций) в целях повышения качества подготовки квалифицированных кадров в соответствии с передовыми мировыми и российскими стандартами и на основе рационального и эффективного использования ресурсов.

В основе сетевого объединения профессиональных образовательных организаций лежит их заинтересованность в реализация основных профессиональных образовательных программ в сетевой форме (далее – сетевые программы). В целях обеспечения углубленного уровня подготовки или получения дополнительной квалификации (компетенции), востребованный рынком труда, профессиональные образовательные организации, входящие в сетевое объединение, выделяют в рамках реализуемых однопрофильных образовательных программ сетевой модуль и совместно обеспечивают его освоение ресурсами сетевого объединения.

Под сетевым модулем понимается выделенная и специально организованная часть основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, объединяющая комплекс учебных элементов программы и определяющая объём и структуру содержания обучения, форму и сроки его освоения, образовательные результаты, условия реализации программы в сетевой форме с использованием коллективных ресурсов или ресурсов иных организаций.

В рамках освоения сетевого модуля осуществляется достижение целей сетевого объединения:

* повышение качества подготовки квалифицированных кадров;
* повышение эффективности использования ресурсного потенциала входящих в сеть организаций.

Юридической основой для создания сетевых объединений являются ст.10, ч.1 ст.13, ст.15 Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273 «Об образовании в Российской Федерации».

Задачами сетевого объединения являются:

* разработка в соответствии с новыми и актуализированными ФГОС и лучшими практиками обновленных по своему содержанию, методикам и применяемым образовательным технологиям сетевых программ профессионального образования;
* обобщение и обмен лучшими практиками подготовки обучающихся по специальностям, входящими в области подготовки квалифицированных кадров, востребованной на рынке труда;
* организация взаимодействия с межрегиональными центрами компетенций, образовательными организациями высшего образования, образовательными организациями дополнительного профессионального образования;
* организация повышения производственно-профессиональной компетенции педагогических работников, овладение ими новыми компетенциями в области подготовки квалифицированных кадров;
* создание условий для участия всех образовательных организаций-участников сетевого объединения в чемпионатах WorldSkills по соответствующим компетенциям и достижение всеми участниками чемпионатов высоких результатов (медали за профессионализм);
* организация взаимодействия с профильными предприятиями и организациями Ярославской области и использование их потенциала для подготовки квалифицированных кадров, а также создание условий для внедрения независимой оценки квалификаций.

Сетевые объединения в соответствии со своими целями и задачами способны обеспечить взаимодействие профессиональных образовательных организаций по целому спектру направлений деятельности:

* образовательной (обучение по сетевым образовательным программам, повышение квалификации руководящих и педагогических кадров);
* информационной (обмен информацией о современных технологиях, оборудовании и оснащении производственных процессов в отрасли);
* методической (обмен и тиражирование наиболее эффективных практик подготовки квалифицированных кадров);
* экспертно-аналитической (оценка и рекомендации к применению разрабатываемого педагогическими работниками учебно-методического обеспечения образовательного процесса);
* консультативной (оказание помощи руководящим и педагогическим работникам в реализации сетевых программ);
* олимпиадной и проектной деятельности (организация по профилю подготовки кадров олимпиад, чемпионатов, конкурсов; подготовка и реализация совместных проектов с бизнес-сообществом).

Практика создания в Российской Федерации сетевых объединений профессиональных образовательных организаций пока недостаточна.

В 2017 году Министерством образования и науки РФ проведен конкурс региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятия 1.2. «Распространение и поддержка в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. В рамках конкурса произведен отбор по шести областям подготовки кадров 44 профессиональных образовательных организации, в которые вошло ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж.

В соответствии с результатами конкурсного отбора на базе ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа создана сетевая базовая площадка и реализована «Программа модернизации системы профессионального образования Ярославской области на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО» (далее – Программа). Цель реализации Программы – разработка механизмов создания и развития сетевого объединения профессиональных образовательных организаций и работодателей по одной из областей подготовки кадров – информационные и коммуникационные технологии (далее – сетевое объединение). В рамках реализации Программы в 2018 г. в соответствии с приказом департамента образования от 02.04.2018 г. № 147/01-04 «О создании сетевой площадки по направлению информационно-коммуникационные технологии в 2018 году» создано сетевое объединение в сфере подготовки квалифицированных кадров по информационным и коммуникационным технологиям в составе пяти профессиональных образовательных организаций с центром (сетевой базовой площадкой) на базе ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа. Научное и информационно-методическое содействие созданию сетевого объединения осуществлял центр развития профессионального образования ГАУ ДПО ЯО ИРО. В 2018 г. в рамках реализации программы разработаны 15 нормативных документов, регламентирующих деятельность сетевого объединения (включая финансовое обеспечение), разработана учебно-планирующая и учебно-методическая документация по пяти образовательным программам, входящим в Список ТОП-50 области подготовки кадров «Информационные и коммуникационные технологии». Ноу-хау реализуемого проекта стала идея выделения сетевого модуля по реализуемым однопрофильным образовательным программам, позволяющая точно определить прирост качества подготовки выпускников; содержание обучения и объем учебного времени, необходимого для его обеспечения; требующийся объем финансовых затрат. Также реализована идея создания сетевых региональных учебно-методических объединений педагогических работников. Опыт создания сетевого объединения вызвал заинтересованность предприятий и организаций Ярославской области, действующих в сфере ИКТ, и получил положительную оценку Министерства просвещения Российской Федерации.

Таким образом, в Ярославской области в 2018 году созданы уникальные условия для построения новой модели организации среднего профессионального образования, нацеленной на повышение качества подготовки кадров путем концентрации высокопроизводительных и эффективных образовательных ресурсов в рамках сетевых объединений профессиональных образовательных организаций.

Дальнейшая работа по формированию данной модели может быть продолжена в рамках регионального проекта «Создание сетевых объединений профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области», реализуемого в сфере профессионального образования Ярославской области путем последовательного распространения практики создания сетевого объединения в сфере ИКТ на другие приоритетные для региона отрасли экономики. В рамках проекта будут выделены типовые алгоритмы создания и функционирования сетевых объединений образовательных организаций: создана типовая нормативная и учебно-планирующая документация, разработаны типовые порядки и правила работы органов управления сетевым объединением и сетевых учебно-методических комиссией, отработан механизм повышения качества в соответствии с требованиями рынка труда. Реализация проекта усилит влияние бизнеса на качество подготовки кадров в профессиональных образовательных организациях и оценку их квалификаций. Мероприятия проекта станут региональной составляющей реализации приоритетного национального проекта «Молодые профессионалы» по направлениям: «Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ», а также «Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования», «Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций».

Проект будет реализован по ряду направлений:

* апробация алгоритмов функционирования созданного в 2018 году сетевого объединения ПОО в сфере ИКТ;
* создание нового сетевого объединения ПОО по приоритетной для региона отрасли экономики на основе распространения практики функционирования сетевого объединения в сфере ИКТ;
* выделение типовых механизмов функционирования сетевых объединений на основе создания третьего сетевого объединения по приоритетной для региона отрасли и разработка схемы управления сетевыми объединениями профессиональных образовательных организаций в регионе.

Второе сетевое объединение может быть создано в рамках укрупненной группы Перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика (базовая профессия – 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Указанная сфера в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года» относится к приоритетным для региона отраслям экономики. Профессия электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования относится к востребованным на рынке труда перспективным профессиям, включенным в Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты ОФ от 02.11.2015 N 832. Данная профессия входит в Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, наиболее востребованных, новых и перспективных в Ярославской области (топ-регион), утверждённый постановлением Правительства Ярославской области от 20.06.2017 г. № 498-п. По результатам проведенных государственным учреждением Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» мониторингов и прогнозирования кадровой потребности экономики Ярославской области на период с 2016 по 2022 годы «Прогнозы кадровых потребностей экономики и дефициты рынка образовательных услуг» дополнительная потребность в кадрах по данной профессии будет составлять от 470 до 490 человек ежегодно.

В данной сфере экономики в Ярославской области действует семь крупных компаний, 25 компаний поставщиков и 11 электростанций. Одна из компаний - филиал ПАО «МРСК Центра» Ярэнерго проявляет высокую заинтересованность в подготовке кадров данного профиля и является партнером в дуальной подготовке ГПОУ ЯО Ярославского автомеханического колледжа.

Создание сетевого объединения в данной сфере также целесообразно по причине наличия данной подготовки в семи профессиональных образовательных организациях Ярославской области.

Выбор приоритетной сферы экономики для создания третьего сетевого объединения целесообразно провести в 2021 году с учётом сложившейся ситуации и результатов работы созданных сетевых объединений.

Проект будет реализован рядом взаимосвязанных организационных и методических мероприятий. Для руководства проектом будет создана проектная группа в составе представителей департамента образования Ярославской области, ГАУ ДПО ЯО ИРО, президиума Совета директоров ПОО, профессиональных образовательных организаций, бизнеса. Разработка методических документов будет осуществляться творческими коллективами, включающими руководящих работников ПОО Ярославской области, ГАУ ДПО ЯО ИРО, департамента образования Ярославской области, Научное и организационно-методическое обеспечение проекта, организацию работы временных творческих коллективов будет осуществлять центр развития профессионального образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», в том числе путем создания базовой площадки ГАУ ДПО ЯО по направлению «Организационно-методическое обеспечение создания и функционирования сетевых объединений Ярославской области».

Разрабатываемые материалы будут вынесены для обсуждения в рамках работы совета директоров, областных методических объединений руководящих работников профессиональных образовательных организаций Ярославской области.

Реализация проекта - 3 года (2019-2021 гг.).

**Цель проекта:**

разработать типовой механизм создания и функционирования сетевых объединений профессиональных образовательных организаций Ярославской области (далее – ПОО ЯО), нацеленной на повышение качества подготовки кадров путем концентрации высокопроизводительных и эффективных образовательных ресурсов.

**Задачи проекта:**

1. Выявить основные проблемы создания сетевых объединений ПОО ЯО на основе апробации организационно-методических механизмов функционирования сетевого объединения ПОО в сфере информационно-коммуникационных технологий.

2. Разработать типовой алгоритм создания и функционирования сетевых объединений ПОО ЯО для разных сфер подготовки квалифицированных кадров на основе разработки шаблонов нормативной и учебно-программной документации.

3. Разработать схему управления деятельностью сетевых объединений в регионе с учетом участия в нем представителей органов исполнительной власти, общественных и деловых структур.

4. Позиционировать Ярославскую область как одного из лидеров инновационного развития профессионального образования России.

**Участники проекта:**

специалисты департамента образования Ярославской области, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», Совет директоров профессиональных образовательных организаций Ярославской области (далее – СД ПОО ЯО), работодатели, представители общественно-деловых объединений, профессиональные образовательные организации Ярославской области.

**Сроки реализации проекта:**

февраль 2019 г. – декабрь 2021 г.

Применяемые сокращения:

ПОО ЯО -профессиональные образовательные организации Ярославской области

ЦРПО ГАУ ДПО ЯО - центр развития профессионального образования государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»

СД ПОО ЯО- совет директоров профессиональных образовательных организаций Ярославской области

ОДО - общественно-деловые объединения Ярославской области

ДО ЯО- департамент образования Ярославской области

ВТК - временный творческий коллектив

СО ПОО ЯО - сетевое объединение профессиональных образовательных организаций Ярославской области

ОМО - областное методическое объединение руководящих работников ПОО Ярославской области

ГПОУ ЯО ЯГК - государственное профессиональное оправдательное учреждение Ярославской области Ярославский градостроительный колледж

СУМК-сетевая учебно-методическая комиссия

ПГ- проектная группа

**Ожидаемые результаты**

1. Создан комплекс сетевых объединений профессиональных образовательных организаций по приоритетным для экономики Ярославской области направлениям подготовки кадров.
2. Выявлены и апробированы организационно-методические условия (включая финансовые) создания и функционирования сетевых объединений профессиональных образовательных организаций Ярославской области.
3. Сформирован механизм управления сетевыми объединениями с участием в нем представителей работодателей, общественно-деловых объединений.
4. Повышено качество подготовки выпускников на основе овладения ими компетенциями, требующимися на рынке труда.
5. Разработан комплект организационно-методических материалов, регламентирующих деятельность сетевых объединений профессиональных образовательных организаций.

**Продукты, разработанные в рамках реализации проекта:**

1. Сборник нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих деятельность сетевых объединений профессиональных образовательных организаций.
2. Комплекты основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, реализуемых в сетевой форме.
3. Методические рекомендации по созданию и функционированию сетевых объединений профессиональных образовательных организаций.

**Возможные риски:**

1. Отказ органов исполнительной власти Ярославской области дополнительно финансировать материально-техническое оснащение сетевых базовых площадок и нормативные затраты на оказание государственных услуг в сетевой форме.
2. Сопротивление педагогических работников передачи части объема учебной нагрузки, связанной с освоением ОПОП в рамках сетевого модуля, в другую образовательную организацию.
3. Формальное отношение работодателей и представителей общественно-деловых объединений к определению компетенций, наиболее востребованных на рынке труда.

**Финансовое обеспечение проекта:**

* государственное задание ГАУ ДПО ЯО ИРО на обеспечение деятельности временных творческих коллективов по разработке нормативной и учебно-методической документации;
* дополнительное финансирование профессиональных образовательных организаций в рамках корректирующего коэффициента к нормативным затратам на оказание государственных услуг в сетевой форме;
* дополнительное финансирование профессиональных образовательных организаций в рамках субсидии на иные цели для создания материально-технического обеспечения реализации ОПОП в сетевой форме.

Приложение 2

к приказу ГАУ ДПО ЯО

«Институт развития образования»

от №

**Дорожная карта проекта:**

«Создание сетевых объединений профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области»

Уровень проекта: региональный

Период реализации проекта: 2019-2021 гг

Руководитель/куратор проекта: Выборнов В.Ю., канд. пед. наук., руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО

Структурное подразделение: ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО

Базовая площадка: ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия, действия, события | Даты, (сроки) | Ответственный | Образовательные организации-участники проектной деятельности\* | Ожидаемые продукты (продуктовая линейка) | Ожидаемые результаты | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Формирование проектной группы по реализации проекта, составление дорожной карты реализации проекта. | Март 2019  | Выборнов В.Ю. |  | Приказ о формировании проектной группы  |  | Рабочее совещание  |
|  | Подготовка документов по проекту (паспорт, дорожная карта)  | Март 2019 | Выборнов В.Ю. | ПОО ЯО (в соответствии с приказом) | Подготовлена паспорт и дорожная карта реализации проекта | Организована деятельность проектной группы, распределены обязанности | Информация размещена на сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО, базовой площадки |
|  | Подготовка публикации в сборнике по организации федеральных и региональных проектов ИРО. | Апрель-май 2019 | Выборнов В.Ю. |  | Публикация в сборнике | Позиционирование проекта в профессиональном сообществе  |  |
|  | Утверждение нормативных документов, регламентирующих деятельность сетевых объединений ПОО Ярославской области. | апрель-июнь 2019  | Выборнов В.Ю.Жирнова Г.В. |  | Пакет нормативных документов утверждённый ДО ЯО | Сформирована основа для реализации проекта, в том числе для издания пакета нормативных документов  |  |
|  | Создание на базе ГПОУ ЯО ЯГК базовой площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО по организационно-методическому обеспечению создания и функционирования СО ПОО ЯО. | Апрель-май 2019 | Выборнов В.Ю.Зуева М.Л. | ГПОУ ЯО ЯГК | Приказ ГАУ ДПО ЯО ИРО о создании базовой площадки  | Создана опора для реализации проекта | Создан сайт базовой площадки  |
|  | Формирование состава участников сетевого объединения ПОО ЯО в сфере электро - и тепловой энергетики (далее – СО ПОО в сфере ЭТЭ) | Апрель –май 2019 | Выборнов В.Ю.Жирнова Г.В. | ПОО, реализующие программы подготовки в сфере ЭТЭ | Соглашение о создании сетевого объединения в сфере ЭТЭ | Сформирована основа для планирования деятельности сетевых объединений  |  |
|  | Распределение контрольных цифр приема в ПОО, входящих в сетевое объединение в сфере ЭТЭ по профессиям и специальностям, реализуемым в сетевой форме. | Апрель 2019  | Выборнов В.Ю. Жирнова Г.В.  | ПОО, участвующие в проекте | Сформирован ГЗ для участников сетевых объединений |  Создана основа для подготовки ПОО к реализации сетевых программ  | Рабочие встречи  |
|  | Разработка критериев и показателей для стартовой диагностики качества подготовки по сетевым программам | Июнь 2019  | Сатарина Г.Г.базовая площадка | ПОО, участвующие в проекте | Критерии и показатели стартовой диагностики | Определения уровня подготовленности обучающихся к реализации сетевых программ | Рабочие совещания |
|  | Создание сетевой базовой площадки СО ПОО ЯО в сфере ЭТЭ | январь –июнь 2020 г. | Выборнов В.Ю.Жирнова Г.В.Трошин А.Н. | ГПОУ ЯО ЯАК | Приказ ДО ЯО | Создана сетевая базовой площадки СО ПОО ЯО в сфере ЭТЭ |  |
|  | Проведение стартовой диагностики качества подготовки обучающихся по сетевым программам, а также разработка сетевого модуля сетевой программы «электромонтер». | Сентябрь-декабрь 2019  | Выборнов В.Ю.Сатарина Г.Г. | ПОО, участвующие в проекте | Разработаны критерии для проведения стартовой диагностики  | Определены направления корректировки ОПОП  |  |
|  | Представление опыта работы сетевого объединения в сфере ИКТ: практика работы учебно-методических объединений; практика реализации сетевых ОПОП в рамках СО ПОО ЯО. | Октябрь 2019 | Выборнов В.Ю.ГПОУ ЯО ЯГК | ПОО, участвующие в проекте | Знакомство с практикой работы сетевых учебно-методических комиссий | Тиражирование опыта сетевого объединения в региональной системе ПО  | Информация на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО и базовой площадки  |
|  | Сопровождение организации курсов (обучающего семинара) повышения квалификации для руководящих и педагогических работников СО ПОО ЯО в сфере ЭТЭ по вопросам создания и функционирования сетевых объединений | Сентябрь 2019 | Выборнов В.Ю.Зуева М.Л.Трошин А.Н. | ПОО, участвующие в проекте | Разработана программа ПК (16 час)  | Проведено обучение по вопросам создания и функционирования сетевых объединений |  |
|  | Информационное сопровождение издания сборника нормативных и методических документов, регламентирующих деятельность СО ПОО ЯО. | Декабрь 2019 | Выборнов В.Ю.Зуева М.Л. | ПОО, участвующие в проекте | Издан пакет нормативных документов и методических документов, регламентирующих деятельность СО ПОО ЯО. | Создание нормативной базы для работы сетевых объединение ПОО |  |
|  | Включение в финансирование ПОО, входящих в СО в сферах ИКТ и ЭТЭ, нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации ОПОП в сетевой форме и оснащение необходимой МТБ | январь 2020  | Выборнов В.Ю.Жирнова Г.В. | ПОО, участвующие в проекте |  | Создана финансово-экономическая основа для реализации сетевых программ |  |
|  | Включение в субсидию на иные цели затрат на материально-техническое оснащение ПОО ЯО, на базе которого создана сетевая базовая площадка в сфере ЭТЭ  | январь 2020 г. | Жирнова Г.В.Трошин А.Н. | ГПОУ ЯО ЯАК | Приказ ДО ЯО | Материально-техническое обеспечение реализации сетевых программ |  |
|  | Создание органов управления сетевым объединением в сфере ЭТЭ, в том числе сетевой базовой площадки | январь-февраль 2020 г. | Выборнов В.Ю.Жирнова Г.В.Трошин А.Н. |  | Разработаны положение об управляющем и экспертно-методическом совете в сфере ЭТЭ | СозданыУС и ЭМС  |  |
|  | Разработка ОПОП, реализуемых в сетевой форме в сфере ЭТЭ | март - май 2020 г. | Сатарина Г.Г.руководитель СУМК СО ПОО ЯО | ПОО, участвующие в | Разработаны ОПОП, реализуемые в сетевой форме  | Отобрано содержание сетевых модулей  |  |
|  | Определение приоритетной сферы подготовки кадров для создания третьего СО ПОО ЯО, формирование состава участников | март-апрель 2020 г. . | Выборнов В.Ю.Жирнова Г.В. | ПОО ЯО |  | Определение приоритетной сферы экономики для реализации сетевых программ |  |
|  | Распределение контрольных цифр приема в ПОО, входящих в сетевые объединения, по профессиям и специальностям, реализуемым в сетевой форме | март-апрель 2020 г. | Жирнова Г.В. | ПОО, участвующие в проекте | Сформирован ГЗ для участников сетевых объединений |  Создана основа для подготовки ПОО к реализации сетевых программ  | Рабочие встречи  |
|  | Конференция по обобщению итогов создания СО ПОО ЯО в сфере ЭТЭ  | ноябрь –декабрь 2020 г. | Выборнов В.Ю.Зуева М.Л.Трошин А.Н. | ПОО, участвующие в проекте |  | Обобщение опыта создания сетевых объединений  |  |
|  | Тиражирование учебно-методических материалов, разработанных в рамках создания СО ПОО ЯО в сфере ЭТЭ | декабрь 2020-январь 2021 (по мере готовности) | Выборнов В.Ю.Зуева М.Л.Трошин А.Н. | ПОО, участвующие в проекте | Сборник материалов по обобщению опыта | Тиражирование опыта создания сетевых объединений |  |
|  | Анализ и обсуждение проблемных вопросов создания СО ПОО на заседании ПГ с приглашением заинтересованных представителей общественно-деловых объединений Ярославской области | сентябрь-октябрь 2021 г. | Выборнов В.Ю.Зуева М.Л.Трошин А.Н. | ПОО, участвующие в проекте |  | Обеспечение участия общественно-деловых объединений в создании СО ПОО |  |
|  | Проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников третьего СО ПОО ЯО по вопросам создания и функционирования сетевых объединений | сентябрь-октябрь 2020 г. | Выборнов В.Ю.Зуева М.Л.Трошин А.Н. | ПОО, участвующие в проекте | Разработана программа ПК (16 час)  | Проведено обучение по вопросам создания и функционирования сетевых объединений |  |
|  | Разработка механизма управления деятельностью СО ПОО ЯО на основе оценки их эффективности  | декабрь 2020 – май 2021 г. | Выборнов В.Ю.Зуева М.Л.Трошин А.Н. | ПОО, участвующие в проекте | Показатели эффективности деятельности сетевых объединений | Формирование схемы управления сетевыми объединениями ПОО ЯО |  |
|  | Изучение результативности (повышения качества) обучения выпускников в рамках сетевых объединений | декабрь 2020 – май 2021 г. | Выборнов В.Ю.Сатарина Г.Г. | ПОО, участвующие в проекте | Материалы для оценки результативности качества обучения в рамкх реализации сетевых программ | Повышение качества обучения в рамках реализации сетевых программ |  |
|  | Проведение итоговой конференции по актуальным вопросам создания и функционирования СО ПОО (с приглашением представителей других регионов) | октябрь-ноябрь 2021 | Выборнов В.Ю.Жирнова Г.В.Зуева М.Л.Трошин А.Н. | ПОО ЯО | Сборник материалов по итогам выступлений | Перевод создания сетевых объединений в режим функционирования |  |

Приложение 3

к приказу ГАУ ДПО ЯО

«Институт развития образования»

от №

Состав

проектной группы по реализации проекта

«Стажировка руководящих работников профессиональных образовательных учреждений в профильных организациях по инновационным направлениям деятельности»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № | ФИО  | Наименование должности, организации |
|  | Выборнов Владимир Юрьевич  | руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО, руководитель проекта |
|  | Сатарина Галина Георгиевна  | старший методист ЦРПО, секретарь проектной группы |
|  | Белова Елена Викторовна | директор ГПОУ ЯО ПКН (по согласованию) |
|  | Богомолов Николай Алексеевич | директор ГПОУ ЯО ДПК (по согласованию) |
|  | Жирнова Галина Витальевна | заместитель начальника отдела развития профессионального образования департамента образования Ярославской области |
|  | Зуева Марина Леоновна | директор ГПОУ ЯО ЯГС (по согласованию) |
|  | Ерастова Светлана Германовна | директор ГПОУ ЯО РКГИ (по согласованию) |
|  | Кулезнева Ирина Николаевна | заместитель директора ГПОУ ЯО ЯГС (по согласованию) |
|  | Лобов Вячеслав Юрьевич | директор ГПОАУ ЯО ЯПЭК (по согласованию) |
|  | Ободов Алексей Николаевич | и.о.директора ГПОУ ЯО ТПТ (по согласованию) |
|  | Рождественская Людмила Анатольевна | начальник управления по работе с персоналом Филиала ПАО«МРСК-Центра» - «Ярэнерго» |
|  | Трошин Андрей Николаевич | директор ГПОУ ЯО ЯАК (по согласованию) |