Протокол № 1 от 30.09.2020 г.

**Решение**

заседания руководителей базовых площадок по проекту «Сопровождение профессиональных образовательных организаций Ярославской области по формированию профессиональной культуры обучающихся»:

1. Представить проекты рабочих групп базовых площадок по определению основных компонентов профессиональной культуры соответственно профилю б/пл.

 Срок исполнения 24.11-26.11

 Ответственные:

 Габараева Е.В.,

зам директора ГПОУ ЯО ВАК;

Творогова О.А., зам директора

 ГПОУ ЯО РТТК;

Москалева Е. Е., зам директора

ГПОУ ЯТРиТ

2. Разработать инструментарий для проведения анкетирования обучающихся по определению профессионально-значимых компонентов профессиональной культуры

Срок исполнения 15.11-20.11

Ответственные:

 Габараева Е.В.,

зам директора ГПОУ ЯО ВАК;

Творогова О.А., зам директора

 ГПОУ ЯО РТТК;

Москалева Е. Е., зам директора

ГПОУ ЯТРиТ

3. Провести заседание рабочих групп базовых площадок по подготовке проведения первой диагностики и составляющих компонентов профессиональной культуры обучающихся соответственно профилю подготовки на данной базовой площадке

Срок исполнения 26.11.2020

 Ответственные:

Задорожная И.В., методист ЦРПО

 ГАУ ДПО ЯО ИРО