**План реализации регионального проекта**

**«Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся»**

 **на 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| **1** | Круглый стол:- обсуждение результатов анкетирования педагогических работников и выпускников по сформированности основных компетенций профессиональной культуры будущего специалиста |  Февраль 2021 | Выборнов В.Ю.,Задорожная И.В.. Яшпатрова Е.В., Творогова О.А. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ИРО |
| **2** | Семинар: основные принципы формирования профессиональной культуры студента СПО в рамках учебного процесса с учетом профиля подготовки | 16.03.2021 | Выборнов В.Ю.,Задорожная И.В.,Круглова Е.А.  | ГАОУ ЯО ВАК | Сайт ИРО |
| **3** |  Рабочее совещание: разработка и апробация опросника входного, текущего мониторинга формирования професиссиональной культуры обучающихся;-формирования банка методических и нормативных документов по формированию профессиональной культуры.  | Апрель, 2021  | Выборнов В.Ю.,Задорожная И.В.,Яшпатрова Е.В. | ГАОУ ЯО Ярославский колледж радиоэлектроники и телекоммуникаций | Сайт ИРО |
| **4** | Круглый стол Основные принципы формирования профессиональной культуры студента СПО в рамках учебного процесса с учетом профиля подготовки обучающихся | сентябрь | Выборнов В.Ю.Задорожная И.В. Творогова О.А. | ГПОУ ЯО ЯРТРИТ  | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| **5** | Разработка и апробация учебно-методических материалов по формированию профессиональной культуры обучающихся | Ноябрь - декабрь | Выборнов В.Ю.Задорожная И.В.Яшпатрова Е.В.Творогова О.А.Круглова Е.В. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ИРО |
| **6.** | Разработка программы повышения квалификации для работников ПОО «Формирование профессиональной культуры обучающихся» | Ноябрь - декабрь | Выборнов В.Ю.Задорожная И.В.Яшпатрова Е.В.Творогова О.А.Круглова Е.В. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ИРО |

Электронный адрес проекта на сайте ИРО

<http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4646>