Приложение 1 к приказу

ГАУ ДПО ЯО ИРО

 от 04.03.2021 №01-03/39

**ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

 «Разработка механизма оценки личностных, метапредметных и предметных результатов реализации программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях»

|  |
| --- |
| 1. **Основные положения**
 |
| ***Срок начала и окончания проекта*** | С 01.03 .2021 по 31.12.2023 |
| ***Проектная команда (проектный офис)*** |
|  | Полное наименование организации | ФИО  |
| ***Функциональный заказчик*** | Департамент образования Ярославкой области  | Лобода И. В. |
| ***Руководитель***  | ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» | Сатарина Г Г , старший методист центра развития профессионального образования  |
| ***Куратор проекта*** | ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» | Выборнов В.Ю., руководитель центра развития профессионального образования |
| ***Потенциальные партнеры (соисполнители проекта при наличии)*** | ГУ ЯО Центр оценки и контроля качества образования |  |
| Профессиональные образовательные организации Ярославской области |  |
| ***Образовательные организации – участники проекта***  | ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж | Кригер Людмила Абрамовна, директор  |
| **2. Содержание проекта**  |
| ***2.1. Обоснование проблемы:***- перечень задач государственной (региональной) политики в сфере образования, на решение которых направлен проект организации-заявителя (реквизиты нормативного акта, в соответствии с которым указывается перечень задач);- анализ запросов образовательных организаций, возможных проблем, соотносимых с целью проекта;- краткое обоснование актуальности и инновационности проекта с постановкой проектной проблемы. | Одним из направлений деятельности профессиональных образовательных организаций Российской Федерации является предоставление основного общего образования или основного общего образования с возможностью получения профессиональной подготовки для лиц, которые по различным причинам не могут получить его в обычной общеобразовательной школе. Правовой основой данной деятельности является статья 23 п. 4 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», которая предоставляет право профессиональным образовательным организациям (далее – ПОО ЯО) осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам, реализация которых не является основной целью их деятельности.В последние годы в Ярославской области ежегодно предоставляют услуги по завершению получения основного общего образования на уровне 9 класса общеобразовательной школы (5 год реализации программы основного общего образования) 13-15 ПОО с общим контингентом обучающихся по данным программам в количестве 600-900 человек.С 2018 года реализация данных программ усложнилась переходом всех образовательных организаций Российской Федерации на реализацию программ основного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 г. (далее – ФГОС ООО). Главной проблемой перехода ПОО ЯО на реализацию программ основного общего образования на основе ФГОС ООО стало отсутствие опыта разработки учебно-методических материалов, соответствующих новой идеологии федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.Основными трудностями выполнения данного ФГОС ООО в ПОО ЯО являются следующие:* сложность понимания ФГОСа основного общего образования, разработанного в иной логике, чем стандарты СПО, реализуемые в профессиональных образовательных организациях;
* сложность отбора содержания, эквивалентного 9 классу общеобразовательной школы;
* сложность определения исходного уровня знаний, обучающихся за 5-8 классы, в связи с тем, что распределите содержания обучения по каждому предмету программы каждая школа осуществляет самостоятельно.

В связи с указанными факторами у ПОО ЯО возникает настоятельная потребность в получении содействия в разработке и методическом обеспечении образовательных программ с получением основного общего образования. В соответствии с многочисленными запросами ПОО ЯО в 2018-2020 гг. ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» реализовал проект «Проектирование и разработка комплекта учебно-методических материалов по реализации программ основного общего образования (в том числе с возможностью профессионального обучения) в профессиональных образовательных организациях Ярославской области». Проект реализовывала проектная группа, состоящая из работников ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», ГУ ЯО Центр оценки и контроля качества образования и профессиональных образовательных организаций области. В работе проектной группы принимали участие работники департамента образования Ярославской области. Базовой площадкой, на которой происходила первичная апробация разработанных материалов, являлся ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж. Цель реализации проекта - оказание содействия ПОО ЯО в реализации образовательных программ основного общего образования на основе ФГОС нового поколения путём разработки и апробации комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию данных программ.Основными результатами реализации проекта стали:* разработка и апробация учебно-методической базы для реализации в ПОО ЯО образовательных программ основного общего образования на основе ФГОС нового поколения;
* приобретение новых компетенций руководящими и педагогическими работниками ПОО ЯО по реализации образовательных программ основного общего образования на основе ФГОС ООО;
* формирование системы мониторинга по реализации программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях Ярославской области.

В рамках реализации проекта были разработаны и апробированы:* макеты (примерные программы) образовательных программ основного общего образования, эквивалентные по содержанию 9 классу общеобразовательной школы и реализуемые ПОО ЯО, в том числе с возможностью получения профессиональной подготовки;
* методические рекомендации по отбору содержания учебных предметов в рамках образовательной программы ООО, эквивалентной 9 классу общеобразовательной школы;
* методические рекомендации по разработке системы оценки результатов освоения программ ООО в профессиональных образовательных организациях области;
* рекомендации по разработке программы воспитания и социализации обучающихся в рамках образовательной программы основного общего образования, реализуемой в ПОО ЯО;
* рекомендации по разработке программы развития универсальных учебных действий в рамках образовательной программы основного общего образования, реализуемой в ПОО ЯО;
* система показателей для мониторинга реализации программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях Ярославской области.

Все разработанные материалы выносились на обсуждение во время проведения «круглых столов», семинаров, конференций с участие руководящих и педагогических работников ПОО ЯО.Анкетирования работников ПОО ЯО по оценке качества разработки и степени использования учебно-методических материалов показало очень высокие результаты.В то же время в рамках обсуждения и последующей апробации разработанных материалов работниками ПОО ЯО неоднократно высказывались пожелания продолжить данную работу, особенно по наиболее трудным для переноса в практику деятельности ПОО ЯО вопросам выполнения ФГОС ООО. К числу таких тем относятся вопросы разработки механизмов оценки результатов реализации программы ООО в ПОО – личностных, метапредметных и предметных.Понимание способов измерения данных результатов вызывает трудности даже в общеобразовательных школах. Еще более сложно эти результаты воспринимаются педагогами ПОО. Дополнительно эти трудности усугубляются тем, что педагогам ПОО ЯО необходимо за один год обучения не только выровнить указанный выше разнобой в знаниях, но и подготовить данный контингент обучающихся в государственной итоговой аттестации.В деятельности работников ПОО возникла проблема – как сформировать и внедрить в практику деятельности ПОО содержательно-критериальные основы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.Снятие данной проблемы может быть осуществлено на основе реализации учебно-методического проекта «Разработка механизма оценки личностных, метапредметных и предметных результатов реализации программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях», реализуемого в Ярославской области, путем разработки комплекта диагностических материалов и методических рекомендаций по их внедрению и использованию.Проект будет реализован как региональный проект, сопровождаемый ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» и с участием профессиональных образовательных организаций области. В деятельность проектной группы будут включены работники департамента образования Ярославской области, ГУ ЯО Центр оценки и контроля качества образования.Научное и организационно-методическое обеспечение деятельности проекта и работы временных творческих коллективов будет осуществлять Центр развития профессионального образованияВ целях организационно-технологического обеспечения проекта и первичной апробации учебно-методических материалов продолжит работу базовая площадка на основе ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического колледжа. имеющего опыт реализации данных образовательных программ и показавшего высокие результаты в предыдущем проекте.Разрабатываемые материалы будут обсуждаться в рамках работы областных методических объединений руководящих и педагогических работников ПОО ЯО .В рамках реализации проекта будет разработана и реализована программа повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ПОО ЯО . |
| ***2.2. Ключевая проектная идея*** | Использование балловой системы для оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися ПОО образовательных программ основного общего образования. |
| ***2.3. Цель проекта*** | Оказание содействия ПОО Ярославской области в разработке механизма оценки личностных, метапредметных и предметных результатов при реализации программ основного общего образования |
| ***2.4. Задачи проекта*** | 1. Выявление специфики формирования содержательно-критериальных основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы ООО в ПОО, соответствующих последнему году реализации данных программ; определение основных подходов к разработке необходимых диагностических и методических материалов.2. Разработка в рамках деятельности проектной группы и базовой площадки комплекта диагностических и методических материалов, обеспечивающих оценку личностных, метапредметных и предметных результатов образовательных программ ООО в ПОО.3. Апробация в отдельных ПОО ЯО разработанных диагностических и методических материалов и публичное их обсуждение в рамках областных методических объединений руководящих и педагогических работников.4. Тиражирование комплекта диагностических и методических материалов, обеспечивающих оценку личностных, метапредметных и предметных результатов образовательных программ ООО в ПОО и разработка на их основе программы повышения квалификации руководящих и педагогических работников ПОО ЯО  |
| ***№*** | ***Результаты*** | ***Показатели результата и продукты проекта (***возможно: по целевым группам: региональной системы образования, образовательной организации, администрации ОО, педагогов, обучающихся и др.) |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| Показатели | Продукты[[1]](#footnote-1) | Показатели | Продукты | Показатели | Продукты |
| 1. | Разработан и апробирован механизм диагностики личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательных программ ООО в ПОО | Разработаны материалов для входной диагностики в ПОО результатов освоения обучающимися ООП ООО, содержательно эквивалентной 1-4 годам обучения  | Материалы для входной диагностики в ПОО результатов освоения обучающимися ООП ООО, содержательно эквивалентной 1-4 годам обучения | Разработаны материалы для финишной ди агностики результатов освоения обучающимися ООП ООО в ПОО | Материалы для финишной диагностики результатов освоения обучающимися ООП ООО в ПОО | Апробированы материалы для входной и финишной диагностики результатов освоения обучающимися ООП ООО в ПОО | Комплект материалов для входной и финишной диагностики результатов освоения обучающимися ООП ООО в ПОО |
| 2. | Разработаны методические рекомендации для работников ПОО ЯО по использованию материалов для оценки результатов освоения обучающимися программ ООО, включая входную и промежуточную диагностику  |  |  | Разработаны методические рекомендации по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО | Методические рекомендации по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО | Разработаны проекты локальных актов ПОО, регулирующие систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов | Комплект проектов локальных актов ПОО, регулирующие систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов |
| 3. | Руководящими и педагогическими работниками ПОО ЯО получены новые компетенции по внедрению механизма оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения обучающимися образовательных программ ООО в ПОО |  |  | Разработка программа повышения квалификации руководящих и педагогических работников ПОО по освоению механизмов оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательных программ ООО в ПОО | Программа повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ПОО по освоению механизмов оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательных программ ООО в ПОО | Проведены курсы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ПОО по освоению механизмов оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательных программ ООО в ПОО | Прошли курсы повышения квалификации не менее 15 чел. |

***2.4. Ресурсное обеспечение проекта***

*2.4.1. Кадровое обеспечение проекта*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ФИО специалиста | Образование, должность | Функционал в проекте |
| 1. | Сатарина Галина Георгиевна  | высшее;старший методист ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО | Руководитель проекта |
| 2 | Выборнов Владимир Юрьевич  | высшее;руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО |  Куратор проекта  |
| 3 | Задорожная Ирина Васильевна | высшее;методист ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО | секретарь проектной группы, куратор базовой площадкиразработка программы повышения квалификации работников ПОО ЯО |
| 4 | Кригер Людмила Абрамовна  | высшее; канд.пед. наукдиректор ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического колледжа | организация разработки и апробации материалов для входной и финишной диагностики предметных результатов освоения обучающимися ООП ООО, содержательно эквивалентной 1-4 годам обучения |
| 5 | Костина Светлана Валентиновна | высшее; зам.директора ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического колледжа | разработка и апробации материалов для входной и финишной диагностики предметных результатов;разработка методических рекомендаций по проектированию учебного модуля ООП ООО для выравнивания входных результатов обучающихся |
| 6 | Петухова Нина Ивановна | высшее,начальник отдела обеспечения аккредитации образовательных организаций ГУ ЯО Центра оценки и контроля качества образования | экспертиза методических материалов проекта |
| 7 | Щедрова Светлана Витальевна | и.о. зам. директора ГПОУ ЯО Ярославского профессионального колледжа № 21 | разработка материалов для входной и финишной диагностики в ПОО метапредметных результатов освоения обучающимися ООП ООО, содержательно эквивалентной 1-4 годам обучения |
| 8 | Юнусова Светлана Викторовна  | Высшеезаместитель директора ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж | разработка показателей достижения предметных, метапредметных и личностных результатов в ПОО ЯО освоения обучающимися ООП ООО, содержательно эквивалентной 1-4 годам обучения |
| 9 | Колчина Екатерина Сергеевна  | Высшее заместитель директора ГПОУ ЯО Ярославского кадетского колледжа  | разработка материалов для входной и финишной диагностики в ПОО личностных результатов освоения обучающимися ООП ООО, содержательно эквивалентной 1-4 годам обучения |
| 10 |  Карпова Екатерина Владимировна  | высшее,  заведующая отделением ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа | разработка показателей достижения предметных, метапредметных и личностных результатов в ПОО ЯО освоения обучающимися ООП ООО, содержательно эквивалентной 1-4 годам обучения |
| 11 | Созинова Тамара Леонидовна  | Высшее.заместитель директора ГПОУ ЯО Гаврилов Ямского политехнического колледжа  | разработка материалов для входной и финишной диагностики в ПОО метапредметных результатов освоения обучающимися ООП ООО, содержательно эквивалентной 1-4 годам обучения |
| 12  | Тюрина Лариса Васильевна | высшее, зам. директора ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. Невского | разработка проектов локальных актов ПОО, регулирующих систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов |

*2.4.2. Финансовое обеспечение проекта*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№* | *Источники и объемы финансирования* | *Наименование расходов по годам* |
| 2021 | 2022 | 2023 |
|  | в рамках государственного задания ГАУ ДПО ЯО ИРО | *бюджет* | *бюджет* | *бюджет* |

***2.5. Возможные риски проекта***

|  |  |
| --- | --- |
| Название риска | Возможные способы преодоления |
| Недостаточный учет специфики функционирования профессиональных образовательных организаций  | Апробация разработанных материалов и их обсуждение в профессиональных сообществах СПО |
| Трудности внедрения диагностических материалов в профессиональной образовательной организации (сопротивление педагогических работников, формальное отношение) | Повышение мотивации, поддержка и стимулирование деятельности педагогических работников |

Приложение 2 к приказу

ГАУ ДПО ЯО ИРО

 от 04.03\_№01-03/39

**Дорожная карта проекта регионального проекта**

«Разработка механизма оценки личностных, метапредметных и предметных результатов реализации программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, действия, события** | **Даты, (сроки)** | **Ответственный** | **Образовательные организации-участники проектной деятельности\*** | **Ожидаемые продукты (продуктовая линейка)\*\*** | **Ожидаемые результаты\*\*\*** | **Примечания** |
|  | Утверждение паспорта,  «дорожной карты» реализации проекта, состава проектной группы | Март 2021 г. | Сатарина Г.Г.Выборнов В.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Утвержденные паспорт и «дорожная карта», состав проектной группы | Запуск проекта | Информация размещена на сайте ИРО |
|  | Подготовка материалов для утверждения базовой площадки на Ученом совете ГАУ ДПО ЯО ИРО | Май –июнь 2021 г. | Сатарина Г.Г. Задорожная И.В. Кригер Л.А. | ГАУ ДПО ЯО ИРОГПОАУ ЯО ЗПК |  | Создана базовая площадка проекта  | Информация размещена на сайте ИРО |
|  | Разработка материалов для входной диагностики в ПОО результатов освоения обучающимися ООП ООО, содержательно эквивалентной 1-4 годам обучения  | Апрель - ноябрь 2021 г. | Выборнов В.Ю.Сатарина Г.Г. члены проектной группы | ГАУ ДПО ЯО ИРОГПОАУ ЯО ЗПКПОО ЯО | Комплект материалов для входной диагностики в ПОО результатов освоения обучающимися ООП ООО, содержательно эквивалентной 1-4 годам обучения | Готовность ПОО ЯО к проведению входной диагностики результатов освоения обучающимися ООП ООО, содержательно эквивалентной 1-4 годам обучения | Информация размещена на сайте ИРО и базовой площадки |
|  | Проведение входной диагностики результатов освоения обучающимися ООП ООО, содержательно эквивалентной 1-4 годам обучения  | Октябрь-декабрь 2021 г. | Выборнов В.Ю.Сатарина Г.Г.Кригер Л.А. | ГПОАУ ЯО ЗПКПОО ЯО | Аналитические справкиПротоколы заседаний проектной группы | Получение данных для анализа подготовленности обучающихся в освоению ООП ООО  | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |
|  | Проведение круглого стола по результатам проведения входной диагностики в ПОО  | Декабрь 2021 г. | Выборнов В.Ю.Сатарина Г.Г.Кригер Л.А. | ПОО ЯО, базовая площадка | Презентации | обсуждение механизма проведения входной диагностики | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |
|  | Разработка методических рекомендаций по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО | январь – июнь 2022 | Сатарина Г.Г.Выборнов В.Ю. члены проектной группы | ПОО ЯО | Проект методических рекомендации по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО | Подготовка ПОО ЯО к проектированию учебных модулей ООП ООО | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |
|  | Обсуждение методических рекомендаций по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО | май-июнь 2022 | Сатарина Г.Г. Выборнов В.Ю. члены проектной группы | ПОО ЯО, базовая площадка | Презентации выступлений | Проведена экспертиза методических рекомендаций по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |
|  | Подготовка инструктивно-методических материалов (письмо ГАУ ДПО ЯО ИРО) по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО | июнь 2022 | Сатарина Г.Г.Выборнов В.Ю. | ПОО ЯО | Инструктивно-методическое письмо | Ознакомление ПОО ЯО с механизмом выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |
|  | Разработка материалов для финишной ди агностики результатов освоения обучающимися ООП ООО в ПОО | апрель-ноябрь 2022 | Сатарина Г.Г. Выборнов В.Ю. члены проектной группы | ПОО ЯО | Материалы для финишной ди агностики результатов освоения обучающимися ООП ООО в ПОО | Формирование готовности ПОО к проведению финишной диагностики | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |
|  | Разработка программы повышения квалификации для работников ПОО ЯО по внедрению наставничества | сентябрь-ноябрь 2022 | Выборнов В.Ю.Задорожная И.В. | ПОО ЯО, базовая площадка | Проект программы повышения квалификации для работников ПОО | Создание условий для повышения квалификации работников ПОО | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |
|  | Проведение круглого стола по обсуждению материалов для финишной диагностики результатов освоения обучающимися | декабрь 2022  | Сатарина Г.Г. Выборнов В.Ю члены проектной группы | ПОО ЯО, базовая площадка | Презентации | Формирование готовности ПОО ЯО к проведению финишной диагностики | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |
|  | Организация обучения педагогических коллективов ПОО ЯО | апрель-май 2023 г | Сатарина Г.Г. Выборнов В.Ю.Кузьмина Т.Е.Задорожная И.В. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Методические материалыУМК по ППК | Повышение компетентности /квалификации работников ПОО (не менее 15 чел.) | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |
|  | Апробированы материалы для входной и финишной диагностики результатов освоения обучающимися ООП ООО в ПОО | февраль-октябрь 2023 г. | Сатарина Г.Г Выборнов В.Ю. члены проектной группы | ГАУ ДПО ЯО ИРОПОО ЯО | Аналитическая справка | Готовность ПОО к систематическому проведению входной и финишной диагностики | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |
|  | Подготовка комплектов методических материалов для входной и финишной диагностики результатов освоения обучающимися ООП ООО в ПОО | сентябрь-декабрь 2023 г. | Сатарина Г.Г. Выборнов В.Ю. члены проектной группы | ГАУ ДПО ЯО ИРОПОО ЯО | Комплекты методических материалов | Анализ и обобщение опыта | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |
|  | Разработка проектов локальных актов ПОО, регулирующих систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов | сентябрь-декабрь 2023 г. | Тюрина Л.В.  | ГАУ ДПО ЯО ИРОПОО ЯО | Комплект локальных актов  |  Сформирована готовность ПОЬО для внедрения методических материалов в практику деятельности ПОО | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |
|  | Разработка показателей достижения предметных, метапредметных и личностных результатов в ПОО ЯО  | Сентябрь -декабрь 2023 | Выборнов В.Ю.Кригер Л.А. | члены проектной группы, базовая площадка  | Перечень показателей оценки достижения результатов обучения в ПОО ЯО по ООП ФГОС ООО | Повышение результативности по программе ООО  | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |
|  | Проведение итоговой конференции по результатам реализации проекта | ноябрь-декабрь 2023 г. | Сатарина Г.Г. Выборнов В.Ю. члены проектной группы |  | ПрезентацииМетодические материалы | Повышение результативности реализации ООП ООО в ПОО | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |

Приложение 3 к приказу

ГАУ ДПО ЯО ИРО от 04.03\_№01-03/39

**План реализации мероприятий регионального проекта**

 «Разработка механизма оценки личностных, метапредметных и предметных результатов реализации программ основного общего образования в профессиональных образовательных организациях»

в 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1 | Утверждение паспорта,  «дорожной карты» реализации проекта, состава проектной группы | Март 2021 г. | Выборнов В.Ю.Сатарина Г.Г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Информация размещена на сайте ИРО |
| 2. | Проведение организационного совещания проектной группы | Апрель 2021 | Выборнов В.Ю.Сатарина Г.Г.Задорожная И.В | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Информация размещена на сайте ИРО |
| 2 | Подготовка материалов для утверждения базовой площадки на Ученом совете ГАУ ДПО ЯО ИРО | Май- июнь 2021 г. | Сатарина Г.Г. Выборнов В.Ю.Кригер Л.А. | ГАУ ДПО ЯО ИРОГПОАУ ЯО ЗПК | Информация размещена на сайте ИРО |
| 3 | Разработка материалов для входной диагностики в ПОО результатов освоения обучающимися ООП ООО, содержательно эквивалентной 1-4 годам обучения  | Апрель - ноябрь 2021 г. | Сатарина Г.Г.Задорожная И.В. члены проектной группы | ГАУ ДПО ЯО ИРОГПОАУ ЯО ЗПКПОО ЯО | Информация размещена на сайте ИРО и базовой площадки |
| 4 | Проведение входной диагностики результатов освоения обучающимися ООП ООО, содержательно эквивалентной 1-4 годам обучения  | Октябрь-декабрь 2021 г. | Сатарина Г.Г.Задорожная И.В.Кригер Л.А. | ГПОАУ ЯО ЗПКПОО ЯО | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |
| 5 | Проведение круглого стола по результатам проведения входной диагностики в ПОО  | Декабрь 2021 г. | Сатарина Г.Г.Задорожная И.В.Кригер Л.А. | ПОО ЯО, базовая площадка | Информация размещена на сайтах ИРО и базовой площадки |

 Приложение 4 к приказу

ГАУ ДПО ЯО ИРО от 04.03\_№01-03/39

 Состав рабочей группы проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ФИО специалиста | Образование, должность |
| 1. | Сатарина Галина Георгиевна  | высшее;старший методист ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 2 | Выборнов Владимир Юрьевич  | высшее;руководитель ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 3 | Задорожная Ирина Васильевна | высшее;методист ЦРПО ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 4 | Кригер Людмила Абрамовна  | высшее; канд.пед. наукдиректор ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического колледжа |
| 5 | Костина Светлана Валентиновна | высшее; зам.директора ГПОАУ ЯО Заволжского политехнического колледжа |
| 6 | Петухова Нина Ивановна | высшее,начальник отдела обеспечения аккредитации образовательных организаций ГУ ЯО Центра оценки и контроля качества образования |
| 7 | Щедрова Светлана Витальевна | и.о. зам. директора ГПОУ ЯО Ярославского профессионального колледжа № 21 |
| 8 | Юнусова Светлана Викторовна  | Высшеезаместитель директора ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж |
| 9 | Колчина Екатерина Сергеевна  | Высшее заместитель директора ГПОУ ЯО Ярославского кадетского колледжа  |
| 10 |  Карпова Екатерина Владимировна  | высшее,  заведующая отделением ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного колледжа |
| 11 | Созинова Тамара Леонидовна  | Высшее.заместитель директора ГПОУ ЯО Гаврилов Ямского политехнического колледжа  |
| 12  | Тюрина Лариса Васильевна | высшее, зам. директора ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. Невского |

1. Указание продуктов возможно не по всем показателям, только там, где они целесообразны [↑](#footnote-ref-1)