**Протокол № 4**

заседания рабочей группы

проекта «Разработка механизма оценки личностных,

метапредметных и предметных результатов

реализации программ основного общего образования

в профессиональных образовательных организациях»

т. Подготовка к проведению круглого стола 19.04.2022 г.

Присутствовали:

Выборнов В.Ю., Задорожная И.В., Кригер Л.А., Эльтекова М.Е., Костина С.В.; Щедрова С.В. - отсутствие по болезни.

**План**

проведения заседания проектной группы

1. Выполнение дорожной карты за 2021 год – Задорожная И.В.
2. Обсуждение плана мероприятий на 2022 год – Задорожная И.В.
3. Обсуждение методических рекомендаций по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО – Эльтекова М. Е., Костина С.В.;
4. Обсуждение содержания заседания круглого стола «Проектирование учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО».

**Заслушали:**

1. Задорожную И.В. – все мероприятия дорожной карты проекта выполнены и выполняются в срок.
2. Эльтекову М.Е., Костину С.В. - представлены материалы по проектированию учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО. Определены два подхода к проектированию данного модуля:

- Эльтекова М.Е. - через работу элективных курсов по выравниванию результатов учебных предметов, которые являются обязательными для ГИА. Программа рассчитана на 36 часов, представлен тематический план и механизмы реализации (дистанционное и электронное обучение);

- Костина С.В. – через консультации по каждому предмету в период подготовки к ГИА.

 Оба варианта одобрены, поступили **рекомендации**:

- доработать содержание каждого модуля;

- выделить три основные компонента вводного курса:

а) выравнивающий: в процессе учебных занятий, направлен на повторение материала 5-8 классов;

б) компенсирующий курс: позволяющий выравнивать результаты в параллели с процессом освоения нового материала за 9 класс;

в) концентрирующий: подготовка к ГИА.

Обсудили **примерный план проведения** круглого стола 3 июня 2022 г.:

**Тема:** Проектирование учебного модуля ООП ООО, предназначенного для выравнивания входных результатов обучающихся, поступивших в ПОО.

1.Цель, задачи, механизмы реализации курса для выравнивания входных результатов обучающихся , поступивших в ПОО – Эльтекова М.Е., Костина С.В.;

2. Разработка механизма оценивания медапредметных результатов - Щедрова С.В.;

3 Основные подходы к содержанию ВКР, анализ результатов, проектирование дальнейшей работы по их преодолению – Петухова Н.И., начальник отдела обеспечения государственной образовательной деятельности;

4. Результаты проведения ВКР по учебным предметам общеобразовательного цикла – Фадеичева О.А., заместитель директора ГПОАУ Ярославского колледжа гостиничного и строительного сервиса;

1. Обзор обновленного ФГОС ООО – Задорожная И.В.

**Решение:**

1. Принять основное содержание круглого стола, завершить работу по его подготовке **к 23 мая 2022 г.**

Отв. ст. методист,

руководитель проекта Задорожная И.В.