**Отчет структурного подразделения за 2021 год**

**Структурное подразделение*: центр развития профессионального образования***

**Результаты деятельности СП по организации проектов**

***Название проекта***

«Стажировка руководящих работников профессиональных образовательных учреждений в профильных организациях по инновационным направлениям деятельности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Участники проекта*  *(название ОО)* | *Основные направления в отчетный период* | *Количество проведенных мероприятий (в соответствии с ГЗ)* | | *Название мероприятий, событий, проведенных в течение отчетного периода (в соответствии с ГЗ)* | *Источники информации*  */гиперссылка* | *Результативность деятельности в отчетный период* | |
| *план* | *факт* | *результаты* | *продукты* |
| ГПОАУ ЯО Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса  ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж  ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж  ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж  ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж  ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж  ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж им Н.П. Пастухова  ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий | Апробация организационно-методических материалов для стажировки руководящих работников на базе стажировочных площадок.  **январь -декабрь2021**  Разработка **методики оценки удовлетворенности руководящих работников результатами стажировки**  **март-июнь** 2020 | 5 | 3 | Апробировать в 4 ПОО систему мониторинга результативности проекта (разработка показателей для оценки эффективности деятельности и изучение деятельности стажировочных площадок), подготовить аналитическую справку о результатах апробации выставить на сайт ИРО |  | Разработана анкета изучения удовлетворенности стажировочным процессом | Методика оценки удовлетворенности результатами стажировки руководящих работников по приоритетным направлениям деятельности |
| 06.04 2021 в ПОО направлено письмо о создании стажировочных площадок по новым направлениям на базе ПОО. | <http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/crpo/2021/Aprel/2021-04-06_Letter-> |  | Письмо ГАУ ДПО ЯО ИРО от 06 04 2021 г |
|  |  |  |  | 11.03.2021  Заседание рабочей группы,  Обсуждение:   результатов организации стажировки на базе ЯКУиПТ по направлению «Разработка программы воспитания и социализации в рамках требования ФГОС ССО»;   хода реализации мероприятий проекта;   предложений по расширению перечня направлений для организации новых стажировочных площадок. | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5280> | *На сайте представлены рабочие материалы обсуждения* |  |
|  |  |  |  | 08.10.2021 г. рабочее совещание – о выполнении дорожной карты проекта и подготовка вебинара | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3869> | *Проведен анализ выполнения мероприятий дорожной карты проекта, материалы представлены в выступлениях* |  |
|  |  |  |  | 18.11.2021  Заседание рабочей группы,  - подготовка итогового вебинара: «Об итогах реализации проекта;  - определение сроков готовности организационно-методических материалов для сборника «Комплект организационно-методических материалов для повышения квалификации руководящих работников ПОО ЯО в форме стажировки» | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5896> | *Представить методические материалы комплекта к 20 ноября 2021 г.* |  |
|  |  |  |  | 30.11.2021 г.  Вебинар «Об итогах реализации проекта «Стажировка руководящих работников профессиональных образовательных учреждений в профильных организациях по инновационным технологиям». | <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3869> | *Подготовить комплект методических материалов к рецензированию* | Скомплектован сборник методических материалов проекта. |

**Аналитическая часть**

1. *Значимые достижения за отчетный период.* По результатам апробации организационно-методических материалов для стажировки руководящих работников на базе стажировочных площадок и представлению данных материалов на итоговом вебинаре принято решение о выполнении мероприятий дорожной карты проекта, о подготовке сборника по разработанным материалам проекта.
2. *Проблемы и трудности, с которыми столкнулись.* Перечисленные проблемы в отчетный период за первую половину 2021 года устранены.

*3. Проект завершен, дорожная карта реализована.*

*:*