**Отчет за год по проекту**

**за 2022 г.**

Проект: «Сопровождение профессиональных образовательных организаций по формированию профессиональной культуры обучающихся»»

Уровень: региональный

Ключевая идея проекта: оказать содействие профессиональным образовательным организациям Ярославской области в формировании профессиональной культуры обучающихся на основе разработки примерных учебно-методический материалов.

Сроки реализации: с 01.03.2020 г по 31.12.2022 г.

ЦЕЛЬ/задачи на 2022 год:

* Разработать индикаторы и показатели уровня сформированности профессиональной культуры обучающихся;
* Разработать и реализовать программу повышения квалификации «Формирование профессиональной культуры обучающихся в ПОО ЯО»;
* Разработать примерные программы учебной дисциплины «Профессиональная культура молодого специалиста по профилям подготовки»
* Разработать и апробировать систему мониторинга результативности проекта;
* Разработать комплект методических материалов по формированию профессиональной культуры обучающихся в ПОО;
* Презентовать разработанные материалы на итоговом вебинаре.

Степень достижения поставленной цели /задач – все мероприятия выполнены соответственно мероприятиям «дорожной карты»

Результаты 2022 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | План  | Факт  | Причины отклонений  |
| 1 | Разработка индикаторов и показателей уровня сформированности профессиональной культуры обучающихся; | Рабочее совещание 05.04.2022 г; - обсуждение представленных материалов по содержанию комплекта учебно-методических материалов, обеспечивающих формирование ПК обучающихся- дидактические материалы по показателям форсированности ПК обучающихся (соответственно профилю), результаты первых диагностик | Отклонений нет |
| 2 | Реализация программы повышения квалификации «Формирование профессиональной культуры обучающихся в ПОО ЯО | Программа реализована с 14.11.2022г-18.11.2022 г. -количество часов 36;-кол-во обученных 24 человека;- результаты мониторинга удовлетворенности 92,8% | - |
| 3 | Разработка комплекта методических материалов по формированию профессиональной культуры обучающихся в ПОО | 25.05.2022 г. – вебинар представлено к обсуждению методические и дидактические материалы проекта по формированию профессиональной культуры обучающихся. В работе вебинара приняли участие 20 руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций Ярославской области. | - |
| 4 | Разработка примерных программ учебной дисциплины «Профессиональная культура молодого специалиста по профилям подготовки» | 17.10.2022 – рабочее совещание: представление проектов рабочих программ; -сельскохозяйственный профиль - ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж; - технический профиль – ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций;- по программам подготовки рабочих и служащих – ГПОУ Рыбинский транспортно-технологиеский колледж | - |
| 5 | Разработка мониторинга результативности проекта; | 18.11.2022г. – рабочее совещание:- представление системы мониторинга, содержание диагностик, результаты проведения диагностик в ПОО ЯО | - |
| 6 | Представление комплекта методических материалов по формированию профессиональной культуры обучающихся в ПОО | 15.12.2022 г. вебинар «Об итогах реализации регионального проекта «Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся»- презентация разработанных материалов. |  |

Проблемы/ трудности в реализации проекта: трудности внедрения диагностических материалов в ПОО.

Принятые меры по сглаживанию влияния негативных факторов: привлечение к обсуждению методических материалов представителей ПОО (соответственно профилю подготовки) и работодателей.

ПЕРСПЕКТИВЫ /планы на 2023 год: издание методических материалов «Формирование профессиональной культуры обучающихся в профессиональных образовательных организациях ЯО»

24.01.2023 г.

Руководитель проекта: Задорожная И.В., ст. методист ЦРПО