**План работы ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий**

**в статусе Базовой площадки  
(с указанием перечня мероприятий) на период 2024-2026 гг.**

**«Повышение качества образования на основе всероссийских проверочных работ в профессиональных образовательных организациях Ярославской области»**

**Цель и задачи базовой площадки**

**Цель** создания базовой площадки:

Разработка механизма повышения качества образования (общеобразовательной подготовки) в профессиональных образовательных организациях на основе использования результатов Всероссийских проверочных работ Ярославской области

**Задачи** базовой площадки:

1. Анализ и оценка результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области.
2. Организация мероприятий по обмену опытом работы по подготовке к Всероссийским проверочным работам обучающихся по программам среднего профессионального образования в очной форме на базе основного общего образования.
3. Описание лучших практик по подготовке к Всероссийским проверочным работам обучающихся по программам среднего профессионального образования в очной форме на базе основного общего образования.
4. Разработка методических рекомендаций по подготовке к Всероссийским проверочным работам по общеобразовательным дисциплинам в профессиональных образовательных организациях.

**Основные направления деятельности:**

1. Организационная деятельность.

2. Методическая деятельность.

3. Информационно-консультативная, экспертно-аналитическая деятельность.

4. Мониторинговая деятельность

**Прогнозируемые результаты:**

**На уровне профессиональной образовательной организации**: ликвидация профессиональных дефицитов руководящих и педагогических работников ПОО, связанных с подготовкой и проведением Всероссийских проверочных работ; возможность получения методической и консультационно-информационной поддержки по вопросам подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ.

**На уровне региона**: возможность использования готовых практических решений по подготовке к Всероссийским проверочным работам обучающихся по программам среднего профессионального образования в очной форме на базе основного общего образования; координация деятельности профессиональных образовательных организаций в регионе по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ; повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ.

**Мероприятия**

| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Категория**  **участников** | **Форма представления**  **итоговых материалов** | **Ф.И.О. ответственных**  **(исполнителей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Организационная деятельность** | | | | | |
| 1.1 | Проведение организационных совещаний, круглых столов с руководящими и педагогическими работниками профессиональных образовательных организаций по обсуждению актуальных вопросов повышения качества образования (общеобразовательной подготовки) в профессиональных образовательных организациях на основе использования результатов Всероссийских проверочных работ Ярославской области | Ежеквартально, ЯКУиПТ | Члены базовой площадки, представители ПОО региона | Предложения по реализации направления | Колесова И.В.  Клюкина Е.В. |
| 1.2 | Организация деятельности по разработке методических рекомендаций по подготовке к Всероссийским проверочным работам по общеобразовательным дисциплинам в профессиональных образовательных организациях. | 2024 – 2025 гг. | Члены базовой площадки, региональные члены рабочих групп ПОО ЯО | План работы по разработке методических материалов | Колесова И.В.  Клюкина Е.В. |
| 1.3 | Организация работы по описанию лучших практик по подготовке к ВПР по общеобразовательным дисциплинам в рамках освоения профессиональной образовательной программы | 2024 – 2025 гг. | Члены базовой площадки | План работы по разра-ботке методических ма-териалов | Колесова И.В.  Клюкина Е.В. |
| **2.** **Методическая деятельность** | | | | | |
| 2.1 | Проведение анализа результатов ВПР обучающихся по программам СПО, завершивших в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных дисциплин: по ОО и по региону в целом; определение проблемных полей, дефицитов, причин неуспешного выполнения отдельных групп заданий | 2024 – 2026 гг | Члены базовой площадки, регио-нальные члены рабочих групп ПОО ЯО | Аналитическая справка о результатах проведения ВПР СПО | Колесова И.В. |
| 2.2 | Разработка предложений по корректировке рабочих программ общеобразовательных дисциплин на основе результатов Всероссийских проверочных работ | 2024 – 2025 гг. | Члены базовой площадки, члены региональных рабочих групп | Обновлённые рабочие программы общеобразовательных дисциплин | Смирнова Л.С.  Колесова И.В.  Клюкина Е.В. |
| 2.3 | Разработка методических рекомендаций по подготовке к Всероссийским проверочным работам по общеобразовательным дисциплинам в профессиональных образовательных организациях | 2024 – 2025 гг. | Члены базовой площадки, регио-нальные члены рабочих групп ПОО ЯО | Методические рекомендации по подготовке к ВПР по общеобразовательным дисциплинам | Смирнова Л.С.  Колесова И.В.  Клюкина Е.В. |
| 2.4 | Описание лучших практик по подготовке к Всероссийским проверочным работам обучающихся по программам среднего профессионального образования в очной форме на базе основного общего образования | 2024 – 2026 гг. | Члены базовой площадки | Описание лучших практик по подготовке к ВПР по общеобразовательным дисциплинам | Смирнова Л.С.  Колесова И.В.  Клюкина Е.В. |
| 2.5 | Разработка программы повышения квалификации | 2024-2026гг. | Члены базовой площадки | Программа повышения квалификации «Повышение качества образования в профессиональных образовательных организациях на основе использования результатов Всероссийских проверочных работ» | Колесова И.В.  Клюкина Е.В. |
| **3.** **Информационно-консультативная, экспертно-аналитическая деятельность** | | | | | |
| 3.1 | Информирование о результатах деятельности БП посредством страницы «Базовая площадка» на сайте колледжа | 2024 – 2026 гг. | Члены базовой площадки | Страница сайта | Карасёв А.Е. |
| 3.2 | Оказание методической, информационной, консультативной поддержки работникам ПОО по вопросам подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ, в т. ч. по вопросам разработки методических рекомендаций, описания лучших практик по подготовке к ВПР по общеобразовательным дисциплинам, преподаваемым с целью реализации среднего общего образования в рамках освоения профессиональной образовательной программы | 2024 – 2026 гг. | Члены рабочей группы ЯКУиПТ; руководящие и педагогические работники ПОО Ярославской области | Банк методических материалов; отзывы участников | Колесова И.В.  Клюкина Е.В. |
| 3.3 | Тиражирование лучших практик:  • публикация статей, методических рекомендаций по подготовке к ВПР по общеобразовательным дисциплинам;  • представление результатов работы БП на мероприятиях регионального, межрегионального уровней | 2024 – 2026 гг. | Члены базовой площадки | Статьи, методические рекомендации; материалы докладов на семинарах, конференциях | Колесова И.В.  Клюкина Е.В. |
| 3.4 | Организация экспертной оценки описания лучших практик по подготовке обучающихся к ВПР в профессиональных образовательных организациях Ярославской области | 2025 – 2026 гг. | Члены базовой площадки; авторы описаний лучших практик по подготовке обучающихся к ВПР | Экспертное заключение на педагогическую практику по подготовке к ВПР обучающихся по программам СПО в очной форме на базе основного общего образования | Смирнова Л.С.  Колесова И.В.  Клюкина Е.В. |
| **4.** **Мониторинговая деятельность** | | | | | |
| 4.1 | Участие в обработке и анализе результатов ВПР обучающихся по программам СПО в очной форме на базе основного общего образования | 2024 – 2026 гг. | Члены базовой площадки | Статистико-аналитический отчёт о результатах проведения ВПР СПО | Колесова И.В. |
| 4.2 | Выявление лучших практик по подготовке обучающихся к ВПР в профессиональных образовательных организациях Ярославской области; оказание помощи в описании и тиражировании данных практик | 2024 – 2026 гг., ПОО Ярославской области | Члены базовой площадки; представители ПОО Ярославской области – авторы лучших практик по подготовке обучающихся к ВПР | Описание лучших практик по подготовке к ВПР обучающихся по программам СПО в очной форме на базе основного общего образования | Колесова И.В.  Клюкина Е.В. |