Приложение 3 к приказу

от 29.12.2018 № 01-03/207

**План реализации мероприятий**

**по региональному проекту «Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала»**

**(совместно с благотворительным фондом Cбербанка России)**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный\*** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
|  | Проведение консультаций по созданию проектов «Создание личностно-развивающей образовательной среды»  (для 12 команд внедрения - организаций-участников проекта) | январь – февраль 2019 г. | МПГУ | дистанционно | группа в мессенджере |
|  | Передача Фондом дополнительной профессиональнальной программы повышения квалификации «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС» (далее - педагогический (базовый модуль) | январь 2019 г. | Кораблева А. А.  Савиных Г. С. | ИРО,  посредством электронных средств связи | Наличие ППК «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС», утверждённой МПГУ |
|  | Промежуточный мониторинг сформиро-ванности социально-эмоциональных и когнитивных навыков у педагогов и управленцев 1-го потока | февраль 2019 г.  (за неделю до защиты) | Фонд | образовательные организации-1 потока | Закрытая информа-ционная система Благотворительного фонда |
|  | Сопровождение защиты проектов управленцами образовательных организаций 1 потока | апрель-март | Кораблева А.А.,  Гайнуллина Г.Г.,  Измайлова Е.Л.,  Горина И.А. | ИРО | Сайт ИРО, на странице Центра сопровождения проектов |
|  | Защита командами внедрения образовательных организаций 1-го потока проектов «Создание личностно-развивающей образовательной среды»  по итогам обучения на ППК управленческого модуля | 12 марта 2019 г. | Фонд,  МГПУ | ИРО | Сайт ИРО:  -раздел «Федеральные и региональные проекты и программы»,  - страница Центра сопровождения проектов  - Сообщество «Развитие личностного потенциала» |
|  | Создание сообщества обучающихся педагогов «Развитие личностного потенциала» | февраль-март 2019 г. | Горина И.А. | ИРО | Сайт ИРО  [**http://ilias.iro.yar.ru**](http://ilias.iro.yar.ru) |
|  | Осуществление взаимодействия со специалистами информационного Центра при создании сообщества на сайте ИРО | февраль-март 2019 | Горина И.А.  Гайнуллина Г.Г. | ИРО | Сайт ИРО  [**http://ilias.iro.yar.ru**](http://ilias.iro.yar.ru) |
|  | Поддержка функционирования  сообщества в на сайте ИРО | в течение года,  не реже 1 раза  в два месяца |  | ИРО | Сайт ИРО  [**http://ilias.iro.yar.ru**](http://ilias.iro.yar.ru) |
|  | Осуществление взаимодействия с администрацией ОО при создании сообщества | февраль - март 2019 г.,  в течение года | Горина И.А. | ИРО | План работы ЦСП |
|  | Осуществление взаимодействия с администрацией 11 ОО по формированию команд слушателей  (педагогический модуль) | февраль 2019 г. | Кораблева А.А.,  Гайнуллина Г.Г.,  Горина И.А.  Измайлова Е.Л. | ИРО | План работы ЦСП |
|  | Разработка ППК «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС» на основе ППК, представленной МПГУ | февраль-март 2019 г. | Кораблева А. А.  Измайлова Е. Л. | ИРО | Сайт ИРО |
|  | Конференция «Образовательные тренды в содержании образовательных программ для развития навыков XXI века» в рамках реализации регионального проекта **«**Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала» | 26 марта 2019 г. | Кораблева А.А.,  Гайнуллина Г.Г.,  Горина И.А.  Измайлова Е.Л. | МОУ СШ № 13,  г. Ярославль | Сайт ИРО |
|  | Размещение данных об обучающихся по ППК в информационной системе мониторинга ИРО | март –апрель 2019;  август-сентябрь 2019 г. | Горина И. А. | ИРО | Сайт ИРО, информационная система |
|  | Размещение тематического плана ППК «Социально-эмоциональное и когнитив-ное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС» в информационной системе мониторинга ИРО | март-апрель 2019;  август-сентябрь 2019 г. | Горина И. А. | ИРО | Сайт ИРО, информационная система |
|  | Реализация ППК «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС»:  - Технологии разработки уроков, направленных на когнитивное развитие детей, интегрируемых в предметное преподавание;  - Методика преподавания курса «Социально-эмоциональное развитие детей» | 1 сессия март–май  2 сессия август-сентябрь | Кораблева А.А., педагоги ИРО | ИРО,  СОШ № 81;  СОШ № 13 | Сайт ИРО |
|  | Заключение договоров с педагогическими работниками по реализации ППК «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС» | март-апрель;  август-сентябрь | Горина И.А. | ИРО | наличие договоров,  информационная система сайта ИРО |
|  | Кураторская поддержка участников педагогического модуля по созданию методических продуктов  (по согласованию) | март –сентябрь | кураторы ИРО, управленцы ОО 1 потока | ИРО, ОО | паспорт куратора |
|  | Семинар в образовательных организациях- генераторах опыта СЭР и КР обучающихся | апрель 2019 г. | Кораблева А.А. | ИРО,  МОУ СОШ № 4  г. Тутаев | сайт ИРО |
|  | Презентация проекта на МСО | 11 апреля 2019 г. | Золотарева А.В. | Москва | сайт ИРО,  сайт МСО,  сайт Благотворительного фонда |
|  | Участие в работе МСО | 11 апреля 2019 г. | Кораблева А.А.,  Гайнуллина Г.Г.,  Измайлова Е.Л. | Москва | сайт ИРО |
|  | Участие в работе Международного форума «Евразийский образовательный диалог» | апрель 2019 г. | ЦСП,  представители  ОО 1 потока | по месту проведения, Ярославль | сайт ИРО |
|  | Представление регионального проекта «Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала», а также проектов ОО на конференции в рамках Международного форума «Евразийский образовательный диалог» | апрель 2019 г. | ЦСП,  МОУ СШ № 3 г. Ярославль,  МОУ СШ г. Гаврилов –Ям,  МОУ СШ г. Тутаев | по месту проведения, Ярославль | сайт ИРО |
|  | Изучение общественного мнения слушателей управленческого модуля (1 поток) о реализации ППК | май 2019 г. | Кораблева А.А.,  Бандеров К. |  | Закрытая информационная система Фонда Сбербанка |
|  | Вебинары с участниками проекта по созданию методических продуктов | июнь – сентябрь 2019 г. | Кораблева А.А.,  Измайлова Е.Л.,  Гайнуллина Г.Г. | ИРО | сайт ИРО |
|  | Проведение консультаций для участников ППК (педагогический модуль) по определению тематики разрабатываемого методического продукта, концепции. | июнь 2019 г. | Кораблева А.А.,  Гайнуллина Г.Г.,  Измайлова Е.Л., кураторы | ИРО,  ОО |  |
|  | Формирование слушателей 2 потока участников Проекта (из числа ОО Ярославской области) | июнь-август  2019 г. | Кораблева А.А.,  Измайлова Е.Л.,  Гайнуллина Г.Г. | ИРО | сайт ИРО |
|  | Организационные мероприятия по передаче учебно-методических материалов по Программе Фонда в ИРО (согласование соглашения о передаче, прием учебно-методических материалов, постановка на учет, др.) | июнь, август  2019 г. | Фонда |  |  |
|  | Формирование списка участников из образовательных организаций 1 потока по направлениям разработок (для передачи учебно-методических материалов по Программе) | июнь-август  2019 г. | Кораблева А.А.,  Измайлова Е.Л.,  Гайнуллина Г.Г.,  Горина И.А. | ИРО |  |
|  | Передача Фондом инструментария для осуществления мониторинга по ESP и 4К | июнь  2019 г. | Фонд  Геттоев Д. | ИРО | сайт ИРО  сайт ОО |
|  | Итоговая общественная защита методических продуктов по результатам ППК «Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС» (педагогический (базовый) модуль; I поток) | сентябрь  2019 г. | Кораблева А. А. | ИРО, образовательные организации –участники проекта | сайт ИРО |
|  | Семинар по передаче инструментов СЭР и КР | август  2019 г. | Фонд,  ЦСП | ИРО | сайт ИРО | сайт ИРО |
|  | Передача в школы/начальные школы-сады I потока учебно-методических материалов по Программе для использования при проведении занятий/уроков | август-сентябрь 2019 г. | **+** Фонд  Кораблева А.А.,  Измайлова Е.Л.,  Гайнуллина Г.Г.,  Горина И.А. | ИРО |  |
|  | Организация входной диагностики социально-эмоционального развития, мотивации и субъективного благополучия учащихся; сформированности 4К (критическое и креативное мышление, коммуникация, кооперация) у обучащихся начальной школы ОО | октябрь 2019 г. | Геттоев Д.  Кораблева А.А.,  администрация  ОО 1 потока | ОО ЯО |  |
|  | Мониторинг обучения по Программе в ОО 1 потока на основе анализ данных, полученных образовательными органи-зациями, на моменте входа, а также по итогам работы в текущем учебном году | октябрь-декабрь 2019 г. | Геттоев Д.  Кораблева А.А. | ИРО | Данные мониторинга |
|  | Передача Фондом ППК «Управление личностно-развивающей образователь-ной средой» (управленческий модуль) | не позднее  августа 2019 г. | Фонд |  | Наличие ППК |
|  | Конференция «Образовательные тренды в содержании образовательных программ для развития навыков XXI века» в рам-ках реализации регионального проекта **«**Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала» | октябрь 2019 | Кораблева А.А. ЦСП | по согласованию | сайт ИРО |
|  | Размещение данных об обучающихся по ППК в информационной системе мониторинга ИРО (2 поток) | октябрь 2019 | Горина И. А. |  | Информационная система ИРО |
|  | Размещение тематического плана ППК «Управление личностно-развивающей образовательной средой» (управленчес-кий модуль) в информационной системе мониторинга ИРО | октябрь 2019 | Горина И. А. |  | Информационная система ИРО |
|  | Реализация ППК «Управление личност-но-развивающей образовательной сре-дой» (управленческий модуль) | октябрь-ноябрь 2019 г. | Кораблева А.А.,  Измайлова Е.Л.,  Гайнуллина Г.Г. |  |  |
|  | Организация входной диагностики  слушателей ППК «Управление личностно-развивающей образователь-ной средой» (управленческий модуль) ОО 2 потока | октябрь 2019 г. | Измайлова Е.Л. |  | ЦСП |
|  | Вебинар «Введение курса «Социально-эмоциональное развитие детей в практи-ку образовательной организации». Находки, выявленные проблемы» (учителя-предметники, являющиеся классными руководителями 5-7 классов ОО 1 потока) | ноябрь 2019 г. | Кораблева А.А.,  Измайлова Е.Л.,  Гайнуллина Г.Г.,  Управленцы 1 потока |  | Сайт ИРО |
|  | Вебинар «Интеграция в образовательный процесс уроков с использованием инструментов развития «4 К»  (учителя- предметники ОО 1 потока) | ноябрь 2019 г. |  |  | Сайт ИРО |
|  | Семинар «Внедрение курса «Социально-эмоциональное развитие детей» в практику образовательной организации. Первые результаты. Находки, выявленные проблемы»  (для учителей начальной школы для специалистов ОО 1 потока) | конец ноября –  начало декабря 2019 г. | на базе ОО 1 потока  (Ярославка,  Шк. 6, г.Рыбинск  по согласованию) |  | Сайт ИРО, сайт ОО |
|  | Семинар «Опыт интеграции в образовательный процесс инструментов когнитивного развития». (Первые результаты. Находки»)  для специалистов ОО 1 потока  (учителя-предметники) | конец ноября –  середина декабря 2019 | на базе  ОО 1 потока  (по согласованию) |  | Сайт ИРО, сайт ОО |
|  | Вебинар «Итоги Первого года реализации проекта. Планируем 2020 г.» с участием администраций ОО 1 потока | декабрь 2019 |  |  | Материалы вебинара |

\*Специалисты, не являющими работниками ГАУ ДПО ЯО ИРО, привлекаются к реализации проекта, по согласованию.