**План мероприятий**

**по реализации Проекта по модернизации материально-технического оснащения общеобразовательных организаций по направлению «Развитие научно-технической и проектной деятельности в общеобразовательной организации» «Школа открытий.76»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  | ***Мероприятие***  | ***Сроки исполнения***  | ***Ответственные***  |
| *Мероприятия по подготовке перечня оборудования для научно-технической и проектной деятельности:* |
| 1 | Разработка концепции проектных научно-технических лабораторий | август 2018 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО (рабочая группа) |
| 2 | Определение комплектов необходимого оборудования для научно-технической и проектной деятельности, а также для подготовки к ОГЭ по физике | июль 2018 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО (рабочая группа) |
| 3 | Согласование комплектов необходимого оборудования для создания лабораторий, а также для подготовки к ОГЭ по физике | октябрь2018 г. | ДО ЯО (рабочая группа) |
| 4 | Подготовка спецификации и технических заданий для организации закупки | октябрь-ноябрь 2018 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО (рабочая группа) |
| *Мероприятия по закупке оборудования для научно-технической и проектной деятельности:* |
| 5 | Запрос ценовых предложений на рынке услуг |  октябрь 2018 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 6 | Проведение заседания наблюдательного совета (согласование крупной сделки) | декабрь 2018 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 7 | Подготовка закупочной документации | октябрь-ноябрь  2018 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 8 | Проведение закупки | декабрь 2018 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 9 | Заключение контрактов на поставку оборудования | ноябрь-декабрь2018 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 10 | Поставка и приемка оборудования | декабрь 2018февраль 2019 | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| *Мероприятия по передаче общеобразовательным организациям оборудования для научно-технической и проектной деятельности* |
| 11 | Разработка положения о конкурсном отборе организаций Ярославской области, реализующих профильное обучение на уровне среднего общего образования, на получение оборудования в рамках проекта по модернизации материально-технического оснащения общеобразовательных организаций по направлению «Развитие научно-технической и проектной деятельности в общеобразовательной организации» (региональный проект «Школа Открытий.76»)  | сентябрь-октябрь 2018 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО (рабочая группа) |
| 12 | Согласование положения о конкурсном отборе |  октябрь 2018 г. |  ДО ЯО (рабочая группа) |
| 13 | Проведение конкурсного отбора: сбор заявок, проведение экспертизы заявок, определение победителей | 22 октября-16 ноября 2018  | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 14 | Заседание организационного комитета по подведению итогов конкурсного отбора | 16 ноября2018 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 15 | Заседание рабочей группы по реализации плановых мероприятий проекта для подведения результатов конкурсного отбора | 19 ноября2018 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 16 | Утверждение итогов конкурсного отбора | 16 ноября 2018 г. | ДО ЯО |
| 17 | Объявление итогов конкурсного отбора | 22 ноября 2018 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 18 | Передача победителям конкурса комплектов оборудования для научно-технической и проектной деятельности, а также подготовки к ОГЭ по физике | февраль2018 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| *Мероприятия по подготовке, закупке и передаче общеобразовательным организациям лабораторных комплектов по подготовке к ОГЭ по физике* |
| 19 | Определение перечня муниципальных районов, общеобразовательных организаций для передачи лабораторных комплектов по подготовке к ОГЭ по физике | июль2018 г. | ДО ЯО |
| 20 | Формирование технического задания для осуществления закупки для передачи лабораторных комплектов по подготовке к ОГЭ по физике | сентябрь-октябрь 2018 г. | ДО ЯО |
| 21 | Осуществление закупки лабораторных комплектов по подготовке к ОГЭ по физике | декабрь 2018 г.январь 2019 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 22 | Поставка необходимого оборудования для лабораторных комплектов по подготовке к ОГЭ по физике | январь-февраль2019 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 23 | Передача в муниципальные районы, общеобразовательные организации лабораторных комплектов по подготовке к ОГЭ по физике | февраль2019 | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| *Мероприятия по сопровождению использования в учебном процессе оборудования для научно-технической и проектной деятельности* |
| 24 | Проведение курсов повышения квалификации для педагогов общеобразовательных школ и тьюторов по использованию в учебном процессе оборудования для научно-технической и проектной деятельности, а также в подготовке к ОГЭ по физике | февраль-декабрь 2019 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 25 | Разработка методических рекомендаций по использованию в учебном процессе оборудования для научно-технической и проектной деятельности, а также в подготовке к ОГЭ по физике | март2019 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 26 | Непрерывный конкурс среди участников проекта | с 2019 г. ежегодно | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 27 | Публикация материалов участников проекта | с 2019 г. ежегодно | ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Мониторинг эффективности использования в учебном процессе оборудования для научно-технической и проектной деятельности, а также в подготовке к ОГЭ по физике | май2019 г. | ГАУ ДПО ЯО ИРО |