**План реализации регионального проекта**

**«Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала»**

**(совместно с благотворительным фондом Cбербанка России)**

**на 2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия**  | **Дата проведения**  | **Ответственный** | **Место проведения**  | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии**  |
| 1. | Вебинары «Свежий ветер» с известными отечественными учеными, педагогами и практиками (Он-лайн–марафон) (4 шт.) | 15.01. 202002.06.202006.10. 202024.11. 2020 | Кораблева А.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 2. | Цикл семинаров для учителей иностранного языка по организации социально-эмоционального и когнитивного развития (5 шт.) | 22.01. 202011.03. 202030.09. 202014.10. 202018.11.2020 | Кораблева А.А.Шляхтина Н.В.Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 3. | Вебинар «Сопровождение по доработке проектов личностно-развивающей образовательной среды управленческими командами» | 29.01 2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 4. | Семинар «Подготовка управленческой командой итогового продукта – проекта личностно-развивающей образовательной среды»  | 29.01. 2020 | Кораблева А.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 5. | Защита командой внедрения проектов по созданию личностно-развивающей образовательной среды в ОО | 11.02. 2020 | Кораблева А.А.Гайнуллина Г.Г.Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 6. | Обучение региональной команды специалистов ИРО и РСО по ППК «Развитие личностного потенциала у ключевых участников образовательных отношений: методология и технология обучения педагогических команд» | 15.02-21.02.202015.06-21.06.2020 | Кораблева А.А.Измайлова Е.Л. | МГПУ | Сайт ИРО |
| 7. | Семинар для воспитателей ДОО «Методическое сопровождение курса «Социально-эмоциональное развитие» в ДОО  | 25.02.2020 | Кораблева А.А. | Леснополянская НШ-д/с | Сайт ИРО |
| 8. | Вебинар «Организация обучения педагогов по ППК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений» | 10.03. 2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 9. | Семинар с участниками проекта при участии представителей БФ «Вклад в будущее» «Практики внедрения программы по развитию личностного потенциала в Ярославской области» | 17.03. 2020 | Кораблева А.А.Гайнуллина Г.Г. | СШ № 3 г. Ярославля | Сайт ИРО |
| 10. | Обучение педагогов по педагогическому (базовому) модулю на ППК «Развитие личностного потенциала у ключевых участников образовательных отношений» | 06.05.-15.12. 2020 | Кораблева А.А.Гайнуллина Г.Г.Измайлова Е.Л. | ИРО  | Сайт ИРО |
| 11. | Включение в профессиональное сообщество «Развитие личностного потенциала» новых участников, поддержка его функционирования | Март-декабрь 2020 | Горина И.А.Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 12. | Серия WEB-совещаний по вопросам подготовки к промежуточной аттестации по ППК | 26.05. 202029.09. 2020 | Кораблева А.А.Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 13. | Семинар «Развитие личностного потенциала в ОО: роль педагога-психолога»  | 02.09. 2020 | Измайлова Е.Л.Кораблева А.А.Серафимович И.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 14. | Контрольная диагностика социально-эмоционального развития, мотивации и субъективного благополучия учащихся (ESP) в школах/детских садах; сформированности 4К (критическое и креативное мышление, коммуникация, кооперация) у учащихся начальной школы; образовательной среды в школах/детских садах в рамках постпрограммного сопровождения реализации управленческого (итогового) проекта | 20.05-30.06.202001.11- 30.12.2020 | Измайлова Е.Л. | ОО – участники проекта | Аналитическая справкаСайт ИРО  |
| 15. | Диагностика образовательной среды в школах, детских садах 2-го потока | 20.05-30.06.202001.11- 30.12.2020 | Измайлова Е.Л. | ОО – участники проекта | Аналитическая справкаСайт ИРО |
| 16. | Проведение межрегионального семинара «Предметно-пространственный аспект личностно-развивающей образовательной среды в ДОО» (г. Кострома) | 27.05.2020 | Кораблева А.А. Измайлова Е.Л.Ермакова Т.Н. | ИРО | Сайт ИРО |
| 17. | Передача в школы/ начальные школы-сады учебно-методических материалов по Программе для использования при проведении занятий/уроков | Май- сентябрь 2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО  |
| 18 | Создание описательных моделей ЛРОС на основе продвижения в проекте ОО 1 потока | июнь-декабрь 2020 | Кораблева А.А. | ИРО  | Конференции, публикации |
| 19. | Обучение в МГПУ команды ИРО и РСО по ППК наставников | сентябрь-ноябрь 2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 20. | Вебинары «Подготовка итогового проекта участниками ППК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений» | 20.10. 202017.11. 2020 | Кораблева А.А.Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 21. | Цикл семинаров «Возможности личностного развития субъектов педагогического взаимодействия в ЛРОС»  | 29.10-14.12.2020 |  | ОО – участники проекта | Сайт ИРО |
| 22. | Межрегиональный семинар «Опыт организации когнитивного развития и профессиональных обучающихся сообществ»  | 18.11.2020 | Измайлова Е.Л.Гайнуллина Г.Г. | ИРО | Сайт ИРО |
| 23. | Семинар «Социально-эмоциональное развитие обучающихся в условиях личностно-развивающей среды»  | 25.11.2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 24. | Общественная защита участниками педагогического модуля методических продуктов | Ноябрь-декабрь 2020 | Измайлова Е.Л. | ОО – участники проекта | Сайт ИРО |
| 25. | Педсовета76: «PRO проект и PROдвижение: развитие личностного потенциала в образовательных организациях» (с подключением регионов РФ, реализующих Программу БФ СБ) | 03.12.2020 | Кораблева А.АИзмайлова Е.Л..Гайнуллина Г.Г. | ИРО | Сайт ИРО |
| 26. | Фестиваль инновационных практик развития личностного потенциала | 15.12.2020 | Кораблева А.АИзмайлова Е.Л.Гайнуллина Г.Г. | ИРО | Сайт ИРО |