ПЛАН РАБОТЫ

Научно – педагогической лаборатории на 2016 год

КОНФЕРЕНЦИИ

| № п/п | Тема | Форма/уровень | Сроки проведения | Структурное подразделение/ ответственный | Контактный телефон/ электронный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Web-конференции по предоставлению результатов апробации формирования компетенций педагогав соответствии с ПС «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | всероссийский | декабрь 2016 | КДиНФО | kdinfo@iro.yar.ru |

РАЗРАБОТЧЕСКИЕ И ПРОЕКТИРОВОЧНЫЕ СЕМИНАРЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ

| № п/п | Тема | Форма | Сроки | Место проведения | Категория | Исполнитель | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектировочный семинар Обсуждение Дорожной карты апробации и внедрения ПС | очно | 17.02.2016 | ИРО | участники лаборатории (КДиНФО ИРО, каф.ДОиТ ЯГПУ) | проектная группа 1 | выполнено |
|  | Региональное совещание с руководителями ОО по реализации Дорожной карты апробации и внедрения ПС в ЯО | очно | 22.04.2016 | ИРО | ректор, КДиНФО, зам. дир. ДО, руководители ОО | проектная группа 1 | выполнено |
|  | Разработка концепции формирования и оценивания профессиональных компетенций педагога в соответствии с ПС | очно | март | ИРО | участники лаборатории (КДиНФО ИРО, каф.ДОиТ ЯГПУ) | проектная группа 1 | выполнено |
|  | Определение структуры компетенций педагога | очно | апрель | ИРО | каф.ДОиТ ЯГПУ | проектная группа 1 | выполнено |
|  | Разработка паспортов компетенций педагога, в соответствии с ПС | очно | май-июнь | ИРО | участники лаборатории (КДиНФО ИРО, каф.ДОиТ ЯГПУ) | проектная группа 1 | выполнено |
|  | Разработка пакета программ повышения квалификации (ДПО) формирования профессиональных компетенций педагога | очно | июнь - сентябрь | ИРО | участники лаборатории (КДиНФО ИРО, каф.ДОиТ ЯГПУ) | проектная группа 1 |  |
|  | Разработка пакета инструментов формирования профессиональных компетенций педагога | очно | июнь - сентябрь | ИРО | участники лаборатории (КДиНФО ИРО, каф.ДОиТ ЯГПУ) | проектная группа 1 |  |
| 2 | Серия проектировочно-обучающих семинаров «В помощь педагогу-организатору ОО ДОД» (5 семинаров) | очно | 19.01.2016 11.02.2016 9.03.2016 Апрель Май | ИРО | педагоги-организаторы | проектная группа 2 | выполнено |
| 3 | Серия проектировочно-обучающих семинаров «В помощь методисту ОО ДОД» (5 семинаров) | очно | сентябрь-декабрь 2016 | ИРО | методисты | проектная группа 2 | выполнено |

НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЛАБОРАТОРИИ

| № п/п | Тема | Вид НМП / основание | Исполнитель | Сроки | Объем | Форма представления / издания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обобщение опыта (отечественного, зарубежного, регионального) по формированию компетенций педагога, необходимых для работы с талантливыми детьми и молодежью | Аналитическая записка | Разумова А.Б. | февраль, .2016 | 2 п.л. | доклад/публикация |
|  | Методические рекомендации по формированию компетенций педагога | Методические рекомендации | Разумова А.Б. | декабрь, 2016 | 5 п.л. | публикация |
| 2 | Методика организации и проведения массовых мероприятий в дополнительном образовании: опыт Ярославского региона (рабочее название) | методические рекомендации/исследование | Кашина О.В. | июнь 2016 | 5 п.л. | публикация |
| 3 | Методика организации и проведения мониторинга образовательных результатов в дополнительном образовании: опыт Ярославского региона (рабочее название) | методические рекомендации/исследование | Кашина О.В. | декабрь 2016 |  | публикация |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

| № п/п | Тема | Форма | Сроки | Место проведения | Категория | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обобщение опыта формирования и оценивания профессиональных компетенций. Выявление тенденций педагогической науки, обобщение комплекса инструментов уже прошедших апробацию. | Аналитическая записка | февраль 2016 | ИРО | участники лаборатории (КДиНФО ИРО, каф.ДОиТ ЯГПУ) | Разумова А.Б. |
| 2. | Разработка концепции формирования и оценивания профессиональных компетенций педагога ДО | проблемная группа | март | ИРО | участники лаборатории (КДиНФО ИРО, каф.ДОиТ ЯГПУ) | рабочая группа |
|  | Определение структуры компетенций педагога, в соответствии с ПС «Педагог дополнительного образования детей и молодежи» | проблемная группа | апрель | ИРО | участники лаборатории (КДиНФО ИРО, каф.ДОиТ ЯГПУ | рабочая группа |
|  | Разработка паспортов компетенций педагога, в соответствии с ПС «Педагог дополнительного образования детей и молодежи» | проблемная группа | май-июнь | ИРО | участники лаборатории (КДиНФО ИРО, каф.ДОиТ ЯГПУ) | рабочая группа |
|  | Разработка пакета программ повышения квалификации (ДПО) формирования профессиональных компетенций педагога, в соответствии с ПС «Педагог дополнительного образования детей и молодежи» | ППК | июнь-сентябрь |  | участники лаборатории (КДиНФО ИРО, каф.ДОиТ ЯГПУ | рабочая группа |
|  | Разработка пакета инструментов формирования профессиональных компетенций педагога ДО | проблемная группа | июнь |  | участники лаборатории (КДиНФО ИРО, каф.ДОиТ ЯГПУ | рабочая группа |
|  | Проведение апробации инструментов формирования и оценивания профессиональных компетенций педагога ДО | исследование | октябрь |  | участники лаборатории (КДиНФО ИРО, каф.ДОиТ ЯГПУ | рабочая группа |
| 2 | Заседания проектировочной группы по разработке методических рекомендаций | очно | Февраль-декабрь | ИРО | участники лаборатории (КДиНФО ИРО, представители ОО ДОД) | КДиНФО, Кашина О.В. |