ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественны) | В случае отклонения от плана – предложения по корректировке |
|  | Разработать комплекс мер по увеличению охвата детей программами ДО средствами изучения и формирования социального заказа на ДОД. | Комплекс технологий формирования социального заказа на ДОД, направленных на увеличение охвата детей программами ДОД | Июль-август | Комплекс мер по увеличению охвата детей программами  |  |
|  | Провести совещание с соисполнителями проекта по подготовке вебинара на тему: «Опыт Ярославской области по изучению и формированию социального заказа на дополнительное образование детей».  | Составление программы вебинара | сентябрь | Программы вебинара. |  |
|  | Разработать программу повышения квалификации педагогических кадров. | Программа повышения квалификации педагогических кадров по проблеме изучения и формирования социального заказа. | Август-сентябрь | Программа повышения квалификации педагогических кадров.  |  |

 **«Изучение и формирование социального заказа как условие увеличения охвата детей программами дополнительного образования»**  за III квартал 2016г.