|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения (количественные и качественны) | В случае отклонения от плана – предложения по корректировке |
|  | Разработать комплекс мер по увеличению охвата детей программами ДО средствами изучения и формирования социального заказа на ДОД | Комплекс мер по увеличению охвата детей программами ДОД средствами изучения и формирования социального заказа на ДОД | Апрель-июнь | Разработанный комплекс мер по увеличению охвата детей программами ДОД |  |
|  | Провести совещание с соисполнителями проекта по разработке мер по увеличению охвата детей программами ДО. |  |

ОТЧЕТ О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

**«Изучение и формирование социального заказа как условие увеличения охвата детей программами дополнительного образования»**  за II квартал 2016г.