Обоснование

на присвоение

МОУ средней школе №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Тутаевского муниципального района

статуса «Базовая площадка ГАУ ДПО ЯО ИРО»

по проблеме

«Система менеджмента качества как  инструмент управления качеством образования

в условиях введения ФГОС ООО и ФГОС СОО»

(курирующая кафедра – кафедра менеджмента)

Основание: положительные результаты работы и достижения МОУ СШ №7 г. Тутаев по введению ФГОС НОО, ООО, СОО с 2008 года по настоящее время в качестве «пилотной площадки» Департамента образования Ярославской области, региональной инновационной площадки по различным проблемам введения ФГОС.

Цель: разработать и провести аудит системы менеджмента качества СШ №7 в соответствии с требованиями стандарта iso в области образования.

Задачи:

- Описать основные и поддерживающие процессы СМК СШ №7.

- Организовать процедуры, поддерживающие СМК СШ №7 в актуальном состоянии.

- Провести и описать процедуры внешнего общественного аудита качества гражданского, патриотического и духовно-нравственного образования в СШ №7.

- Провести и описать процедуры внешнего аудита СМК СШ №7.

Основные направления инновационной деятельности:

- Разработка и графическое описание основных и поддерживающих процессов образовательной услуги СШ №7 с позиции системы менеджмента качества

- Разработка руководства по качеству и обязательных документированных процедур, документов и записей, подлежащих мониторингу

- Подготовка персонала для исполнения политики СШ №7 в области качества

- Аудит СМК и представление его результатов заинтересованным лицам и организациям.

Календарный план работы площадки на 2018-2020 уч.г.

| № | Этапы проекта | Мероприятия | Планируемые результаты | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка политики и целей в области качества | Заседания рабочей группы | Утверждены на уровне СШ №7 политика и цели в области качества | До 28.01.2018 г. | Е.А. Сапегина - директора школы, руководитель БП |
| 2 | Разработка документации на участие СШ №7 в общественной экспертизе качества гражданского, патриотического и духовно-нравственного образования, в том числе программы экспертизы, необходимых процедур | Заседания рабочей группы | Пройдена процедура утверждения программы общественной экспертизы и экспертных процедур на уровне ИОЦ ТМР «Пилотные» результаты экспертизы качества гражданского, патриотического и духовно-нравственного образования представлены на кафедре менеджмента ИРО | До 1.02.2018 | Рабочая группа |
| 3 | Общественная экспертиза качества гражданского, патриотического и духовно-нравственного образования | Общественная экспертиза | Получен сертификат «Общественное признание» | 17.02.2018 | Рабочая группа |
| 4 | Разработка схемы (процессной модели) основных и поддерживающих процессов СМК СШ №7 | Заседания рабочей группы | Утверждены на уровне СШ №7 схема (процессная модель) основных и поддерживающих процессов СМК СШ №7 | До 1.03.2018 | К.В. Сапегин, руководитель рабочей группы, члены рабочей группы, работники кафедры менеджмента ИРО |
| 5 | Разработка и экспертиза Руководства по качеству | Деятельность руководителя рабочей группы и координатора проекта, членов рабочей группы | Утверждено Руководство по качеству | До 1.09. 2018 | К.В. Сапегин, руководитель рабочей группы, члены рабочей группы, работники кафедры менеджмента ИРО |
| 6 | Обучение персонала по теме СМК СШ №7 | Семинары, круглые столы | Готовность персонала работать в соответствии с требованиями СМК СШ №7 | В течение 2018 г. | В.Г. Константинова, работники кафедры менеджмента ИРО |
| 7 | Проведение аудита методических объединений | Аудиторская проверка | Пройден аудит, устранены несоответствия | Май 2018 | В.Г. Константинова, работники кафедры менеджмента ИРО |
| 8 | Проведение аудита основных процессов СШ №7 | Аудиторская проверка | Пройден аудит, устранены несоответствия | Октябрь 2018 | В.Г. Константинова, работники кафедры менеджмента ИРО |
| 9 | Проведение аудита поддерживающих процессов СШ №7 | Аудиторская проверка | Пройден аудит, устранены несоответствия | Ноябрь 2018 | В.Г. Константинова, работники кафедры менеджмента ИРО |
| 10 | Проведение региональной конференции «Опыт разработки СМК общеобразовательной организации» | Конференция | Издание материалов | Декабрь 2018 | В.Г. Константинова, работники кафедры менеджмента ИРО, К.В. Сапегин |
| 11 | Подготовка материалов и участие СШ №7 в региональном конкурсе по качеству | Конкурсные процедуры | Получение сертификата | 2019 | Е.А. Сапегина |
| 12 | Обобщение и тиражирование опыта разработки СМК | Семинары, публикации | Подключение к проекту образовательных организаций ЯО | 2019-2020 гг. | В.Г. Константинова, работники кафедры менеджменты ИРО, К.В. Сапегин |

Механизмы  взаимодействия кафедры и базовой площадки: совещания рабочей группы; рабочие встречи с В.Г. Константиновой; совместный план деятельности кафедры менеджмента и СШ №7.

Ресурсное обеспечение деятельности базовой площадки кафедры – предоставление  имеющихся на кафедре материалов по теме, обучение работниками кафедры специалистов СШ №7, консультирование.

Организация управления программой и контроль ее реализации осуществляется в СШ №7 –                       Е.А. Сапегиной и в ИРО – В.Г. Константиновой, за каждый этап проекта назначены ответственные, курирующие свои направления и создание продуктов проектной деятельности.

Комплекс мероприятий по реализации программы – разработан календарный план реализации проекта с планируемыми результатами.

Результаты деятельности базовой площадки распространяются через семинары, круглые столы, издание методических рекомендаций, сайт СШ №7 и портал ИРО.

Директор МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова ТМР		                        Е.А. Сапегина

Заведующий кафедрой менеджмента ГАУ ДПО ЯО ИРО			                         В.Г. Константинова

«_12»     ноября      2017 г.