**Календарный план работы базовой площадки МОУ СШ №7 им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова Тутаевского МР на 2018-2020 учебные годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этапы проекта** | **Мероприятия** | **Планируемые результаты** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1** | Разработка политики и целей в области качества | Заседания рабочей группы | Утверждены на уровне СШ №7 политика и цели в области качества | До 28.01.2018 г. | Е.А. Сапегина - директора школы, руководитель БП |
| **2** | Разработка документации на участие СШ №7 в общественной экспертизе качества гражданского, патриотического и духовно-нравственного образования, в том числе программы экспертизы, необходимых процедур | Заседания рабочей группы | * Пройдена процедура утверждения программы общественной экспертизы и экспертных процедур на уровне ИОЦ ТМР
* «Пилотные» результаты экспертизы качества гражданского, патриотического и духовно-нравственного образования представлены на кафедре менеджмента ИРО
 | До 1.02.2018 | Рабочая группа |
| **3** | Общественная экспертиза качества гражданского, патриотического и духовно-нравственного образования | Общественная экспертиза | Получен сертификат «Общественное признание» | 17.02.2018 | Рабочая группа |
| **4** | Разработка схемы (процессной модели) основных и поддерживающих процессов СМК СШ №7 | Заседания рабочей группы | Утверждены на уровне СШ №7 схема (процессная модель) основных и поддерживающих процессов СМК СШ №7 | До 1.03.2018 | К.В. Сапегин, руководитель рабочей группы, члены рабочей группы, работники кафедры менеджмента ИРО |
| **5** | Разработка и экспертиза Руководства по качеству | Деятельность руководителя рабочей группы и координатора проекта, членов рабочей группы | Утверждено Руководство по качеству | До 1.09. 2018 | К.В. Сапегин, руководитель рабочей группы, члены рабочей группы, работники кафедры менеджмента ИРО |
| **6** | Обучение персонала по теме СМК СШ №7 | Семинары, круглые столы | Готовность персонала работать в соответствии с требованиями СМК СШ №7  | В течение 2018 г. | В.Г. Константинова, работники кафедры менеджмента ИРО |
| **7** | Проведение аудита методических объединений  | Аудиторская проверка | Пройден аудит, устранены несоответствия | Май 2018 | В.Г. Константинова, работники кафедры менеджмента ИРО |
| **8** | Проведение аудита основных процессов СШ №7 | Аудиторская проверка | Пройден аудит, устранены несоответствия | Октябрь 2018 | В.Г. Константинова, работники кафедры менеджмента ИРО |
| **9** | Проведение аудита поддерживающих процессов СШ №7 | Аудиторская проверка | Пройден аудит, устранены несоответствия | Ноябрь 2018 | В.Г. Константинова, работники кафедры менеджмента ИРО |
| **10** | Проведение региональной конференции «Опыт разработки СМК общеобразовательной организации» | Конференция | Издание материалов | Декабрь 2018 | В.Г. Константинова, работники кафедры менеджмента ИРО, К.В. Сапегин  |
| **11** | Подготовка материалов и участие СШ №7 в региональном конкурсе по качеству | Конкурсные процедуры | Получение сертификата | 2019 | Е.А. Сапегина |
| **12** | Обобщение и тиражирование опыта разработки СМК | Семинары, публикации | Подключение к проекту образовательных организаций ЯО | 2019-2020 гг. | В.Г. Константинова, работники кафедры менеджменты ИРО, К.В. Сапегин  |