**План работы ПГ «Индивидуализация образовательного процесса в условиях сельской школы» на 2017 год**

Задачи

1. Внедрение технологии индивидуализации в условиях разных сельских школ (малокомплектных, с обучающимся с ОВЗ, территориально удаленных)

2. Обобщение опыта внедрения технологии индивидуализации в условиях разных сельских школ (малокомплектных, с обучающимся с ОВЗ, территориально удаленных)

3. Подготовка деятельности базовых площадок ИРО по индивидуализации образовательного процесса

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Дата | База | Ответственные | Примечание |
| 1 | Проектировочные семинары по разработке уроков на основе технологии индивидуализации в условиях разных сельских, мастер-классы (взаимообмен опытом) | Февраль  Апрель  Сентябрь  Ноябрь | Великосельская школа Вощажниковская школа, Погорельская школа | Тихомирова О.В., Байбородова Л.В., Новикова Е.В.,  Чистова Т.В.,  Сиротина С.В. | Совместный анализ, экспертиза готовности педагогических условий БП,  Участники – члены ПГ и педагогических коллективов школ готовящихся БП |
| 2 | Встречи проблемной группы по анализу текущей ситуации апробации технологии | 1 р/мес | ИРО | Тихомирова О.В., Новикова Е.В., Байбородова Л.В. | Участники – члены ПГ |
| 3 | Подготовка сборника практических материалов | декабрь |  | Байбородова Л.В., Тихомирова О.В., Новикова Е.В., Чистова Т.В. | 5 п.л. |
| 4 | Подготовка документов БП к утверждению УС ИРО | Июнь | Вощажниковская школа | Чистова Т.В., Тихомирова О.В. |  |
| 5 | Проведение региональных семинаров по проблеме индивидуализации для членов ассоциации | Май  Октябрь | Великосельская школа Вощажниковская школа | Байбородова Л.В., Тихомирова О.В., Новикова Е.В., Чистова Т.В. |  |
| 6 | Проведение мастер-классов на конференции | март |  | Байбородова Л.В., Тихомирова О.В., Новикова Е.В., Чистова Т.В. |  |
| 7 | Подготовка статей в сборник конференции | март |  | Члены ПГ |  |
| 8 | Подготовка эл. сборника практических материалов из опыта работы | ноябрь |  | Байбородова Л.В., Тихомирова О.В., Новикова Е.В., Сиротина С.В. |  |

Межрегиональная конференция

Вопросы для обсуждения

Эффективные практики образовательного процесса в сельских школах

Форма участия группы

«Круглый стол» «Достижение образовательных результатов в сельской школе посредством индивидуализации ОП»

**План работы ПГ «Дошкольное образование сельских детей» на 2017 год**

Задачи:

Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО, находящихся в сельской местности, в вопросах использования современных образовательных технологий.

Выявить, обобщить и распространить эффективный опыт педагогов ДОО, работающих в условиях сельской местности, в реализации ФГОС ДО.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Дата | База | Ответственные | Примечание |
| 1 | Проведение исследования в 5 ДОО, присоединившихся к работе в проблемной группе в 2016 году. Анализ и интерпретация результатов исследования (качественный и количественный анализ) | Октябрь 2016 г.- январь 2016 | ДОО, присоединившиеся к работе в проблемной группе в 2016 году. | Жбанникова О.А. | Для педагогов ДОО |
| 2 | Использование игровых технологий как средства достижения целевых ориентиров дошкольного образования. Семинар. | февраль | ИРО | Жбанникова О.А. | Для педагогов ДОО |
| 3 | Развитие творческого воображения, активности и самостоятельности детей методами ТРИЗ педагогики. Семинар -практикум | апрель | ИРО | Коточигова Е.В. | Для педагогов ДОО |
| 4 | Технологии и формы организации познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста. Семинар. | октябрь | ИРО | Жбанникова О.А. | Для педагогов ДОО |
| 5 | Оценка качества использования современных образовательных технологий в ДОО. Экспертная сессия | декабрь | ИРО | Жбанникова О.А. | Для педагогов ДОО |
| 6 | Эффективные практики реализации ФГОС ДО в сельских детских садах. Сборник методических материалов. | Декабрь 2017-январь 2018 г. | ИРО | Коточигова Е.В.  Жбанникова О.А. | Для педагогов ДОО |

**План работы ПГ «Интеграция урочной и внеурочной деятельности и дополнительное образование» на 2017 год**

Задачи: 1. Поиск и апробация новых форм интеграции; 2. Распространение имеющегося опыта среди школ, входящих в проблемную группу; 3. Обобщение и описание материала и его методическое обоснование, экспертиза.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тема | Форма | Сроки | Место проведения | Категория | Исполнитель |
| 1 | Участие в семинарах проблемной группы |  |  |  |  |  |
| 2 | Участие в конференции  Выступление по теме «Детские объединения – как средство интеграции урочной и ВД» | выступление | Весна 2017 | Ярославль |  |  |
| 3 | Подготовка методических продуктов (педагогические средства интеграции урочной и ВД, ДО из опыта работы, материалы для сборника) |  | Январь-март 2017 | Винокурова Е.А.  Самойлова Г.В. |  | Члены проблемной группы |

**План работы ПГ « Актуальные проблемы социализации сельских детей» на 2017 год**

Задачи :

- актуализировать имеющийся в школах опыт и выявить эффективные практики в области создания толерантной среды;

- в школах организовать работу в соответствии с выявленными проблемными зонами среды (согласно индивидуальному плану работы каждой школы).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тема | Форма | Сроки | Место проведения | Категория | Исполнитель |
| 1. | Выступление на конференции по проблемам сельской школы | Выступление, подготовка тезисов | Март | Г. Ярославль |  |  |
| 2. | День психологического здоровья | Тематический день | 03.04 | Фоминская СШ | Школьные психологи |  |
| 3. | Кинофестиваль « Ищем мира» | Кинофестиваль | 30.01-3.02 | Скоковская СШ |  |  |
| 4. | Подготовка методических продуктов |  | Январь-Май | Емишевская СШ |  |  |
| 5. | Подготовка методических продуктов |  | Май- Сентябрь | Скоковская СШ  Лучинская СШ |  |  |

**План работы ПГ «Особенности формирования универсальных учебных действий в условиях сельской школы» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тема | Форма | Сроки | Место проведения | Категория | Исполнитель |
| 1. | Диагностика сформированности УУД у школьников начального и основного звена. | Семинар | 09.01.2017 | ИРО | Педагоги проблемной группы | Бородкина Н.В.  Чижова И.Н.  Крылова С.С. |
| 2. | Современные педагогические технологии как средство формирования УУД у обучающихся. | Семинар | 12.04.2017 | МБОУ Горушинская нош-д.сад , Даниловский МР | Педагоги проблемной группы | Бородкина Н.В.  Чижова И.Н.  Крылова С.С. |
| 3. | Организация контрольно-оценочной деятельности как средство формирования УУД у обучающихся. | Семинар | 18.09.2017 | МОУ Высоковская сош, Борисоглебский МР | Педагоги проблемной группы | Бородкина Н.В.  Чижова И.Н.  Крылова С.С. |
| 4. | Из опыта работы «Психолого-педагогические средства формирования УУД в условиях сельской школы» | Сборник материалов | декабрь  2017 г. | ИРО | Педагоги проблемной группы | Н.В. Бородкина  И.Н. Чижова |

**План работы ПГ «Воспитание демократической культуры участников образовательного процесса» на 2017 год**

Задачи:

1. Разработка адресных программ воспитания демократической культуры (программа работы классного руководителя, программа развития образовательной организации и др.).

2. Анализ возможностей различных типов учебных занятий для реализации идей и принципов воспитания демократической культуры участников образовательного процесса.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тема | Форма | Сроки | Место проведения | Категория | Исполнитель |
| 1. | Разработка адресных программ | Программы | май | ИРО | Педагоги проблемной группы | В.В. Белкина  Т.В. Кукушкина  С.В. Крепкова  Е.Е.Тихомирова |
| 2. | Разработка матриц (технологических карт) различных типов учебных занятий с учетом реализации идей и принципов воспитания ДК | технологические карты | май | ИРО | Педагоги проблемной группы | В.В. Белкина  Т.В. Кукушкина  С.В. Крепкова  Е.Е. Тихомирова |
| 3. | Участие в научно-практической конференции «Основные направления развития образовательных организаций на селе» | Выступления,  статьи | март | ИРО | Педагоги проблемной группы | В.В. Белкина  Т.В. Кукушкина  С.В. Крепкова  Е.Е. Тихомирова |
| 4. | Подготовка методических продуктов | Методические разработки занятий, планы, программы и др. | январь-август | ИРО | Педагоги проблемной группы | В.В. Белкина  Т.В. Кукушкина  С.В. Крепкова  Е.Е. Тихомирова |
| 5. | Семинар «Воспитание демократической культуры участников образовательного процесса во внеурочной деятельности» | Программа семинара | Апрель | ИРО | Педагоги проблемной группы | С.В. Крепкова и педагоги Павловской ООШ |

**План работы ПГ «Создание толерантной среды: дети-родители-педагоги» на 2017 год**

Задачи:

- актуализировать имеющийся в школах опыт и выявить эффективные практики в области создания толерантной среды;

- в школах организовать работу в соответствии с выявленными проблемными зонами среды (согласно индивидуальному плану работы каждой школы).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тема | Форма | Сроки | Место проведения | Категория | Исполнитель |
| 1. | Выступление на конференции по проблемам сельской школы | Выступление, подготовка тезисов | Март | ИРО | Педагоги проблемной группы | Все участники группы |
| 2. | День психологического здоровья | Тематический день | 03.04 | Фоминская СШ | Школьные психологи | Гущина И.А. |
| 3. | Кинофестиваль « Ищем мира» | Кинофестиваль | 30.01-3.02 | Скоковская СШ | Педагоги проблемной группы | Тихомирова Е.В. |
| 4. | Подготовка методических продуктов | Методические продукты | Январь-Май | Емишевская СШ | Педагоги проблемной группы | Лыкова С.В.  Гришина Ю.М.  Лебедева К.В. |
| 5. | Подготовка методических продуктов | Методические продукты | Май- Сентябрь | Скоковская СШ  Лучинская СШ | Педагоги проблемной группы | Тихомирова Е.В.  Шухалова Л.В.  Аксенова Д.В. |

**План работы ПГ «Сопровождение одарённых детей» на 2017 год**

Задачи:

1.Научно – методическое сопровождение деятельности образовательных организаций, работающих в рамках проекта «Сопровождение одаренных детей» по теме «Формирование социальной компетентности и повышение уровня социальной адаптированности интеллектуально одаренных обучающихся.

2. Подготовка методических материалов по психолого-педагогическому сопровождению интеллектуально одаренных детей.

3. Создание компьютерной системы диагностики уровня социальной адаптации интеллектуально одаренных обучающихся.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тема | Форма | Сроки | Место проведения | Категория | Исполнитель |
| 1. | Мотивирующее непрерывное образование: стратегии развития одаренных детей | Семинары, разработка методических материалов | март,  октябрь | ИРО | Педагоги-психологи | Симановский А.Э.  Боярова Е.С. |
| 2. | Педагогические технологии как условие профилактики социально-психологической дезадаптации одаренных детей | Работа творческой группа, накопление банка педагогических технологий | январь-  апрель | школы Рыбинского МР | Педагоги-предметники | Яковлева М.А. |
| 3. | Формирование социальной адаптированности интеллектуально одаренных обучающихся | Разработка программы тренинга | Январь -апрель | школы Рыбинского МР, Тутаевского МР,Некрасовского МР | Педагоги-психологи | Симановский А.Э. Боярова Е.С. |
| 4. | Мониторинг социальной адаптации интеллектуально одаренных обучающихся с помощью компьютерной диагностики | Компьютерная диагностика, накопление баз данных | октябрь | школы Рыбинского МР, Тутаевского МР,Некрасовского МР,  ЦОиККо | Педагоги-психологи | Симановский А.Э., Боярова Е.С.,  Швецова С.В.,  Кривунь М.П. |

**План работы ПГ «Сопровождение детей с ограниченными возможностями, Инклюзивное образование» на 2017 год**

Задачи: разработка системы психолого-социально-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья как комплексной технологии психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тема | Форма | Сроки | Место проведения | Категория | Исполнитель |
| 1. | Инклюзивная культура образовательного учреждения | Семинар - практикум | Февраль 2017 | МОУ Мокеевская СШ ЯМР | Учителя, педагоги- психологи, учителя - логопеды | Е.И. Парамонова |
| 2. | Использование дифференцированного подхода на уроках и во внеурочной деятельности | Открытые уроки | Февраль 2017 | МОУ Мокеевская СШ ЯМР | Учителя, педагоги- психологи, учителя - логопеды | Е.И. Парамонова |
| 3. | «Обеспечение введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Семинар | Декабрь 2016 | МОУ Емишевская СОШ | Учителя, педагоги- психологи, учителя - логопеды | Паутова Любовь Борисовна, директор |
| 4. | Представление модели перехода школы на ФГОС ОВЗ (ЗПР) и ФГОС ОУ | Семинар | Апрель 2017 | МОУ Емишевская СОШ | Учителя, педагоги- психологи, учителя - логопеды | Паутова Любовь Борисовна, директор |
| 5. | «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в рамках введения ФГОС» | Семинар | Февраль 2017 | МОУ Емишевская СОШ | Учителя, педагоги- психологи, учителя - логопеды | Паутова Любовь Борисовна, директор |

**План работы ПГ «Разновозрастное обучение» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тема | Форма | Сроки | Место проведения | Категория | Исполнитель |
| 1. | Технологические аспекты построения урока при обучении в разновозрастных группах | Семинар | 16.02.2017 | Первомайская СШ | Педагоги проблемной группы | Соколова Т.А. (директор) |
| 2. | Организация обучения в РВГ с учетом требований ФГОС | Семинар | апрель | МОУ Ананьинская ОШ ЯМР | Педагоги проблемной группы | Байдина Ю.В. (директор) |
| 3. | Организация обучения в РВГ с учетом требований ФГОС (занятие по русскому языку в 5,7 кл.) | Мастер-класс | 16.03.2017 | МОБУ Стогинская СШ Гаврилов-Ямский МР | Педагоги проблемной группы | Бахарева С.В. |
| 4. | Организация обучения в РВГ с учетом требований ФГОС | Семинар | 05.10.2017 | Чепоровская СШ Ростовский МР | Педагоги проблемной группы | Демидова Л.В.  (директор) |
| 5. | Организация обучения в РВГ с учетом требований ФГОС | Семинар-практикум | апрель | МОУ Высоковская ОШ Борисоглебский МР | Педагоги проблемной группы | Бухалова Т.Ю. |