Отчёт

о работе регионального проекта «Родительская академия «Родитель+»

за 2016 год

| № | Мероприятие по плану работы РИП | Ожидаемый результат реализации | Срок выполнения | Результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание инициативной группы по проекту | Формирование инициативных групп, закрепление координаторов для разработки продуктов проекта, обсуждение мероприятий и промежуточных результатов реализации проекта | 17 февраля | Подведены итоги совещания, сформированы инициативные группы, определены координаторы |
| 2 | Расширенное заседание рабочей группы | Согласование плана реализации мероприятий основных участников проекта | 31 мая | Утверждены общие и конкретные мероприятия ОО, участвующих в проекте, создан план реализации мероприятий |
| 3 | Информационное обеспечение проекта | Создание информационной страницы проекта на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО | февраль-ноябрь | Информация востребована и регулярно обновляется |
| 4 | Разработка программы многопрофильного консалтинг-центра «КОН-РОД» (консультант-родителю) | Создание консультационного центра для родителей | сентябрь | Разработана и создана программа работы консультационного центра, создана страница на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО по консультационным услугам для родителей |
| 5 | Выявление лучших практик работы по просвещению и подготовке к ответственному родительству | Подготовка и проведение регионального конкурса среди образовательных организаций «Программа формирования ответственной и позитивной родительской позиции» | июнь-ноябрь | Разработано положение о Конкурсе и конкурсная документация, сформирован оргкомитет и конкурсная комиссия, организована коммуникация с заинтересованными участниками, проведена экспертиза программ участников, выявлены лучшие практики работы, прошла презентация победителей Конкурса |
| 6 | Семинар «Организация и методическое сопровождение деятельности педагога-психолога. Региональный опыт разработки и реализации программ конструктивного взаимодействия с семьей в вопросах организации и сопровождения безопасной образовательной среды» | Научно-методическое сопровождение деятельности психологических служб ОО и ППМС-центров по вопросам разработки и реализации программ конструктивного взаимодействия с семьей | 24 мая | Научно-методическое сопровождение по семейному консультированию востребовано ППМС-центрами и психологическими службами ОО |
| 7 | Круглый стол «Формирование инклюзивной культуры в родительской и педагогической среде» | Научно-методическое сопровождение деятельности психологических служб ОО и ППМС-центров | 27 октября | Научно-методическое сопровождение по вопросам консультирования семей, имеющих детей с ОВЗ востребовано ППМС-центрами и психологическими службами ОО |
| 8 | Размещение программы консультационных услуг на сайте центра «Ресурс» | Разработка программы консультационных услуг на сайте центра «Ресурс» | Февраль-декабрь | Программа консультационных услуг, представленная на сайте центра «Ресурс» востребована |
| 9 | Разработка базового минимума содержания родительского всеобуча на основе базовых сфер. | Создание информационной страницы «Родитель+» на сайте центра «Ресурс» | февраль-декабрь | Создана страница «Родитель+» на сайте центра «Ресурс», представлены ответы специалистов на вопросы родителей по рубрикам: 1) Познание жизни; 2) Здоровый образ жизни и безопасность; 3) Самоопределение; 4) Взаимодействие с другими людьми |
| 10 | Организация коммуникации с представителями общественных организаций, ориентированных на повышение психолого-педагогических компетентностей родителей | Проведение регионального конкурса и создание электронной книги Ярославских семей | октябрь | Создана электронная книга Ярославских семей автономной некоммерческой организацией «Моя семья» |
| 11 | Использование инструментов медиации в ОО для разрешения потенциальных детско-родительских конфликтов и конфликтов в рамках образовательного процесса. | Применение медиативного подхода в решении конфликтных ситуаций с участием родителей в рамках образовательного процесса | март-ноябрь | Применены инструменты медиации для разрешения конфликтов в рамках образовательного процесса в Службах медиации (примирения) ЯО |
| 12 | Апробация идей проекта в образовательных организациях Ярославской области | Создание базовой площадки для апробации идей проекта | сентябрь-декабрь | Создана базовая площадка по теме «Формирование духовно-нравственных семейных ценностей у обучающихся» в г. Гаврилов-Ям, МОУ СШ №3, разработана программа в рамках темы проекта |