УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания регионального комитета

от 14.12.2018 № 2018-2

**Из ПАСПОРТА**

**регионального проекта «Современная школа»**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Современная школа»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 4.1.1. | Направление разработанной на федеральном уровне методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций,осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися  | 1 января 2020 г | 1 марта 2020 г. |
| 4.1.2. | Проведение обучающих мероприятий (вебинаров. семинаров) для педагогических и административных работников образовательных организаций области по вопросу организации наставничества в образовательной организации. | 01 марта 2020 г. | 31 декабря 2020 года |
| 4.2.1. | Обобщение лучших региональных практик по вопросу вовлечения обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества | 01 января 2020 г. | 01 апреля2020 г. |
| 4.2. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 10% обучающихся организаций,осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |  | 31 декабря2020 г. |
| 4.3.1. | Обобщение лучших региональных практик по вопросу вовлечения обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества | 01 января 2021 г. | 01 апреля2021 г. |
| 4.3.2. | Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01 ноября 2021 г. | 31 декабря 2021 г. |
| 4.3. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 20% обучающихся организаций, для организаций,осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |  | 31 декабря2021 г. |
| 4.4.1. | Обобщение лучших региональных практик по вопросу вовлечения обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества | 01 января 2022 г. | 01 апреля2022 г. |
| 4.5.1. | Обобщение лучших региональных практик по вопросу вовлечения обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества | 01 января2023 г. | 01 апреля2023 г. |
| 4.6.1. | Обобщение лучших региональных практик по вопросу вовлечения обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества | 01 января 2024 г. | 01 апреля2024 г. |