**Отчет за 1 полугодие 2023 г.**

**БП  МДОУ д/с № 21 «Мозаика» г. Углич**

**Тема БП «Создание условий для развития детей раннего возраста в ДОО: реализация современных образовательных программ для детей раннего возраста»**

**Цель:** накопление и распространение опыта по созданию условий развития детей раннего возраста в ДОО (в процессе реализации комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги») в дошкольных образовательных организациях Ярославской области.

**Задачи**

1. Проанализировать, аккумулировать и обобщить опыт Базовой площадки по созданию условий для развития детей раннего возраста в процессе реализации комплексной ООП ДО «Первые шаги».
2. Обеспечить информационную, научно-методическую, консультационную поддержку дошкольных образовательных организаций региона по созданию условий для развития детей раннего возраста.
3. Способствовать освоению и внедрению передовых практик в области создания условий для развития детей раннего возраста педагогами ДОО региона.

**Основные направления деятельности:**

* Информирование
* Демонстрация опыта
* Консультирование
* Разработка и апробации методической продукции
* Содействие в проведении обучающих мероприятий, в том числе реализации программ дополнительного профессионального образования по теме работы Базовой площадки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Сроки | Исполнители | Факт (дата, гиперссылка, кол-во участников) |
| 1 | Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Инструментарий оценки качества дошкольного образования в группах детей раннего возраста» | 13.02. 2023г | Старший воспитатель Дмитриева Е.Ю. | 8 участников |
| 2 | Апробация инструментария оценки качества ДО в группах раннего возраста | Март-июнь 2023 | Старший воспитатель Дмитриева Е.Ю.Заведующая Зворыкина З.Н.Воспитатели групп  | 8 участников |
| 3 | Семинар для педагогов групп раннего возраста МДОУ №4 «Совенок» ЯМР | Апрель2023 | Старший воспитатель Дмитриева Е.Ю.Заведующая Зворыкина З.Н | 12 человек |