**План работы** МДОУ «Детский сад № 72», **г. Ярославля**

в статусе Базовой площадки кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО

на 2-е полугодие 2025г.

Тема площадка: «Взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников для развития субъектности ребенка»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Срок, место проведения | Категория участников | Форма представления итоговых материалов | ФИО  ответствен ных |
|  | **Подготовительно-организационный этап** | | | |  |
|  | Проектировочная сессия «Организация  работы творческой группы по вопросам реализации проекта: распределение ответственности между субъектами, управление и установление взаимосвязи  между ними» | 09.2025 г. | Утвердждение  Проекта 2-го полугодия | Организована рабочая группа по реализации инновационного проекта | Заведующий  Жукова Е.А. |
| 2. | Утверждение плана мероприятий на 2-е полугодие 2025 года | 09.2025 г. | Разработчики  проекта | О разработке планов и сценариев мероприятий о регламентирующих работу Базовой площадки | Заведующий  Жукова Е.А. |
| 3. | Координация командной работы с  объединением усилий всех исполнителей, вовлеченных в проект | 09.2025 г. | Разработчики  проекта | Разработан план (дорожная карта) реализации  проекта с указанием ответственных лиц и участников (наличие Приказа по МДОУ, размещение на сайте организации) | Заведующий  Жукова Е.А. |
|  | **Практический этап (2-е полугодие)** | | | | |
| 4. | Проведение теоретических и практических  мероприятий для педагогов ДОУ, и региона  с целью развития профессиональной компетентности в вопросах организации взаимодействия с семьями воспитанников, как пространства поддержки детской активности, инициативности, субъектности | 09.2025-  12.2025rr. | Педагоги  (старшие воспитатели, воспитатели, специалисты) детских садов ЯО,  сотрудники КДО ИРО | Обучающиемероприятия для педагогов-участников проекта (семинары, тренинги, курсы повышения квалификации), изучение педагогами методической и научной литературы по детской психологии. | Заведующий  Жукова Е.А., старшие воспитатели  Башарина Н.М.,  Керимова Е.А.,  научный руководитель БП Захарова Т.Н. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1. Семина-практикум  « О результатах работы БП в 2024-2025 г. по «Программе просвещения родителей детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения» |  |  |  |  |
| 4.2. Семинар-практикум  «Безопасная и психологически комфортная образовательная среда ДОО – основа для проектирования и выстраивания дальнейшего взаимодействия с семьями воспитанников.  Общение с разными категориями родителей, профилактика конфликтов» |
| 4.3. Семинар-практикум  «Партнерская позиция педагога: информирование родителей (законных представителей) относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.  Методы и приемы организации информирования родителей в ДОО» |
| 4.4. Семинар  «Взаимодействие с семьями воспитанников как пространства поддержки детской активности, инициативности, субъектности» |
| 5. | Участие в межрегиональных семинарах | 09.2025-  12.2025r. | Руководители  и педагоги  ДОО ЯО,  сотрудники КДО ИРО | Программа, материалы семинара | Заведующий  Жукова Е.А. |
| 6. | Пополнение страницы сайта раздела  «Инновационная деятельность» | 09.2025-  12.2025r. | Педагоги  (старшие воспитатели, воспитатели, специалисты  ДОО ЯО),  сотрудники КДО ИРО | Информационные материалы, отражающие  деятельность площадки | Старший воспитатель Башарина Н.М. |
| 7. | Формирование кейса методических материалов «Взаимодействие с семьями воспитанников для поддержки субъектности дошкольника» | 09.2025-  12.2025r. | Разработчики проекта | Обобщение опыта работы по созданию условий для развития детей дошкольного возраста, ориентированных на ребенка ДОУ |  |
| 8. | Анализ реализации задач проекта за 2-е полугодие 2025г. | 12.2025г. | Разработчики проекта | Отчет за 2 -е полугодие 2025г. |  |

Заведующий Жукова Е.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_