План работы МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» в статусе Базовой площадки

на 2 полугодие  2025 г.

Тема: «Экологический туризм как средство интеграции образовательных ресурсов детского сада, семьи и социума»

| п/п | Наименование мероприятий | Сроки, место проведения мероприятий | Категория участников | Форма представления итоговых материалов | ФИО ответственных (исполнителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы БП, планирование деятельности | Сентябрь 2025 г. МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» | Педагоги МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко», куратор площадки от ИРО | Приказ о создании рабочей группы, план работы площадки | Заведующий Пашков А.В. Старший воспитатель Кокуева О.В. |
| 2. | Оформление раздела на сайте детского сада для представления опыта работы БП | Сентябрь-декабрь 2025 г. | Педагоги МДОУ ЯО | Информационные, методические и дидактические материалы | Старший воспитатель Кокуева О.В. |
| 3. | Круглый стол «Участие детей в экологических акциях: за и против?» с участием педагогов, родителей и общественности МДОУ ЯО | Октябрь 2025 г. МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» | Администрация, педагоги, родители дошкольных организаций Гаврилов-Ямского муниципального района и др. МР, сотрудники кафедры дошкольного образования ИРО | Материалы мероприятия (конспекты, презентации, материалы памяток, рекомендаций) Общее резюме выступлений участников | Заведующий Пашков А.В. Старший воспитатель Кокуева О.В. |
| 4. | Создание банка методических и дидактических материалов по теме БП | Сентябрь-декабрь 2025 г. | Педагоги МДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко», куратор площадки от ИРО | Блок электронных материалов | Старший воспитатель Кокуева О.В. |
| 5. | Публикация по теме площадки в журнале «Управление ДОУ» | Ноябрь 2025 г. | Педагоги-участники БП, сотрудники кафедры дошкольного образования ИРО | Текст публикации | Старший воспитатель Кокуева О.В. |