**План реализации мероприятий по «Развитие научно-технической и проектной деятельности в общеобразовательной организации» (региональный проект «Школа открытий.76») на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Место проведения** | **Ответственный** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
|  | Веб-совещания для участников проекта «Школа открытий» | 24.03  21.04  19.05  Октябрь 2021 | ИРО | Пешкова А.В | Сайт ИРО |
|  | Участие учеников школ в конкурсах, конференциях для учащихся | В течение года | Место проведения конкурса, конференции | Директора ООО, кураторы проекта | Сайты конкурсов, конференций |
| 3. | Оформление практик освоения программ НОО, ООО, СОО, включающих использование нового оборудования | До октября 2021 года включительно | ИРО | Пешкова А.В. | Сайт ИРО |
| 4 | Организация сетевого взаимодействия школ-участниц проекта с ближними школами | В течение года | Школы | Директора ООО, кураторы проекта | Страница проекта на сайте школы |
| 5 | Издание сборника «Исследовательская деятельность. Из опыта работы школ-участниц проекта «Открытие-76»» | Ноябрь 2021 – сдача в РИО | ИРО | Пешкова А.В., кураторы проекта | Сайт ИРО |
| 6 | Отчет школ-участниц проекта «Открытие-76» о деятельности за год | Декабрь 2021г | ИРО | Пешкова А.В., кураторы проекта | Сайт ИРО |
| 7 | Поощрение наиболее активных участников проекта | Декабрь 2021 года | ИРО | Пешкова А.В. | Сайт ИРО |