ОТЧЕТ

о работе региональной инновационной площадки «Развитие образцов субъектно-ориентированного педагогического процесса в основной школе в рамках реализации ФГОС» за 4 квартал 2014 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п | Наименованиезадачи,мероприятия в соответствии спланом работы РИП | Ожидаемыйрезультатреализации | Сроквыполнения | Результаты выполнения (количественные и качественные) | В случаеотклонения от плана предложения по корректировке разработки уроков, мероприятий |
| 1 | Обобщение накопленного материала, согласование формата оформления продуктов проекта | Собраны описания образцов в сборник | декабрь | Оформлено 35 образцов практик, 30 из которых вошли в сборник по итогам 1 года реализации проекта | Проект сборника не отредактирован для представления в печать. Издание планируется в 1-2 квартале 2014 г. |
| 2 | Консультационный семинар по вопросу утверждения формата описания образцов СОПП | Согласован формат описания, авторы начинают финальное оформление образцов | 15.10.2014 | В семинаре приняло участие 11 человек.Формат согласован с авторами и кураторами в районах, скорректирован в ходе совместного обсуждения. Анонсирована для обсуждения в МР структура рекомендаций по реализации СОПП. |  |
| 3 | Семинар «Субъектно-ориентированная среда. Опыт и перспективы» | Представление опыта работы в школе №4 г. Тутаева по организации образовательного процесса и образовательной среды.Презентация согласованного компонентного состава ОС.Презентация инструментария по оценке степени способствования компонентов ОС на реализацию СОПП | 21.10.2014 | В семинаре приняло участие 20 человек. По результатам обсуждения с рабочей группой запущен в практику инструмент оценки степени способствования компонентов ОС на реализацию СОПП |  |
| 4 | Семинар «Неделя образовательных событий» СОШ №7 г. Тутаев | Представление опыта работы в школе №7 г. Тутаева по организации образовательного процесса | 13.11.2014 | Представлен опыт учителей СОШ №7 г. Тутаева по реализации элементов СОПП в образовательной практике. |  |
| 5 | Семинар-совещание по оформлению продуктов РИП 2014 г.  | Окончательно согласована структура сборника и рекомендаций. Авторы получили ответы на часто задаваемые вопросы по оформлению результатов проекта | 17.11.2014 | Окончательно согласована после обсуждения рабочими группами в МР структура сборника образцов и рекомендаций по реализации СОПП. Авторский коллектив приступил к оформлению продуктов РИП |  |
| 6 | Семинар «Управление проектами на муниципальном уровне» | Обмен опытом по управлению проектами от координаторов проекта в МР. Презентация инструмента оценки компетентностей педагогов. | 26.11.2014 | В семинаре приняли участие 17 человекПредставлен опыт кураторов проекта в МР по соорганизации работы школ, обсуждены основные трудности работы на местах. Представлены результаты апробации инструмента оценки базовых компетентностей педагогов в г. Рыбинск |  |
| 7 | Конференция «Региональная инновационная инфраструктура: инновации и потенциал традиций» секция «Развитие образцов субъектно-ориентированного педагогического процесса в основной школе в условиях реализации ФГОС» | Отчет по итогам года работы в проекте. Мастер-классы учителей – авторов образцов СОПП. Презентация проекта рекомендаций по реализации СОПП | 16.12.2014 | В секции приняло участие 58 человек. Проведено 6 мастер-классов. Участникам представлен проект рекомендаций по реализации СОПП. Участниками секции сделан вывод о важности проекта для РСО и необходимости продолжения работы по выбранным направлениям. |  |