|  |  |
| --- | --- |
|  | **План работы базовой площадки на 2023 год****МДОУ «Детский сад №179»****(наименование образовательной организации)****Тема БП: «Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей на консультационном пункте ДОУ»****Научный руководитель:** старший преподаватель кафедры инклюзивного образования Отрошко Г.В. |
|  | Мероприятие | Сроки проведения  | Ответственные от базовой площадки  | Эффекты(участвовало, содержание, ссылка на информацию (на сайте) |
| 1 | Заседание педагогического совета ДОУ «Школа профессионального мастерства» | Январь 2023г | Клочкова Л.В.Пелевина А.А.Федорова М.Ю. | Отчет о мероприятия на сайте детского сада.Педагоги, работающие с детьми раннего возраста и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.Повышение профессиональной компетенции по вопросам сопровождения семей в ДОУ. |
| 2 | Участие в конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2023» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» | Апрель-сентябрь 2023г | Клочкова Л.В.Пелевина А.А.Федорова М.Ю. | Педагоги МДОУ «Детский сад 179». Обобщение и трансляция практик инклюзивного образования в ДОУ. |
| 3 | Мастер-класс«Работа с неговорящими детьми в условиях консультационного пункта»(с использование площадки Мираполис) | Март 2023г | Клочкова Л.В.Федорова М.Ю.Сорокина Е.В. | Педагоги и специалисты ДОУ.Повышение профессиональной компетенции по вопросам сопровождения семей в ДОУ |
| 4 | Стажировка обучающихся ГАУ ДПО ЯО ИРО по программам профессиональной переподготовки | Март-май 2023г | Клочкова Л.В.Пелевина А.А.Федорова М.Ю. | Слушатели курсов ИРО ППК "Инклюзивное образование", ППП "Логопедия" стажировка обучающихся. |
| 5 | Участие в декаде инклюзивного образования КИО ГАУ ДПО ЯО ИРО | Апрель 2023г | Клочкова Л.В.Пелевина А.А.Федорова М.Ю. | Педагоги ДОУ.Отчет о мероприятия на сайте детского сада.Повышение профессиональной компетенции по вопросам сопровождения семей в ДОУ |
| 6 | Мастер-класс на базе МДОУ «Детский сад №179» «Полисенсорная развивающая среда ДОУ: неговорящие дети» | Ноябрь 2023г | Клочкова Л.В.Федорова М.Ю.Сорокина Е.В. | Педагоги и специалисты ДОУ.Повышение профессиональной компетенции по вопросам сопровождения семей в ДОУ |
| 7 | Презентация материалов, разработанных педагогами ДОУ в ходе для работы базовой площадки | декабрь 2023г | Клочкова Л.В.Пелевина А.А.Федорова М.Ю. | Педагоги ДОУ.Отчет на сайте детского сада. |