Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов

Городской центр развития образования

Инновационный проект

«Реализация ФГОС ОО: модель методического сопровождения сетевых проектов»

Ярославль, 2014

Характеристика проекта

1. Цель проекта  - разработка и реализация  муниципальной модели методического сопровождения сетевых проектов в условиях реализации

ФГОС ОО.

Задачи:

1.     Обеспечение преемственности основных образовательных программ на  уровне дошкольного, начального общего, основного общего образования.

2.	Реализация индивидуальных «методических маршрутов»  с целью методического сопровождения реализации ФГОС ОО.

3.	Методическое сопровождение процесса управления  индивидуализацией образовательной деятельности в   условиях реализации ФГОС ОО.

4.   Обобщение опыта, проведение научно-исследовательских работ по тематике инновационного проекта.

- Обоснование значимости проекта для развития региональной системы образования.

Модернизация системы образования на всех уровнях определяет важным направлением деятельности — повышение качества образования, соответственно, — повышение эффективности деятельности образовательных организаций и управленческой деятельности.

Данный проект соответствует перечню мероприятий Государственной программы «Развитие образования» на 2013-2015 гг, «Дорожной карты» по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской области. Проект согласуется с проектом модернизации региональной и муниципальной систем образования.

Современная ситуация развития регионального образования ставит перед образовательными организациями новые стратегические задачи. Системной является задача повышения качества и доступности образования для жителей региона. Обеспечение  качественных услуг общего образования включает в себя: внедрение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов основного (дошкольного, начального общего, основного общего) образования; кадровое обеспечение системы  образования; разработку и внедрение новой системы оценки качества  образования.

Принципиально важная особенность современной ситуации для муниципальной методической службы связана с переходом от сопровождения локальных изменений в разнонаправленной управленческой и педагогической практике к проектированию условий для осуществления системных преобразований и сопровождение этих преобразований.

Целью методического сопровождения кадров в муниципальной системе образования в современных условиях является, разработка комплекса действий, обеспечивающих профессиональную готовность всех субъектов образовательного процесса к введению и реализации ФГОС ОО.

Мы считаем, что это возможно при условии  сетевой организации непрерывного повышения квалификации  педагогических работников муниципальной системы образования.

Основанием, обеспечивающим преемственность и непрерывность дошкольного, начального общего и основного общего образования в условиях реализации ФГОС ОО является разработка индивидуальных «методических маршрутов» педагогов, способствующих индивидуализации образовательного процесса, развитию профессиональных  педагогических компетенций.

Социально-экономические эффекты:

-Разработка и реализация  модели методического сопровождения сетевых проектов в условиях реализации ФГОС ОО.

- Оптимизация деятельности образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ОО;

-Внедрение инновационных программ повышения профессиональной компетентности, обеспечивающих доступность качественных услуг.

-Развитие кадрового потенциала педагогических работников системы образования.

Предполагаемые эффекты:

- Оптимальная модель повышения профессионнальной компетенции  педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования  через реализацию сетевых проектов.

- Повышение качества образовательных услуг на  уровнях дошкольного, начального и основного общего образования.

- Повышение конкурентноспособности учреждений на региональном и межрегиональном уровнях.

Предполагаемые результаты проекта:

- Повышение профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования через сетевые проекты.

-Диссеминация профессионального педагогического опыта.

- Разработка и издание методических рекомендаций по реализации ФГОС ОО.

- Разработка механизмов управления моделью  методического сопровождения сетевых проектов.

- Апробация инновационной модели методического сопровождения сетевых проектов по реализации ФГОС ОО.

- Создание и обучение команды тьюторов по подготовке педагогов детских садов и  школ к реализации ФГОС ОО.

3.Основная идея проекта: разработка муниципальной модели методического сопровождения сетевых проектов в условиях реализации  ФГОС ОО с позиции непрерывности и преемственности на уровне дошкольного, начального и основного общего образования.

В основу модели заложены:

- Проектирование механизмов управления образовательной ситуацией в условиях реализации ФГОС ОО для осуществления системных преобразований;

- создание условий многоуровневая система повышения уровня профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования;

- сопровождение деятельности проектных команд сети учреждений по освоению технологий развивающего обучения с позиции преемственности дошкольного, начального и  общего образования;

- проведение мониторинга успешности реализации модели

Критерии результативности  проекта:

1. Повышение мотивации и уровня профессиональной компетенции  педагогов в условия реализации ФГОС ОО.

2. Качество разработанной модели методического сопровождения сетевых проектов в условиях реализации ФГОС ОО с учётом следующих показателей:

-    степень обеспечения преемственности основных образовательных программ;

-     степень адаптации обучающихся и воспитанников при переходе с одного уровня образования на другой;

-    степень удовлетворённости педагогов организацией методического сопровождения.

4.Программа реализации проекта: этапы, содержание деятельности

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап –Подготовительный |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ образовательных ситуаций в учреждениях-участниках проекта | Проблемно-ориентированный анализ | Февраль-март 2014 г. | Аналитическая справка, перечень проблем, профессиональных дефицитов |  |
| 2. | Повышения профессиональной компетенции проектных команд по вопросам сетевого взаимодействия и содержания ФГОС ОО | Система обучающих семинаров | Март-июнь 2014 г. | Сформированность основных профессиональных педагогических компетентностей в сфере сетевого взаимодействия и реализации ФГОС ОО |  |
| 3. | Методическое сопровождение введения ФГОС ОО, в том числе в ДОО | Разработка и реализация программ КПК | Июнь-июль 2014 г. | Корректировка образовательных и учебных программ в соответствии с нормативными документами |  |
| II этап – Реализационный |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка программ повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников муниципальной системы образования с позиции преемственности дошкольного, начального и общего образования | Проектировочные семинары | Май-июнь 2014 г. |  | Программы КПК |
| 2 | Разработка модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений – участников проекта с позиции преемственности дошкольного и начального общего образования; | Диагностика, тренинги, работа творческих групп | Сентябрь 2014- май 2015 г. |  | Варианты модели |
| 3 | Обеспечение методического сопровождения по реализации ФГОС ОО в ДОО и ОУ; | Организация и проведение курсов повышения квалификации, конференций, круглых столов, вебинаров и др. | Сентябрь 2014- май 2015 г. |  | Программа КПК для участников проекта, Готовность педагогов к реализации ФГОС ОО |
| 4. | Проведение и обобщение результатов первоначальной диагностики уровня сформированости предпосылок УУД в дошкольных учреждениях и формирования УУД обучающихся; | Диагностика, анализ | Октябрь –ноябрь 2014 Апрель-май 2015 г. |  | Результаты диагностики |
| III этап – Рефлексивно-аналитический |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ функционирования модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений – участников проекта | Проведение итоговых исследований | Февраль-май 2016 г. |  | Описание результатов |
| 2. | Проведение общественной экспертизы результатов проекта | Общественная экспертиза | Май 2016 г. |  | Оценка результатов проекта |
| 3. | Обобщение опыта работы проектной группы | Описание опыта работы над проектом | Март-июнь 2016 г. |  | Методические материалы: «Модель методического сопровождения сетевых проектов в условиях реализации ФГОС ОО», «Модель и алгоритм деятельности образовательных учреждений в условиях реализации и ФГОС ДО и ФГОС ООО» |

5. Условия, необходимые для реализации проекта:

Кадровые (профессиональные кадры), экспертная поддержка проекта, материально-технические  средства, финансирование основных мероприятий проекта.

6. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов:

Системный, научный подход к реализации проекта. Экспертная поддержка со стороны ЦОиККО, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Учет  качественных   и количественных  критериев  деятельности по проекту; комплексная оценка эффективности инновационного проекта; экспертные заключения, степень достижения запланированных результатов, квартальные и годовые отчеты  о ходе реализации проекта.

7. Предложения по распространению и внедрению  результатов: публикации, тиражирование методических рекомендаций, поддержка интернет-представительства проекта (портал; сайт ГОУ ЯО ИРО, МОУ ГЦРО), проведение дискуссионных площадок, семинаров, конференций, курсов повышения квалификации, организация стажировочных площадок.