Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов

Городской центр развития образования

Инновационный проект

Муниципальная модель методического сопровождения разработки и реализации программ развития образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах

Ярославль, 2014

Характеристика проекта

1. Цель проекта  - разработка и реализация  муниципальной модели методического сопровождения разработки и реализации программ развития образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах.

Задачи:

1. Обобщение опыта, проведение научно-исследовательских работ по тематике инновационного проекта .

2. Разработка и апробация муниципальной модели методического сопровождения разработки и реализации программ развития образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах.

3. Разработка и апробация методики комплексного анализа деятельности образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах;

4. Разработка методических рекомендации по формированию программы развития образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах.

5. Разработка примерных программ повышения профессиональной компетентности руководящих/административных работников, направленных на наращивание компетенций в области управления развитием образовательной организацией и программы повышения профессиональной компетентности   педагогических работников, направленной на поддержание и развитие профессиональной мотивации, снижение сопротивления инновациям.

- Обоснование значимости проекта для развития системы образования.

Модернизация системы образования на всех уровнях определяет важным направлением деятельности — повышение качества образования. Соответственно, повышение эффективности деятельности образовательных организаций и управленческой деятельности.

Данный проект соответствует перечню мероприятий Государственной программы «Развитие образования» на 2013-2015 гг, «Дорожной карты» по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской области. Проект согласуется с проектом модернизации региональной и муниципальной систем образования.

Современная ситуация развития регионального образования ставит перед образовательными организациями новые стратегические задачи. Системной является задача повышения качества и доступности образования для жителей региона. В то же время  анализ образовательных результатов показывает тенденцию увеличения разрыва между школами, показывающими  «лучшие и худшие» результаты обучения (анализ мониторинговых исследований, результатов государственной итоговой аттестации). Во многом отрицательная динамика результатов наблюдается у образовательных организаций, которые находятся в сложных социальных контекстах. Социальный контекст определяется неравномерностью социально-экономического развития муниципальных территорий, особенностями демографической ситуации, многонациональным составом населения. Образовательные организации, функционирующие в сложные социальных контекстах,  не проводят системной работы по формированию программ развития, направленных на улучшения качества деятельности, повышению результативности и выхода из сложной ситуации за счет педагогических ресурсов, вовлечения общественности в процесс управления, сетевого взаимодействия. С позиции управления системой образования  принципиальным является комплексное сопровождение на муниципальном уровне образовательных организаций работающих в сложных условиях.

Анализ разнообразных источников (сайты образовательных учреждений различных типов самооценка учреждений, научно - методические публикации и т.п.) по теме проекта показывает отсутствие описания моделей методического сопровождения разработки и реализации программ развития образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах на муниципальном уровне. Однако, опыт антикризисного управления организациями в других сферах экономики позволяет утверждать, что подобные программы являются актуальными и эффективными способами и методами повышения качества деятельности организаций.

Значимость проекта состоит в обеспечении инновационного поступательного развития муниципальных систем образования, образовательных организаций увеличении доли учреждений, показывающих положительные результаты деятельности.

Социально-экономические эффекты: разработка и реализация  муниципальной модели методического сопровождения разработки и реализации программ развития образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах обеспечивает повышение эффективности функционирования организации; оптимизация деятельности; внедрение инновационных программ повышения профессиональной компетентности, обеспечивающих доступность качественных услуг; развитие кадрового потенциала педагогических работников системы образования.

Эффекты проекта для региональной системы образования: переход образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах в режим эффективного функционирования. Описание муниципальной модели методического сопровождения разработки и реализации программ развития образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах.

Разработка и апробация методики комплексного анализа деятельности образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах;

Методические рекомендации по формированию программы развития образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах.

3. Основная идея проекта: разработка муниципальной модели методического сопровождения разработки и реализации программ развития образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах. Комплексное сопровождение (аналитическое, методическое, управленческое) разработки и реализации программ развития позволит образовательной организации перейти в режим эффективного функционирования. Важным аспектом является построение модели и деятельности учреждений на основе результатов   комплексного анализа деятельности образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах, что в свою очередь обуславливает необходимость разработки подобной методики, включающей диагностику особенностей организации, организационной культуры, оценку персонала и их возможностей. На основе  подобного рода анализа ведется разработка программы развития с учетом управленческих, психологических, методических аспектов. В рамках реализации инновационного проекта будут определены критерии отнесения организаций к образовательным учреждениям, находящимся в сложных социальных контекстах.  Муниципальная модель методического сопровождения разработки и реализации программ развития образовательных организаций предполагает разработку принципов, форм, схем взаимодействия органов управления образованием, методических служб, образовательных организаций.

Реализация и апробация модели предполагает и повышение  профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников, в том числе  с использованием инновационных форм.

4. Программа реализации проекта. Этапы, содержание деятельности. Календарный план

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Аналитический - февраль 2014 г. — декабрь 2014 г. |
| 1. | Обобщение опыта, проведение научно-исследовательских работ по тематике инновационного проекта | Анализ зарубежного и отечественного опыта сопровождения образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах Анализ опыта других организаций в других сферах экономики и анализ накопленного опыта образовательных учреждений в других регионах. Анализ формы и способов развития профессиональной мотиваций и способов преодоления сопротивления инновациям у работников ОУ. Проведение фокус групп с разными участниками образовательной деятельности по проблематике проекта | февраль – май 2014 г. | Осуществлен анализ зарубежного и российского опыта; особенностей, проблем и положительного опыта формирования программ развития образовательных организаций, находящихся в ложных социальных контекстах. Информационная справка/аналитическая записка концептуальные положения для разработки программ повышения квалификации Экспертная оценка, формирование представлений |
| 2. | Определение подходов к оценке неэффективных организаций, критерии неэффективности, критерии инновационных изменений | Анализ подходов к оценке неэффективных организаций Разработка критериев и показателей Проведение круглых столов по проблемам неэффективных учреждений | Июнь - сентябрь | Критерии и показатели оценки неэффективных организаций, инновационных изменений. Концептуальные основы для разработки методики комплексного анализа |
| 3. | Разработка модели методического сопровождения разработки и реализации программ развития образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах | Построение модели Проведение дискуссионных площадок, круглых столов Экспертиза модели методического сопровождения разработки и реализации программ развития Поддержка интернет — представительства проекта Тиражирование опыта – выпуск сборника научных публикаций по проблемам не эффективных учреждений | Октябрь — декабрь | Описание модели Публикации в научных изданиях Экспертное заключение Поддержка контента на сайте Сборник научно – методических публикаций |
| ЭТАП 2. Разработка модели — январь 2015 г. - июнь 2015 г. |
| 1. | Разработка и апробация методики комплексного анализа деятельности образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах | Проведение экспертизы, фокус групп Апробация методики комплексного анализа деятельности ОУ | Январь — май 2015 г. | Методика комплексного анализа |
| 2. | Разработка методические рекомендации по формированию программы развития образовательных организаций, находящихся в трудных социальных контекстах. | Разработка методических рекомендаций по формированию программы развития ОУ Проведение обучающих семинаров, круглых столов Поддержка интернет — представительства проекта | Январь - май | Методические рекомендации |
| 3. | Разработка примерной программы повышения профессиональной компетентности руководящих/административных работников, направленная на наращивание компетенций в области управления развитием образовательной организацией. | Написание программы повышения профессиональной компетентности руководящих/административных работников Экспертиза | Март — июнь | Программа повышения профессиональной компетентности руководящих/административных работников |
|  | Примерная программа повышения профессиональной компетентности педагогических работников, направленные на поддержание и развитие профессиональной мотивации, снижение сопротивления инновациям. | Написание программы Экспертиза Поддержка интернет — представительства проекта | Апрель -июнь | Примерная программа повышения профессиональной компетентности педагогических работников |
| ЭТАП 3. Апробация модели - февраль - декабрь 2015 г. |
| 1. | Апробация модели методического сопровождения | Реализация модели Оценка эффективности модели Корректировка модели Поддержка интернет — представительства проекта Тиражирование опыта | Февраль — декабрь 2015 г. | Описание практического опыта Публикации в научных изданиях Проведение конференции, семинаров. Издание материалов деятельности инновационной площадки |

5. Условия, необходимые для реализации проекта:

Кадровые (профессиональные кадры), экспертная поддержка проекта, материально-технические  средства, финансирование основных мероприятий проекта.

6. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов:

Системный, научный подход к реализации проекта. Экспертная поддержка со стороны ЦоиККО, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Учет  качественных   и количественных  критериев  деятельности по проекту; комплексная оценка эффективности инновационного проекта; экспертные заключения, степень достижения запланированных результатов, квартальные и годовые отчеты  о ходе реализации проекта.

7. Предложения по распространению и внедрению  результатов: публикации, тиражирование методических рекомендаций. Поддержка интернет-представительства проекта (портал; сайт  ИРО, ГЦРО).Проведение дискуссионных площадок, семинаров, конференций, курсов повышения квалификации. Организация стажировочных площадок.