Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№1 г.Пошехонье

Конкурсный  отбор на присвоение статуса региональной инновационной площадки

Проект

Совершенствование системы работы с одаренными детьми на основе

реализации индивидуальных образовательных маршрутов

Руководители:

Смирнова Е.М, директор МОУ СОШ №1 г.Пошехонье;

Румянцева Г.В., заместитель директора

по УВР МОУ СОШ №1 г.Пошехонье

г.Пошехонье

2014

Обоснование актуальности проекта

Последнее десятилетие стало для школьного образования периодом интенсивного поиска новых концептуальных идей, путей развития. Особо значимой в условиях модернизации школьного образования является задача обеспечения качества образования, развития учащихся, удовлетворения в полной мере индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся. Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. Если обучающийся сможет самореализовать свои способности, то это и будет являться одним из решающих факторов, способствующих его личностному, жизненному и профессиональному самоопределению. Поиски в направлении разработки индивидуальных форм организации обучения ведутся многими специалистами в разных странах. Большинство исследователей склоняются к тому, что предельно индивидуализировать учебную деятельность ребенка можно только одним способом - разработать индивидуальные учебные планы (или образовательные маршруты) для каждого ученика исходя из его индивидуальных возможностей и особенностей. В результате возникли предпосылки для выбора самими обучающимися образовательных траекторий, которые бы наиболее полно отвечали их личностным потребностям и стремлениям. Одним из направлений президентской программы «Наша новая школа» является работа с одаренными детьми. Выявление одаренного обучающегося на ранней ступени обучения и сопровождение его деятельности и развития до выпускного класса. Особенности современного образования способствуют индивидуализации обучения.

Для решения этих вопросов в МОУ  СОШ №1 г.Пошехонье  действует программа «Одаренные дети».  С 2011 года МОУ СОШ №1 г.Пошехонье  является муниципальным центром по работе с одаренными детьми в Пошехонском  районе.  Сформирована целостная органичная система образования и воспитания учащихся, характеризующаяся:

- сочетанием коллективных, групповых, и индивидуальных форм работы со школьниками;

- научно-методическим обеспечением педагогического процесса;

- наличием материальных и технических возможностей обеспечения индивидуального образования;

- функционированием системы социального партнерства педагогов, родителей, органов школьного самоуправления и др.

Педагогический коллектив в процессе деятельности использует элементы индивидуализации учебно-воспитательного процесса. На базе школы третий год работает представительство в Пошехонском муниципальном районе Ярославского регионального инновационного центра «Новая школа». В текущем учебном году занятия ведутся по пятнадцати направлениям, посещают которые 115 обучающихся школ города и района. С 1 сентября 2013 года организована  работа математической школы для обучающихся 5-6 классов. Третий год работает трёхступенчатое научное общество учащихся. В школе создана творческая группа учителей по работе с одаренными детьми, которая рассматривает индивидуализацию обучения и воспитания как основной педагогический инструмент развития способностей высокомотивированных детей.

Однако, данная работа происходит не всегда в системе, отсутствует единый подход к разработке индивидуальных планов развития учащихся; значительная часть выпускников основной школы не может окончательно определиться в выборе будущего профиля обучения, или, обучаясь в классе физико-математического профиля, имеют склонности другого направления (гуманитарного, биологического и т.д.). Выделяются проблемы не только диагностики обучения и развития одаренного ребенка, но и мотивации педагога, призванного поддержать детскую одаренность.

Ключевая проблема: В школе создана система поиска и выявления одарённых детей через предоставление возможности участия в конкурсах, конференциях и олимпиадах разного уровня. Достижения обучающихся в конкурсах, олимпиадах регионального и всероссийского  уровня  невысокие, т.к. нет единой  системы поддержки и сопровождения одарённых детей на уровне школы.

Основная идея проекта: Развитие интеллектуальной одарённости ребёнка, улучшение результатов участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различного уровня возможно через реализацию выбора ИОМ, модернизацию деятельности НОУ, формирование готовности педагога к работе с одарёнными детьми.

Цель проекта: создание системы сопровождения интеллектуально одарённых детей через реализацию индивидуальных образовательных маршрутов и деятельность научного общества учащихся.

Задачи проекта:

- Совершенствовать  методическое и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей.

- Создать модель деятельности педагогического коллектива по сопровождению одарённых детей.

- Создать условия, способствующие организации работы педагогов по сопровождению  одаренных детей.

- Разработать структуру индивидуального образовательного маршрута одарённого ребёнка.

- Совершенствовать систему работы с одаренными детьми на основе преемственности деятельности трёхступенчатого научного общества учащихся.

- Укрепить механизмы взаимодействия школы, родителей, учреждений дополнительного образования, общественных организаций и партнеров образовательного учреждения в работе по созданию творческой, проблемно-ориентированной образовательной среды школы

Механизмы реализации проекта.

1.Внедрение в практику диагностики одаренности и ее дальнейшего развития методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную ситуацию и современные подходы к работе с одаренными детьми.

2.Совершенствование деятельности администрации по мотивации педагогов на управление развитием проектно-исследовательских и интеллектуальных способностей учащихся.

3.Совершенствование технологии портфолио для построения индивидуального образовательного маршрута ученика.

Предполагаемые результаты

1. Разработана модель деятельности педагогического коллектива по сопровождению одарённых детей.

2. Создан пакет нормативно-правовых (включая положение о НОУ, ИОМ, портфолио) и методических материалов по сопровождению одарённых детей.

3. Создана образовательная среда, способствующая успешности ученика.

4. Разработана структура индивидуального образовательного маршрута, портфолио обучающегося основной  и средней школы.

5. Рост мотивации педагогов в работе с одарёнными детьми.

6. Повышение уровня учебной мотивации школьников, правильного выбора профиля обучения.

7. Увеличение качественных и количественных результатов и показателей участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 
- Доля детей, участников олимпиад, конкурсов, конференций 30% от общего количества обучающихся.

- Доля победителей и призёров олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня и выше – 15% от количества участников.

8. Востребованность и эффективность педагогического сопровождения одарённого ребёнка через реализацию индивидуальных образовательных маршрутов. Доля детей, реализующих индивидуальные образовательные маршруты 15% от общего количества обучающихся.

9. Рост удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образования.

Срок реализации программы: 2014-2016 г.г.

Календарный план мероприятий.

| Содержание | Методы деятельности | Сроки | Прогнозируемые результаты | Средства контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап: Диагностико- организационный ( февраль-сентябрь 2014г.) |
| Совершенствование и дополнение имеющегося нормативно- правового обеспечения | Изучение нормативных документов, методических материалов. Организация работы творческих групп по разработке структуры ИОМ одарённого ребёнка, портфолио, структуры деятельности НОУ. Анализ, проектирование. | Февраль-март 2014 г. | Разработаны положения о, портфолио, ИОМ, должностная инструкция тьютора, внесены изменения в Положение о НОУ, положение о стимулировании, должностную инструкцию классного руководителя, руководителя НОУ | Административный контроль наличия и качества разработанных материалов. |
| Комплексная диагностика учащихся всех ступеней, выявление направленности и степени одаренности детей. | Подбор методик диагностики, диагностика, обработка результатов, анализ | Март-апрель 2014 года | -Выявлена группа обучающихся интеллектуальной направленности. -Школьным психологом даны рекомендации по сопровождению. | Анализ качества и результатов диагностики |
| Изменение структуры деятельности НОУ, увеличение количества педагогов, участвующих в организации деятельности НОУ. | Представление обновлённой структуры деятельности НОУ на школьном методическом совете, общешкольном родительском собрании, заседаниях НОУ. | Май-сентябрь 2014 года | Протоколы заседаний методсовета, школьных МО. Организована деятельность НОУ в соответствии с новой структурой. Увеличение количества педагогов, привлечённых к деятельности НОУ | Административный контроль |
| Вовлечение обучающихся в единое образовательное пространство поддержки и развития одарённого ребёнка. | Презентации в рамках классных часов, общешкольных мероприятий, родительских собраний. Индивидуальные консультации. | Февраль - сентябрь 2014 | Разработана система мероприятий, обеспечивающих взаимодействие всех участников деятельности | Аналитическая справка по результатам участия детей в мероприятиях различного уровня |
| Пополнение банка данных одаренных детей | Сбор и обработка информации | Февраль - сентябрь 2014 | Актуальный банк данных о достижениях одарённых детей |  |
| II этап: Организационно-практический (октябрь2014 года – май 2015 ) |
| Оценка интеллектуальных способностей обучающихся, разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Анализ результатов диагностики, дополнительный мониторинг (при необходимости). Разработка ИОМ. | Октябрь 2014 | Разработаны и реализуются ИОМ одарённых детей | Совещание при директоре |
| Повышение квалификации педагогов и освоение новых социальных ролей (тьютор) в работе с одаренными детьми на основе реализации ИОМ | КПК в ГОАУ ЯО ИРО Проведение педагогических советов, семинаров, мастер-классов, школьных МО | 2014-2015 | Рост мотивации педагогов в работе с одарёнными детьми. Применение в практике новых форм и методов работы с одарёнными детьми. | Аналитическая справка |
| Включение в систему работы с одаренными детьми на основе ИОМ всех участников образовательного процесса. | Разработка ИОМ совместно с привлечением тьютора, психолога, классного руководителя, руководителя НОУ, педагогов, родителей | Октябрь 2014-2015 | Проведение практических семинаров. Реализация ИОМ Доля детей, реализующих индивидуальные образовательные маршруты составляет 15% от общего количества обучающихся | Контроль реализации и востребованности ИОМ |
| Деятельность НОУ, представительства ГОБУ ДОД ЯО ЯРИОЦ «Новая школа», математической школы. | Разработка программы деятельности НОУ, математической школы. | Сентябрь 2014 | Повышение уровня учебной мотивации школьников, правильного выбора профиля обучения | Диагностика, отбор в профильные группы старшей школы на основе портфолио |
| Участие в конкурсах, олимпиадах, дистанционных проектах различного уровня | Мотивация к участию в мероприятиях различного уровня, создание условий | 2014-2015 | Доля детей, участников олимпиад, конкурсов, конференций 30% от общего количества обучающихся. - Доля победителей и призёров олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня и выше – 15% от количества участников. | Анализ участия |
| Информирование родителей, общественности о результатах деятельности школы по вопросам сопровождения одарённых детей через средства массовой информации, родительские собрания, сайт ОУ | Презентация | 2014-2015 | Рост удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образования. Обеспечена открытость результатов и достижений . | Совещание при директоре |
| III этап: Рефлексивно-обобщающий этап (сентябрь-декабрь 2015) |
| Анализ результативности и степени активности участия обучающихся и их наставников в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, конференциях | Анализ результатов, систематизация и обобщение. Презентация результатов. | сентябрь-октябрь 2015 | Оценка востребованности и эффективности педагогического сопровождения одарённого ребёнка через реализацию индивидуальных образовательных маршрутов | Представление результатов на методическом совете |
| Классификация и описание результатов проекта работы с одаренными детьми на основе реализации ИОМ и деятельности НОУ |  | Ноябрь-декабрь 2015 | - Описана модель деятельности педагогического коллектива по сопровождению одарённых детей. - Создан пакет нормативно-правовых и информационно-методических материалов по сопровождению одарённых детей. | Экспертиза материалов |

Распространение и внедрение результатов проекта

Построение инновационного процесса поддержки и сопровождения талантливых детей позволит сформировать всесторонне развитую, одаренную   личность.

С проблемой сопровождения одарённых детей соприкасаются многие образовательные учреждения как района, так и области. Разработанная и апробированная модель  деятельности педагогического коллектива по сопровождению одарённых детей на основе реализации ИОМ обучающихся через деятельность НОУ может быть использована в условиях общеобразовательной школы, функционирующей в условиях ограниченного социального окружения (школы малых городов и сельской местности). Результаты реализации проекта, методические рекомендации будут представлены на сайте школы, в рамках проведения практических семинаров различного уровня.

Для получения ожидаемых результатов и успешного внедрения инновационного проекта  в системе работы с одаренными детьми через индивидуальные образовательные маршруты развития  необходимы следующие ресурсы.

Организационные: педагогический совет, методический совет, заседания школьных  методических объединений, методические объединения классных руководителей и руководителей НОУ.

Кадровые: руководитель проекта, консультант, заместители директора по УВР, ВР,  руководители методических  школьных объединений и объединений классных руководителей, тьютор по работе с одаренными детьми, руководители НОУ, социальный педагог, педагог-психолог, учителя-предметники.

Материально-технические: автоматизированные рабочие места заместителей директора по УВР, ВР, руководителей методических  школьных объединений и объединений классных руководителей, тьютора по работе с одаренными детьми, руководителей  НОУ,  социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря, учителей-предметников, учебно-исследовательские лаборатории, интерактивные средства обучения, мультимедийное оборудование, фото- и видеотехника, музыкальный центр, многофункциональные устройства (принтер, копир, сканер).

Финансовые: повышение квалификации учителей по проблеме сопровождения одаренных  детей (проблемные семинары, краткосрочные курсы, обучающие семинары);  совершенствование  материально-технической базы; поддержка одаренных детей, достигших высоких  образовательных результатов (премии, стипендии),  педагогов, обеспечивающих реализацию проекта за счет бюджетных средств, спонсорской помощи.