Инновационный проект

«Общественная экспертиза качества  услуг, предоставляемых жителям муниципального района образовательными организациями »

Цель проекта: Создание института общественной экспертизы качества услуг образовательных организаций на основе развития государственно-общественного управления в муниципальной системе образования.

Задачи:

- Подготовить пилотную группу общественных управляющих к экспертной деятельности в сфере образования.

- Разработать пакет нормативных документов по организации и проведению общественной экспертизы (ОЭ) в муниципальной системе образования.

- Разработать  программы ОЭ в школах – участницах РИП.

- Создать  образцы общественной экспертизы    качества  услуг, предоставляемых жителям муниципального района образовательными организациями.

- Создать условия для внедрения инновационных продуктов, осуществить подготовку субъектов-пользователей.

- Внедрить инновационные продукты  на муниципальном и региональном уровнях.

- Организовать оценку эффективности проекта на уровне инновационной сети и на уровне учреждений РИП.

Основная идея проекта

Данный проект является логическим продолжением успешно реализованных ранее инновационных проектов в статусе РИП: «Развитие системы государственно-общественного управления образованием на муниципальном уровне средствами информационно-коммуникационных технологий»,  «Муниципальная система оценки качества образования». Он направлен на решение стратегической задачи развития государственно-общественного управления в системе образования Тутаевского муниципального района по осуществлению комплексного подхода к общественной экспертизе качества услуг, предоставляемых населению образовательными организациями. В замысел проекта включено актуальное для системы образования Ярославской области предложение по организации стажировочной площадки для пилотных групп общественных экспертов из других муниципальных районов.

Актуальность для развития системы образования ЯО

В   Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы одной из приоритетных задач определена необходимость создания современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.  Реализация такой задачи «предусматривает разработку и внедрение национальной системы оценки качества образования, мониторинговых исследований в образовании, …. и создание инфраструктуры по выработке решений по повышению качества образования на основе результатов участия, расширение участия работодателей и общественности в оценке качества образования».

Система образования Ярославской области, динамично развиваясь, имеет возможность получить в результате реализации предлагаемого проекта не только образцы общественной экспертизы и сертификации качества услуг образовательных организаций, но и практику подготовки общественных экспертов, подкреплённую пакетом нормативных документов и методических рекомендаций. Тутаевский муниципальный район с 10-летним опытом становления и развития  государственно-общественного  управления в системе образования и его трансляции заинтересованным партнёрам имеет возможность решить актуальную задачу на уровне региона.

Программа реализации проекта

Этап разработки инновационных продуктов  (март 2014 г. – апрель 2015 г.)

В рамках данного этапа предполагается осуществить организационно – методическую деятельность, направленную на подготовку пилотной группы общественных управляющих к экспертной деятельности в муниципальной системе образования. В связи с этим предстоит:

- разработать и реализовать Программу ШОЭ (Школы общественных экспертов);

- провести полный цикл подготовки нормативной документации, обеспечивающей образовательную и практико-аналитическую сессии в ШОЭ;

- в процессе реализации единичных инновационных проектов школ-участниц РИП провести первичную апробацию программ общественной экспертизы отдельных направлений деятельности образовательных организаций, а также пакета нормативных документов;

- на основании рефлексивной деятельности административных команд школ-участниц РИП и пилотной группы общественных экспертов откорректировать программы ОЭ и оформить методические рекомендации по организации общественной экспертизы в муниципальной системе образования.

Этап внедрения инновационных продуктов (февраль 2015 г.- декабрь 2016 г.)

На данном этапе должно произойти наращивание практики экспертной деятельности пилотной группой общественных экспертов в соответствии с единичными проектами школ-участниц РИП. Регулярная демонстрация инновационной практики посредством серии семинаров, открытых заседаний УС позволит более качественно и оперативно осуществить  подготовку и реализацию ключевых программ проекта:

- муниципальной программы общественной сертификации образовательных организаций «Общественное признание»;

- программы стажировки общественных экспертов из других муниципальных районов на базе ТМР.

Считаем целесообразным ежегодно проводить срезы качества услуг в школах-участницах РИП и в контрольной группе образовательных организаций. Обобщить опыт реализации данного проекта и наметить перспективы его развития планируется на региональной научно-практической конференции.

Пересечение сроков двух этапов проекта в 2015 году объясняется двухволновым характером спроектированных инновационных процессов разработки инновационных продуктов и их внедрения.

Календарный план

| № п/п | 3адача | События | Сроки реализации | Конечные продукты деятельности субъектов проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. (разработки инновационных продуктов 2014 -2015 г.г.) |
| 1. | Подготовить пилотную группу общественных управляющих к экспертной деятельности в сфере образования | Разработка программы ШОЭ (Школы общественных экспертов) | Март 2014 | Программа ШОЭ (Школы общественных экспертов) Методические рекомендации по организации курсов повышения компетентностей общественных управляющих в вопросах управления образовательной организацией в финансово-экономическом и правовом аспектах. |
|  |  | Обсуждение на заседании УС СО ТМР, на коллегии при Департаменте образования АТМР программы ШОЭ | Апрель 2014 |  |
|  |  | Утверждение программы ШОЭ | Апрель 2014 |  |
|  |  | Формирование пилотной группы общественных экспертов | Май 2014 |  |
|  |  | Образовательная сессия в ШОЭ | Сентябрь – ноябрь 2014 |  |
|  |  | Практико-аналитическая сессия в ШОЭ | Декабрь 2014 |  |
|  |  | Разработка методических рекомендаций по организации курсов повышения компетентностей общественных управляющих в вопросах управления образовательной организацией в финансово-экономическом и правовом аспектах. | Январь-февраль 2015 |  |
| 2. | Разработать пакет нормативных документов по организации и проведению общественной экспертизы (ОЭ) в муниципальной системе образования | Формирование творческой группы по разработке нормативной документации ОЭ | Март 2014 | Пакет нормативных документов: - регламент проведения общественной экспертизы (ОЭ) в муниципальной системе образования; - типовой договор о проведении ОЭ; - форма технического задания на проведение ОЭ; - форма экспертного заключения |
|  |  | Деятельность творческой группы по разработке нормативной документации ОЭ | Апрель –июнь 2014 |  |
|  |  | Обсуждение на заседании УС СО Тутаевского муниципального района, на коллегии при Департаменте образования АТМР пакета документов ОЭ | Сентябрь – октябрь 2014 |  |
|  |  | Утверждение пакета документов ОЭ | Октябрь 2014 |  |
| 3. | Разработать программы ОЭ в школах – участницах РИП | Оргдеятельностная игра для административных команд школ-участниц РИП «Общественная экспертиза в МСОКО (муниципальной системе оценки качества образования)» | Апрель 2014 | Единичные инновационные проекты школ – участниц РИП, включающие программы ОЭ |
|  |  | Разработка единичных проектов школ-участниц РИП «Общественная экспертиза качества услуг, предоставляемых жителям муниципального района образовательными организациями» | Апрель 2014 |  |
| 4. | Создать образцы общественной экспертизы качества услуг, предоставляемых жителям муниципального района образовательными организациями | Порождение инновационного опыта реализации единичных проектов школ-участниц РИП «Общественная экспертиза качества услуг, предоставляемых жителям муниципального района образовательными организациями» в части первичной апробации программ ОЭ и пакета нормативных документов | Май – декабрь 2014 | Методические рекомендации по организации общественной экспертизы в муниципальной системе образования |
|  |  | Рефлексивный семинар для административных команд школ – участниц РИП и пилотной группы общественных экспертов по итогам первичной апробации программ ОЭ и пакета нормативных документов | Январь 2015 |  |
|  |  | Оформление рабочих материалов рефлексивного семинара для методических рекомендаций по организации общественной экспертизы в муниципальной системе образования | Февраль 2015 |  |
|  |  | Корректировка программ ОЭ | Март 2015 |  |
|  |  | Подготовка методических рекомендаций по организации общественной экспертизы в муниципальной системе образования | Апрель 2015 |  |
| ЭТАП 2. (внедрения инновационных продуктов 2015-2016 годы) |
| 1. | Спроектировать и подготовить условия для внедрения инновационных продуктов, подготовка субъектов-пользователей | Наращивание практики экспертной деятельности пилотной группой общественных экспертов в процессе реализации единичных проектов школ – участниц РИП | 2015 год | Муниципальная программа общественной сертификации образовательных организаций «Общественное признание» |
|  |  | Семинары, конференции, открытые заседания УС, демонстрирующие инновационную практику | В течение всего периода |  |
|  |  | Разработка муниципальной программы общественной сертификации образовательных организаций «Общественное признание» | До 1 марта 2015 года |  |
| 2. | Внедрить инновационные продукты на муниципальном и региональном уровнях | Планомерная реализация муниципальной программы общественной сертификации образовательных организаций «Общественное признание» | С 1 марта 2015 г. | Программы стажировки общественных экспертов из других муниципальных районов на базе ТМР |
|  |  | Разработка программы стажировки общественных экспертов из других муниципальных районов на базе ТМР | До 1 июня 2015 г. |  |
|  |  | Реализация программы стажировки общественных экспертов из других муниципальных районов на базе ТМР с дистанционной поддержкой стажёров. | Сентябрь 2015 г. – Июнь 2016 г. |  |
| 3. | Организовать оценку эффективности проекта на уровне инновационной сети и на уровне учреждений РИП | Проведение ежегодных срезов по качеству услуг в школах - участницах РИП и в контрольной группе образовательных организаций. | Октябрь 2015г.-ноябрь 2016 г. | Отчётно-аналитическая документация Сборник материалов конференции |
|  |  | Региональная научно – практическая конференция «Общественная экспертиза и сертификация в системе образования муниципального и регионального уровня: опыт и перспективы» | Декабрь 2016 г. |  |

Обоснование возможности реализации проекта

Для реализации проекта в настоящее время созданы необходимые предпосылки:

- 10- летний опыт реализации идей государственно-общественного управления образованием на территории Тутаевского муниципального района;

- намечена и документально закреплена стратегия развития государственно-общественного управления в системе образования Тутаевского муниципального района;

- успешно функционирует Управляющий совет системы образования ТМР;

- имеется творческая группа из числа административного аппарата, методической службы, УС системы образования ТМР, мотивированная на реализацию данного проекта;

- наличие единомышленников идеи проекта в образовательных организациях,

- существует задел проекта в виде курсов повышения компетентности общественных управляющих;

- имеется фрагментарная практика общественной экспертизы в муниципальной системе образования;

- традиции сотрудничества с системами образования других муниципальных образований по вопросам ГОУ.

Предложения по распространению и внедрению результатов реализации проекта

Предложения по распространению и внедрению результатов реализации проекта заложены в календарный план и носят этапный комплексный характер. Пакет предложений включает в себя:

- Методические рекомендации по организации курсов повышения компетентностей общественных управляющих в вопросах управления образовательной организацией в финансово-экономическом и правовом аспектах.

- Методические рекомендации по организации общественной экспертизы в муниципальной системе образования.

Имеется возможность распространения методических материалов через сайт «Образование и общество»

- Реализация Программы стажировки общественных экспертов из других муниципальных районов на базе ТМР в течение целого учебного года.

Пакет разработанных нормативных документов входит в УМК стажировки.

- Региональная научно – практическая конференция  «Общественная экспертиза и сертификация в системе образования муниципального и регионального уровня: опыт и перспективы».

Размещение сборника материалов конференции на сайте «Образование и общество».

Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта

Устойчивость результатов предлагаемого проекта обусловлена, прежде всего, тем, инновационные предложения представляют собой приращение традиций в развитии государственно-общественного управления в системе образования Ярославской области. Важнейшим фактором устойчивости результатов проекта считаем его несомненную актуальность в русле реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы.