Региональный инновационный проект (программа)

ГОАУ СПО ЯО Рыбинского педагогического колледжа,

ГОУ СПО ЯО Ярославского педагогического колледжа

на статус региональной инновационной площадки

департамента образования Ярославской области

«Оценивание общих  компетенций  обучающихся в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования»

Цель проекта: разработка и апробация процедур оценивания общих компетенций обучающихся организаций среднего профессионального образования Ярославской области в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования.

Задачи:

- Создать единое понятийное пространство в области оценивания общих компетенций в организациях среднего профессионального образования через изучение психолого-педагогической  литературы и согласование позиций участников проекта.

- Обосновать методологические подходы и разработать модель, критерии и показатели оценивания общих компетенций обучающихся организаций среднего профессионального образования  Ярославской области в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования.

- Разработать диагностический инструментарий для оценивания общих компетенций обучающихся организаций среднего профессионального образования Ярославской области в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования.

- Апробировать  процедуры  оценивания общих компетенций обучающихся организаций среднего профессионального образования Ярославской области в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования.

- Осуществить мониторинг  результативности  процедур  оценивания общих компетенций обучающихся организаций среднего профессионального образования Ярославской области в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования.

- Обобщить и распространить полученный опыт.

Основная идея инновационного проекта

Реализация ФГОС СПО обострила проблему оценивания образовательных результатов обучающихся в формате  общих и профессиональных компетенций. Если профессиональные компетенции определяются видами будущей профессиональной деятельности обучающихся, то общие компетенции являются универсальными для всех  программ подготовки специалистов среднего звена и формируются в течение всего периода обучения. Сформированность общих компетенций оценивается современным работодателем как одна из приоритетных составляющих содержания подготовки специалистов среднего звена. Однако в настоящее время в Ярославской области не разработаны процедуры оценивания общих компетенций обучающихся организаций профессионального образования. Данный проект направлен на решение выше обозначенной проблемы.

Значимость инновационного проекта

В ходе реализации проекта будут разработаны процедуры оценивания общих компетенций обучающихся организаций среднего профессионального образования, которые позволят:

- обучающемуся - осознать собственную значимость личностного и профессионального саморазвития;

-   преподавателям - объективно выявлять сформированность общих компетенций обучающихся и осуществлять поэтапное их оценивание; использовать результаты оценивания общих компетенций обучающихся для саморефлексии;

-   администрации - осуществлять мониторинг формирования общих компетенций обучающихся для принятия управленческих решений;

-  работодателю - получить специалиста согласно запросу.

Программа реализации инновационного проекта

Исходные теоретические положения проекта. Разработка и апробация процедур оценивания общих компетенций обучающихся организаций среднего профессионального образования основывается на федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального образования. Методологическим основанием в исследуемом вопросе является компетентностный и системно-деятельностный подходы. При разработке критериев и показателей формирования общих компетенций, диагностического инструментария будут учитываться дискрипторы Национальной рамки квалификации Российской Федерации.

Этапы реализации. Программа реализуется в три этапа.

На первом этапе будут реализованы мероприятия, направленные на изучение научной теории по проблеме формирования общих компетенций обучающихся среднего профессионального образования на основе анализа психолого-педагогической литературы, а также обсуждение результатов анкетирования по проблеме оценивания общих компетенций в организациях гуманитарного и технического профиля среднего профессионального образования регионального и федерального уровня.

На втором этапе предполагается обосновать методологические подходы и разработать модель, критерии и показатели оценивания общих компетенций обучающихся организаций среднего профессионального образования  Ярославской области в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования. Данный этап завершается разработкой диагностического инструментария для оценивания общих компетенций обучающихся.

На третьем этапе предусмотрена апробация  и мониторинг  результативности  процедур  оценивания общих компетенций обучающихся организаций среднего профессионального образования, обобщение и распространение полученного опыта.

Прогнозируемые результаты:

- разработана модель оценивания общих компетенций обучающихся организаций среднего профессионального образования как элемент процедуры оценивания;

- разработаны критерии и показатели оценивания общих компетенций обучающихся организаций среднего профессионального образования как элемент процедуры оценивания;

- разработан диагностический инструментарий для оценивания общих компетенций обучающихся как элемент процедуры оценивания;

- получены положительные результаты мониторинга результативности  процедур  оценивания общих компетенций обучающихся по критериям объективности и валидности.

Условия реализации:

- 100% выполнение требований ФГОС СПО в образовательном процессе;

- методическая поддержка ученых и специалистов ГОАУ ЯО «Институт развития образования», ГОУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и  психологической поддержки «Ресурс»;

- сотрудничество с представителями работодателей, а также организациями гуманитарного и технического профиля среднего профессионального образования регионального и федерального уровня (по согласованию).

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов:

- экспертная оценка процедур оценивания (модели, критериев, показателей, диагностического инструментария);

- количественный и качественный анализ результатов оценивания общих компетенций обучающихся.

Перечень научных и(или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы):

- основные идеи и концепции развития профессионального образования (С.Я. Батышев, А.П. Беляева, Б.С. Гершунский, Е.В. Ткаченко и др.);

- теория непрерывного многоуровневого профессионального образования (С.Я. Батышев, А.П. Беляева, Б.С. Гершунский, А.М. Новиков, Ю.Н. Петров и др.);

- методология компетентностного подхода в педагогическом образовании (О.В. Акулова, И.С. Батракова, В.А. Козырев, А.К. Маркова и др.);

- методология системно-деятельностного подхода в педагогическом образовании (Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов, Л.С.Выготский, Л.В.Занков, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, М.Н. Скаткин, Л.Г. Петерсон);

- теоретические основания современных образовательных и педагогических технологий (Е.О. Галицких, В.В. Давыдов, М.В. Кларин, П.И. Пидкасистый, Е С. Полат и др.);

- концепция мониторинга качества образования в России (В.П.Беспалько,  А. И. Севрук, С. Е. Шишов и др.);

- концептуальные идеи современных средств оценивания образовательных результатов (А.П. Чернявская, Б.С. Гречин и др.);

- концептуальная база технологии критериального оценивания основывается на следующих психолого-педагогических теориях:

- активной познавательной деятельности и развития личности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Дж.  Гилфорд, Волочков А.А.);

- интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин, Л.Я. Дорфман);

- поэтапного формирования умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, А.Н. Леонтьев);

- гуманизации и личностно-ориентированного образования (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская); формирования мотивации к учению (Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович, А.М. Гельмонт).

Календарный план реализации проекта

| Этап | Сроки | Содержание деятельности | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | март 2014 | создание координационной группы изучение проблемы формирования общих компетенций обучающихся на основе анализа психолого-педагогической литературы проведение анкетирования руководящих работников для выявления проблем оценивания общих компетенций в организациях гуманитарного и технического профиля среднего профессионального образования регионального и федерального уровня проведение круглого стола между участниками проекта с целью создания единого понятийного пространства в области оценивания общих компетенций в организациях среднего профессионального образования и согласование позиций участников по перечню процедур оценивания общих компетенций | аналитическая справка по итогам анкетирования |

| Этап | Сроки | Содержание деятельности | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | апрель - май 2014 | проведение круглого стола между участниками проекта с целью обсуждения методологических позиций к процедурам оценивания общих компетенций обучающихся заседания рабочей группы из числа участников проекта с целью разработки процедур оценивания общих компетенций (модель, критерии, показатели, диагностический инструментарий) | положение о процедурах оценивания общих компетенций обучающихся модель оценивания общих компетенций обучающихся критерии и показатели оценивания общих компетенций обучающихся комплект диагностического инструментария оценивания общих компетенций |
| Итоговый | май - декабрь 2014 | проведение установочных семинаров (в т.ч. в онлайн-режиме) для руководящих и педагогических работников организаций - исполнителей и соисполнителей проекта для обсуждения апробации процедуры оценивания общих компетенций обучающихся организаций среднего профессионального образования Ярославской области в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования апробация процедур оценивания общих компетенций обучающихся организаций гуманитарного и технического профиля среднего профессионального образования регионального и федерального уровня мониторинг результативности процедур оценивания общих компетенций обучающихся организаций гуманитарного и технического профиля среднего профессионального образования регионального и федерального уровня заседания рабочей группы из числа участников проекта с целью доработки процедур оценивания общих компетенций (модель, критерии, показатели, диагностический инструментарий) проведение круглого стола между участниками проекта для обобщения опыта работы публикации материалов | публикации подготовка к публикации пособия по процедурам оценивания общих компетенций обучающихся организаций среднего профессионального образования Ярославской области в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования Ярославской области организация работы консультационных пунктов на базах ГОАУ СПО ЯО Рыбинского педколледжа и ГОУ СПО ЯО Ярославского педагогического колледжа |

Обоснование возможности реализации проекта в соответствии с законодательством РФ. Настоящий  проект основывается на следующих нормативных документах:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ст. 20, ст. 68-72);

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009);

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (распоряжение  Правительства РФ от 7.02.2011 г. №163 – р);

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования;

- Национальная рамка квалификации Российской Федерации;

- Приказ департамента образования Ярославской области «Об основных задачах развития системы СПО на 2013-2014 учебный год» от 23.08.2013 №1684/01-10;

- Регламент участия работодателей  в экспертизе аттестационных материалов, критериев оценки и в процедурах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающихся (выпускников) учреждений профессионального образования (Инструктивно-методическое издание ГОАУ ЯО ИРО, 2013 г.);

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся ГОУ СПО ЯО Ярославского педагогического колледжа и ГОАУ СПО ЯО Рыбинского педколледжа.

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику. Результаты проекта могут быть использованы в образовательном процессе организаций гуманитарного и технического профиля среднего профессионального образования регионального и федерального уровня.

Финансовое обеспечение

| Наименование ресурса | Кол-во | Стоимость, рублях |
| --- | --- | --- |
| кадровое обеспечение (заработная плата разработчиков, проведение семинаров, оплата работы независимых экспертов и т.п.) | до 30 человек | 127000 (с учётом начислений) |
| техническое обеспечение (канцелярские товары, печатная продукция и т.п.) | по смете | 100000 |
| итого | 227000 |

Обоснование  устойчивости результатов проекта. Результаты проекта будут  надежны и валидны при условии соблюдения этапов, механизмов и обозначенных выше условий  реализации проекта.