Заявление

на участие  государственного профессионального 
образовательного учреждения  Ярославской  области  
Рыбинского полиграфического  колледжа

(официальное наименование организации)

в  конкурсном  отборе на присвоение статуса региональной инновационной площадки

- Сведения об организации-заявителе:

1.1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Рыбинский полиграфический колледж

1.2. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

152900. Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Расплетина, д.47

1.3. ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Директор Баканов Александр Михайлович

1.4. НОМЕР ТЕЛЕФОНА, ФАКСА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ

Тел./Факс 8 (4855) 26-49-15

1.5. АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Официальный сайт: www.rpcollege.ru Электронная почта: rpcollege@mail.ru

# Опыт проектной деятельности организации-заявителя за последние 5 лет

## (Проекты, успешно реализованные организацией-заявителем 
в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ)

| Наименование проекта | Срок реализации | Виды выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1.Опыт реализации федеральных проектов |
| 1.1. Проект: «Система оценки качества образования в условиях взаимо-действия государственной образовательной и корпоративной систем подготовки кадров» (конкурс Рособрнадзора «Лучший проект по оценке качества образования») | 2014 г. | Описана практика мониторинга и оценки качества образования в колледже |
| 1.2. Проект: «Практика взаимодействия с организациями реального сектора экономики по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным образованием» (Всероссийский конкурс «Лучшие практики взаимодействия «СПО-бизнес») | 2015 г. | Подготовка публикации для электронного сборника лучших практик взаимодей-ствия в рамках участия во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики взаимодействия «СПО-бизнес» |
| 2.Опыт реализации региональных проектов |
| 2.1. Региональная инновационная площадка Департамента образования Ярославской области по теме: «Проектирование вариативной части основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО на основе разработанной работодателями функциональной карты профессии» | 2013 г. | Опрос работодателей на предмет определения наибо-лее востребованных трудо-вых функций, компетенций. Составление функциональ-ной карты профессии «печат-ник» (региональный вари-ант). Сравнительный анализ требований ФГОС СПО и работодателей. Выявление элементов, отсутствующих во ФГОС. Проектирование со-держания ОПОП с учетом требований работодателей. Разработка элементов конт-рольно-оценочных средств результатов образования по спроектированному содержа-нию ОПОП. |
| 2.2. Проект: «Создание многопрофильного сетевого ресурсного центра профессиональной подготовки на основе социального партнерства» | 2013 г. | Создан многопрофильный сетевой ресурсный центр профессиональной подго-товки на основе социального партнерства». Сформирована инфраструктура образова-тельной среды на основе интеграции интересов обра-зовательного учреждения и социальных партнеров. Соз-даны условия для освоения обучающимися современных производственных техноло-гий, соответствующих тен-денциям развития передовых предприятий Ярославской области. |
| 2.3. Проект: «Модернизация учебно-материальной базы специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» | 2013 г. | Созданы две учебно-производственные площадки, оснащенные современным высокотехнологичными комплексами |
| 2.4. Проект: Статус региональной инновационной площадки Департамента образова-ния Ярославской области «Функциональная карта по профессии как механизм взаимодействия и интеграции требований работодателей в вариативную часть ОПОП СПО» | 2014 г. | Разработана функциональная карта по профессии «Печат-ник». Разработан алгоритм составления функциональной карты профессии. Создан формуляр документов по вариативной части на основе функциональной карты. Разработан учебно-методи-ческий комплект элементов вариативной части ОПОП на основе функциональной карты. Разработан алгоритм реализации профессиональ-ного модуля. Разработан сборник методических реко-мендаций по организации процесса обучения в рамках модульно-компетентностного подхода. |
| 3.Опыт реализации муниципальных проектов |
| 3.1. |  |  |

- Сведения о проекте организации-заявителя:

3.1.НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА (УКАЗЫВАЕТСЯ ССЫЛКА НА ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОЕКТУ РАЗДЕЛ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»)

Разработка ингеграционно-контекстной модели управления деятельностью образовательного учреждения по формированию профессиональных компетенций обучающихся

3.2.ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (РЕГИОНАЛЬНОЙ) ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ (НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ РЕКВИЗИТЫ НОРМАТИВНО- ПРАВОВОГО АКТА, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ УКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ)

Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования: …экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий… Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 23 июля 2013 г. N 611 г. Москва "Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования" .. разработка, апробация и (или) внедрение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность: новых элементов содержания образования, учебно-методических комплексов, примерных основных образовательных программ, инновационных образовательных программ, форм, методов и средств обучения, новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 – 2020 годы»: ….модернизация структуры программ профессионального образования для обеспечения их гибкости и эффективности; ….модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р »Об утверждении концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы»: … необходимость формирования гибкой и диверсифицированной системы профессионального образования, отвечающей требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики как в части образовательных программ, так и в части условий и материально-технического оснащения процесса обучения; ….. создание и распространение структурных и технологических инноваций в профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной экономики; … повышение качества управления в системе высшего образования и среднего профессионального образования путем разработки и распространения новых моделей и технологий управления. Постановление Правительства Ярославской области от 30.05.2014 № 524-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2020 годы <в ред. постановления Правительства области от 17.09.2014 № 913-п> … результаты функционирования подсистемы профессионального образования области в целом отвечают требованиям стандартов профессионального образования, но не удовлетворяют потребности современного производства. Таким образом, региональная система образования нуждается в существенной модернизации; …пересмотр структуры, содержания и технологий реализации основных профессиональных образовательных программ с учетом требований работодателей, студентов на основе прогноза рынка труда и социально-культурного и экономического развития области; ….обеспечить подготовку кадров в соответствии с требованием работодателей; Положение об инновационной инфраструктуре системы образования Ярославской области. Приказ департамента образования Ярославской области от 31.12.2010 № 1114/01-03 … основными направлениями деятельности региональных инновационных площадок являются: разработка, апробация и (или) внедрение новшеств в региональной системе образования; развитие учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового обеспечения системы образования.

3.3.КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ И ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОЕКТА

Актуальность проекта заключается: - в поиске и применении в профессиональном обучении нового содержания, форм и методов обучения, максимально работающих «на результат» - востребованный рынком специалист, - в обосновании и апробации инновационных подходов в управлении деятельностью колледжа с целью повышения качества подготовки кадров; - в разработке совместно с работодателями и социальными партнерами инновационной модели управления деятельностью ОУ, позволяющей формировать профессиональные компетенции обучающихся на более высоком качественном уровне. Инновационность проекта заключается в коллективном, совместном с работодателями и социальными партнерами колледжа управлении инновационным образовательным процессом на основе постоянного взаимодействия в совместной разработке, апробации и внедрении модели и механизмов качественной профессиональной подготовки выпускников. Предполагается, что создание инновационной управленческой модели, обеспечивающей усвоение обучающимися социального опыта в результате обучения, моделирующего содержание и условия профессиональной деятельности, обеспечит более эффективную профессиональную подготовку, а также формирование у студентов адаптационных механизмов к условиям будущей работы еще на этапе профессионального обучения. Инновационный проект призван обеспечить развитие образовательного учреждения в нужном направлении. Основной идеей инновационного проекта является создание управленческой модели образовательного процесса контекстного типа, реализуемой образовательные программы с опорой на новые и традиционные формы и методы обучения способом моделирования на языке знаковых средств предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности. В ходе анализа ситуаций, деловых и учебных игр, профессиональных проб и т.д. абитуриент, студент, выпускник формируется как специалист и член будущего коллектива. Применение контекстного подхода в подготовке кадров предполагает создание гибкого, многофункционального профессионального образовательного пространства, обеспечивающего профессиональное развитие выпускников в ходе реализации системы инновационных мероприятий по формированию востребованных рынком труда профессиональных компетенций практического характера. Каждая специальность является практикоориентированной площадкой освоения профессиональных компетенций каждым студентом в соответствии с требованиями работодателей. Процесс перехода студентов к базовым формам деятельности реализуется непрерывно, поэтапно, от простых действий, операций к более сложным, включающим большее число контекстных элементов. Инновационная модель включает в себя актуализацию основных, вспомогательных и обеспечивающих процессов качества образовательной деятельности. Производится непрерывное сопровождение поставщиков, потребителей, заказчиков профессионального обучения через организацию их интеграции и взаимодействия в образовательной системе. Работа образовательной системы выходит за рамки замкнутого традиционного цикла совершенствования профессионального развития выпускника, поскольку контекст профессии требует включения как внешних условий, так и самого субъекта, и его социальных контактов. Основным результатом проекта станет сформированная управленческую модель по формированию у обучающихся целостной модели будущей профессиональной деятельности. Инновационная идея содержит идеологию формирования специалиста: от познавательного типа деятельности к профессиональному с соответствующей сменой потребностей, мотивов, целей, действий, средств, предметов и результатов. Необходимо реализовать принципы активности, проблемности, единства обучения и воспитания, моделирования в формах и видах учебной деятельности студентов содержания и условий профессиональной деятельности. Это потребует внедрения нового содержания и методики подготовки студентов.

3.4.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2016-2018 гг.

3.5.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ)

1. Разработана организационная модель и механизмы управления деятельностью колледжа по развитию профессиональных компетенций в процессе взаимодействия с работодателями и социальными партнерами. 2. Спроектирован алгоритм реализации обучения на основе предложенной модели, ориентированной на выполнение социального заказа по подготовке квалифицированных кадров в современных условиях. 3. Созданы организационно-педагогические условия формирования профессиональных компетенций обучающихся. 4. Разработана модель процесса поэтапного и непрерывного формирования профессиональных действий на основе интеграционно-контекстного подхода (на этапах доколледжной, колледжной, постколледжной подготовки) в подсистемах общего, профессионального, дополнительного профессионального образования. 5. Внедрены технологии изучения общеобразовательных и общепрофессиональ-ных дисциплин на основе контекстного подхода к формированию специфических профессиональных действий. Продукты проекта: сборник материалов, круглый стол по тематике проекта.

3.6.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Планируемые сроки реализации проекта рассчитаны на 3 года. Проект имеет возможность дальнейшего продолжения с целью совершенствования управленческой модели и механизмов ее реализации.

3.7.ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Создание и сбор свидетельств деятельности обучающегося и вынесение суждения относительно этих свидетельств на основе заранее определенных с работодателями критериев. 2. Демонстрация и подтверждение того, что обучающиеся освоили требуемые работодателями профессиональные компетенции, сформулированные в задачах по каждому конкретному профессиональному модулю, и могут на практике осуществлять требуемые действия в рамках данной компетенции. 3. Измерение освоенных профессиональных компетенций, а не отдельных знаний и умений. 4. Оценка эффективности реализации проекта предполагает достигнутые результаты в обучении в соответствии с требованиями работодателей. 5. Достижение ожидаемых результатов. 6. Определение зависимости между эффективностью принимаемых управленческих решений и функционированием модели.

3.8.ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ОРГАНИЗАЦИИ, ГРУППЫ ГРАЖДАН) РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

1. система профессионального образования Российской Федерации (государственные и негосударственные организации профессионального образования и региональные органы управления образованием); 2. корпоративные системы непрерывного профессионального образования Российской Федерации, в том числе внутрифирменные структуры подготовки кадров; 3. работодатели (в значении социальный институт, организация, предприятие, выступающие по отношению образовательным организациям заказчиком обучения персонала и «покупателем» их основного «продукта» - квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена). 4. руководители и специалисты сети организаций профессионального образования и органов управления образованием, менеджмент и специалисты корпоративных (внутрифирменных) систем обучения, представители работодателей и их объединений.

3.9.ОРГАНИЗАЦИИ - СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ)

нет

- Ресурсное обеспечение проекта

| 4.1.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |
| --- |
| N п/п | Ф.И.О. сотрудника, должность, ученая степень, ученое звание (при наличии) | Наименование проектов, выполняемых при участии специалиста в течение последних 5 л. | Функции сотрудника при реализации проекта |
| 1 | Белорусов Евгений Алексеевич, руководитель многопрофильного сетевого ресурсного центра | 2013 г. Инновационный проект «Проектирование содержания вариативной части основной профессиональной образова-тельной программы ФГОС СПО на основе разработанной работодателями функциональ-ной карты профессии» | Руководитель проекта |
|  |  | 2014 г. Инновационный проект «Функциональная карта по профессии как механизм взаи-модействия и интеграции тре-бований работодателей в вари-ативную часть ОПОП СПО» | Руководитель проекта |
| 2 | Валисава Юлия Юрьевна, методист | 2013 г. Инновационный проект «Проектирование содержания вариативной части основной профессиональной образова-тельной программы ФГОС СПО на основе разработанной работодателями функциональ-ной карты профессии» | Методическое сопровождение проекта |
|  |  | 2014 г. Инновационный проект «Функциональная карта по профессии как механизм взаи-модействия и интеграции тре-бований работодателей в вари-ативную часть ОПОП СПО» | Методическое сопровождение проекта |
| 3 | Федорова Наталья Алексеевна, методист | 2014 г. Инновационный проект «Функциональная карта по профессии как механизм взаи-модействия и интеграции тре-бований работодателей в вари-ативную часть ОПОП СПО» | Методическое сопровождение проекта |
| 4.2.НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется реализация проекта | Краткое обоснование включения нормативного правового акта в нормативно-правовое обеспечение проекта |
|  | Приказ Департамента обра-зования Ярославской облас-ти «Об утверждении Поряд-ка признания организаций региональными инноваци-онными площадками в системе образования» № 36-нп от 31.12.2013 г. |  |
| 4.3.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА |
| N п/п | Источники и объемы финансирования | Направления расходов (по годам), в руб. |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | Региональный бюджет, в том числе: | 145 000 | 73 000 | 119 000 |
|  | Материальные ресурсы | 72 000 |  |
|  | Методическое обеспечение, оплата работы привлечен-ных специалистов | 20 000 | 20 000 | 10 000 |
|  | Оплата труда сотрудников за инновационную деятельность | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
|  | Издание сборников, материалов, тиражирование |  | 50 000 |
|  | Проведение и участие в научных конференциях, круглых столах | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
|  | Расходные материалы | 3 000 | 3 000 | 4 000 |
| 2 | Средства работодателей | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 3 | Собственные средства | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
|  | Итого | 215 000 | 143 000 | 189 000 |

5

5. Механизм реализации проекта

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – 2016 г. |
| 1 | Диагностика уровня сформиро-ванности про-фессиональных компетенций обучающихся «на входе» | 1. Подбор диагностичес-кого инструментария для изучения состояния про-фессиональных компетен-ций. | 2016 г. | Оценка компетенций |
|  |  | 2. Изучение уровня сформированности ПВЛК студентов 1-2 курсов. |  | Модели ПВЛК обучающихся Отчет |
| 2 | Анализ актуальных профессиональ-ных компетенций | 1. Изучение актуальных профессиональных компе-тенций на основе функцио-нального анализа и анали-за производственных задач и ситуаций. | 2016 г. | Расширенная функциональная карта профессии |
|  |  | 2. Установление требова-ний работодателей к условиям и стандартам деятельности в рамках конкретной профессио-нальной области |  | Банк производст-венных проблем-ных ситуаций и задач Алгоритм опи-сания производ-ственных ситуа-ций и задач |
| 3 | Процедура разработки интег-рационно-контек-стной модели управления дея-тельностью ОУ | 1. Разработка структуры и содержания элементов организационной модели управления деятельностью ОУ на основе контекст-ного подхода. | 2016 г. | Создана модель |
|  |  | 2. Создание алгоритма разработки элементов модели и их взаимосвязи. |  |  |
| ЭТАП 2 – ИНТЕГРАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПО - 2017 г. |
| 1 | Разработка общих положений | 1. Разработка структуры формирования профессио-нальных компетенций. | 2017 г. | Структура фор-мирования про-фессиональных компетенций |
|  |  | 2. Определение элементов содержания и технологий формирования профессио-нальных компетенций в рамках контекстного подхода. |  | Перечень про-фессиональных компетенций и технологий их формирования |
| 2 | Разработка основных направлений актуализации знаний и опыта личности обучаю-щихся в контексте профессиональ-ной деятельности | 1. Анализ существующей системы актуализации зна-ний и опыта обучающихся | 2017 г. | Методические материалы Диагностические средства Отчет |
|  |  | 2. Разработка направлений работы по актуализации знаний и опыта обучаю-щихся в рамках контекст-ного подхода |  | Модель |
| 3 | Анализ применя-емых технологий изучения учеб-ных дисциплин | Мониторинг технологий обучения в рамках реали-зации профессиональных образовательных программ | 2017 г. | Отчет |
| 4 | Обучение педагогических работников | 1.Организация стажиро-вок преподавателей на производстве | 2017 г. | Отчет Документ о прохождении |
|  |  | 2.Проведение мастер-классов педагогами, при-меняющими технологии контекстного обучения |  | Протокол Методические материалы |
|  |  | 3. Проведение педагоги-ческого совета по актуализации контекстных технологий обучения |  | Протокол Методические материалы |
| ЭТАП 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ СПО - 2018 г. |
| 1 | Обучение в рамках подхода, основанного на интеграционно-контекстной модели | 1. Разработка процедуры отбора актуальных про-фессиональных действий, требующих формирования в рамках контекстного подхода. | 2017-2018 г. | Алгоритм реализации технологий обучения |
|  |  | 2. Разработка содержания учебно-методических материалов и рабочих программ (планирование занятий с использованием ситуационного обучения). |  | Анализ содержания рабочих программ |
|  |  | 3. Разработка проектов оценочных средств (кейсов) на основе контекстной модели |  | Банк кейсов и практических задач |
| 2 | Анализ результатов реализации проекта | 1. Диагностика уровня сформированности про-фессиональных компетен-ций обучающихся с уче-том требований работода-телей «на выходе». | 2018 г. | Отчет |
|  |  | 2. Проведение круглого стола с работодателями и социальными партнерами колледжа по тематике инновационной модели управления и технологиям формирования профессио-нальных компетенций. |  | Протокол мероприятия Резолюция Методические материалы |
|  |  | 3. Проведение педагоги-ческого совета на тему «Итоги реализации и дальнейшего развития проекта в рамках иннова-ционной деятельности» |  | Протокол мероприятия Резолюция Методические материалы |
| 3 | Тиражирование и распространение опыта реализации проекта | 1. Подготовка сборника материалов по результатам работы над проектом. | 2018 г. | Сборник материалов |
|  |  | 2.Участие в региональной презентации продуктов РИП. |  | Презентация продуктов деятельности РИП |
|  |  | 3. Представление опыта на региональном, феде-ральном уровнях субъек-тов образования и бизнес-среды в рамках участия в конференциях и конкурс-ных проектах. |  | Публикации Презентация продуктов деятельности РИП |

Директор    _____________________________  А.М.Баканов

ГПОУ  ЯО  РЫБИНСКИЙ  ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ

ИННОВАЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ

Разработка  ингеграционно-контекстной   модели  управления  деятельностью образовательного  учреждения  
по  формированию  профессиональных  компетенций  обучающихся

Ориентация российской промышленности  и сферы услуг на формирование инновационной экономики требует  компетентных специалистов с  разносторонне развитыми  профессиональными   навыками, личностно  готовых  к самостоятельной работе  по  профилю  специальности, профессии.  В настоящее время заметен существенный разрыв между требованиями  работодателей  к знаниям, умениям и навыкам выпускников и теми знаниями и умениями, которые приобретают молодые специалисты в процессе обучения, тогда как основной целью профессионального образования является связать знания с практикой, сформировать у студента целостную модель будущей профессиональной  деятельности.

Предмет учебной деятельности абстрактен и существует  вне контекстов реальной будущей работы. В реальном предмете будущей профессиональной деятельности знания даны в контексте производственных процессов и ситуаций. Традиционное обучение  не может решить это противоречие, отсюда феномен формальных знаний, невозможность применения их на практике, трудность интеллектуальной и социальной адаптации выпускников к условиям профессиональной деятельности. Следовательно, знания должны даваться в контексте будущего труда, с прицелом будущего профессионального применения.

Недостаточная связь  между  знаниями и реальными практическими действиями студентов объясняются во многом и тем, что сама образовательная система, несмотря на высокую практикоориентированность учебных дисциплин, содержит в себе  качественные недостатки связи теории с  практикой, образования с производством, социумом и др. элементами системы  жизни и  будущего труда.

Удовлетворение  требований работодателей  к  качеству подготовки выпускников, потребителей и заказчиков  образовательных услуг, социальных партнеров  колледжа  повышает актуальность  решения проблемы  формирования профессиональных компетенций, адекватных требованиям работодателей и включенных в контекст будущей профессиональной деятельности независимо от учебного предмета, образовательного цикла профессиональной  образовательной программы. В современных условиях  это требует  новых подходов к  управлению  образовательными процессами, построения инновационно  ориентированных моделей  управления  деятельностью  образовательного учреждения   как  функционирующей  системой,  интегрирующей  и соединяющей  в себе элементы образовательной, производственной, инновационной, бизнес- и социо-культурной  среды  и  механизмов управления ими.

Цель проекта: создание управленческой модели образовательного процесса контекстного типа, реализуемой образовательные программы с опорой на новые и традиционные формы и методы обучения.

Задачи  проекта:

- разработать интеграционную модель управления деятельностью образовательного учреждения на основе контекстного подхода;

- разработать механизмы реализации модели управления деятельностью образовательного учреждения на основе контекстного подхода;

- апробировать и внедрить в практику деятельности образовательного учреждения созданную модель.

Основная   идея  проекта:

Применение контекстного подхода в подготовке кадров предполагает создание гибкого, многофункционального профессионального образовательного пространства, обеспечивающего профессиональное развитие выпускников в ходе реализации системы инновационных мероприятий по формированию востребованных рынком труда профессиональных компетенций  практического  характера.

Каждая специальность является  практикоориентированной площадкой освоения профессиональных компетенций каждым студентом в соответствии с требованиями  работодателей. Процесс перехода студентов к базовым формам деятельности  реализуется непрерывно, поэтапно, от простых  действий, операций к более сложным, включающим большее  число контекстных  элементов.

Инновационная модель включает в себя актуализацию основных, вспомогательных и обеспечивающих процессов  качества образовательной деятельности. Производится  непрерывное сопровождение  поставщиков, потребителей, заказчиков профессионального обучения  через организацию их  интеграции и взаимодействия в образовательной системе. Работа образовательной системы выходит за рамки замкнутого традиционного  цикла совершенствования профессионального развития выпускника, поскольку контекст профессии  требует включения как внешних условий, так и самого субъекта, и его социальных контактов.

Основным результатом проекта станет сформированная  управленческую модель по формированию у обучающихся целостной модели будущей профессиональной деятельности.

Инновационная идея  содержит идеологию формирования специалиста: от познавательного типа деятельности к профессиональному с соответствующей сменой потребностей, мотивов, целей, действий, средств, предметов и результатов. Необходимо реализовать принципы активности, проблемности, единства обучения и воспитания, моделирования в формах и видах учебной деятельности студентов содержания и условий профессиональной деятельности. Это потребует внедрения  нового содержания и методики подготовки студентов.

Инновационность проекта заключается  в коллективном, совместном с работодателями и социальными партнерами колледжа управлении инновационным образовательным процессом на основе постоянного взаимодействия в совместной разработке, апробации и внедрении модели и механизмов качественной профессиональной подготовки выпускников. Предполагается, что создание инновационной управленческой модели, обеспечивающей усвоение обучающимися социального опыта в результате  обучения, моделирующего содержание и условия профессиональной деятельности, обеспечит более эффективную профессиональную подготовку, а также  формирование у студентов адаптационных механизмов к условиям будущей работы еще на этапе профессионального обучения. Инновационный проект призван обеспечить развитие образовательного учреждения  в нужном направлении.

Эффективность данного подхода определяется  направленностью обучения на освоение  профессиональных компетенций, востребованных рынком труда,  на качественно ином уровне, приближенном к реальным условиям производства, что существенно повышает возможности трудоустройства выпускников в изменяющихся условиях рынка.

Практическая значимость проекта  состоит в:

- в менеджменте, стимулирующем переход к прогнозированию и удовлетворению потребностей в подготовке  специалистов с учетом  актуальных  компетенций производства и  бизнеса;

- необходимости построения единого образовательно-производственного  пространства, основанного на сочетании универсального образования и принципов контекстного,  деятельностного, компетентностного подходов к обучению в рамках образовательного учреждения.

Преимущества предлагаемой инновации:

Предлагаемая инновация позволяет  готовить выпускников, владеющих  практическими трудовыми действиями, продуктивно мыслящих, ориентированных на результат, применяющих профессиональные компетенции в решении профессиональных задач,  имеющих  профессиональную мотивацию, со сформированным личностным смыслом профессии и творческим применением знаний.

Все известные инновации в области практико–ориентированной подготовки выпускников учебного заведения имели развитие специфических профессиональных действий только в рамках узкоспециальных дисциплин профессиональных модулей. Инновационным является применение контекстного подхода в изучении  общеобразовательных и  общепрофессиональных  дисциплин, в дополнительном образовании, внеурочной  работе, что  потребует от руководителей учебного процесса и преподавателей организации прямых контактов с работодателями с целью изучения  профессиональной  среды, в которой  преподаваемые студентам знания затем будут применяться.

Инновационное управление позволит внедрить контекстный подход на все уровни и этапы  деятельности образовательного учреждения  от  принятия решений до технологий обучения, от привлечения будущих абитуриентов до выпуска и постколледжного сопровождения выпускников.

Прогнозируемые  результаты:

- разработаны  организационная модель  и механизмы управления  деятельностью образовательного учреждения  по развитию профессиональных компетенций  в процессе взаимодействия с работодателями и социальными партнерами;

- спроектирован  алгоритм  реализации  обучения  на основе предложенной модели, ориентированной на  выполнение социального заказа по подготовке квалифицированных кадров  в современных условиях;

- созданы организационно-педагогические условия  формирования  профессиональ-ных компетенций обучающихся;

- разработана модель процесса  поэтапного и непрерывного  формирования  специфических профессиональных действий   на основе  интеграционно-контекстного  подхода (на этапах доколледжной, колледжной, постколледжной  подготовки) в подсистемах общего, профессионального, дополнительного профессионального образования;

- внедрены в практику  технологии  изучения общеобразовательных и общепрофессиональных  дисциплин на основе контекстного подхода  к формированию профессиональных  действий;

- Продукты проекта: сборник  материалов, круглый стол по тематике проекта.

Области применения и  перспективы внедрения инновации:

- управление деятельностью  образовательного учреждения на основе  практикоориентированных   образовательных моделей;

- изменение содержания и технологий образования в соответствии с требованиями времени и потребности выпуска специалистов в соответствии с требованиями системы занятости;

- актуализация  личностных ресурсов  студентов, преподавательского состава в процессе передачи и усвоения  социокультурного опыта;

- корректировка  содержания образовательных программ и методов обучения  с учетом требований работодателей с учетом связи профессиональных компетенций с профессиональными задачами;

- создание единого профессионально-образовательного пространства на основе интеграции  содержания  профессионального образования, производства   и социального партнерства.

Сроки  реализации проекта: 2016-2018 гг.

Этапы реализации проекта: 1. Подготовительный – 2016 г.,
                                                    2. Планируемый к реализации – 2017-2018 гг.

Основные этапы реализации  проекта:

| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – 2016 г. |
| 1 | Диагностика уровня сформиро-ванности про-фессиональных компетенций обучающихся «на входе» | 1. Подбор диагностичес-кого инструментария для изучения состояния про-фессиональных компетен-ций. | 2016 г. | Оценка компетенций |
|  |  | 2. Изучение уровня сформированности ПВЛК студентов 1-2 курсов. |  | Модели ПВЛК обучающихся Отчет |
| 2 | Анализ актуальных профессиональ-ных компетенций | 1. Изучение актуальных профессиональных компе-тенций на основе функцио-нального анализа и анали-за производственных задач и ситуаций. | 2016 г. | Расширенная функциональная карта профессии |
|  |  | 2. Установление требова-ний работодателей к условиям и стандартам деятельности в рамках конкретной профессио-нальной области |  | Банк производст-венных проблем-ных ситуаций и задач Алгоритм опи-сания производ-ственных ситуа-ций и задач |
| 3 | Процедура разработки интег-рационно-контек-стной модели управления дея-тельностью ОУ | 1. Разработка структуры и содержания элементов организационной модели управления деятельностью ОУ на основе контекст-ного подхода. | 2016 г. | Создана модель |
|  |  | 2. Создание алгоритма разработки элементов модели и их взаимосвязи. |  |  |
| ЭТАП 2 – ИНТЕГРАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПО - 2017 г. |
| 1 | Разработка общих положений | 1. Разработка структуры формирования профессио-нальных компетенций. | 2017 г. | Структура фор-мирования про-фессиональных компетенций |
|  |  | 2. Определение элементов содержания и технологий формирования профессио-нальных компетенций в рамках контекстного подхода. |  | Перечень про-фессиональных компетенций и технологий их формирования |
| 2 | Разработка основных направлений актуализации знаний и опыта личности обучаю-щихся в контексте профессиональ-ной деятельности | 1. Анализ существующей системы актуализации зна-ний и опыта обучающихся | 2017 г. | Методические материалы Диагностические средства Отчет |
|  |  | 2. Разработка направлений работы по актуализации знаний и опыта обучаю-щихся в рамках контекст-ного подхода |  | Модель |
| 3 | Анализ применя-емых технологий изучения учеб-ных дисциплин | Мониторинг технологий обучения в рамках реали-зации профессиональных образовательных программ | 2017 г. | Отчет |
| 4 | Обучение педагогических работников | 1.Организация стажиро-вок преподавателей на производстве | 2017 г. | Отчет Документ о прохождении |
|  |  | 2.Проведение мастер-классов педагогами, при-меняющими технологии контекстного обучения |  | Протокол Методические материалы |
|  |  | 3. Проведение педагоги-ческого совета по актуализации контекстных технологий обучения |  | Протокол Методические материалы |
| ЭТАП 3 - РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ СПО - 2018 г. |
| 1 | Обучение в рамках подхода, основанного на интеграционно-контекстной модели | 1. Разработка процедуры отбора актуальных про-фессиональных действий, требующих формирования в рамках контекстного подхода. | 2017-2018 г. | Алгоритм реализации технологий обучения |
|  |  | 2. Разработка содержания учебно-методических материалов и рабочих программ (планирование занятий с использованием ситуационного обучения). |  | Анализ содержания рабочих программ |
|  |  | 3. Разработка проектов оценочных средств (кейсов) на основе контекстной модели. |  | Банк кейсов и практических задач |
| 2 | Анализ результатов реализации проекта | 1. Диагностика уровня сформированности про-фессиональных компетен-ций обучающихся с уче-том требований работода-телей «на выходе». | 2018 г. | Отчет |
|  |  | 2. Проведение круглого стола с работодателями и социальными партнерами колледжа по тематике инновационной модели управления и технологиям формирования профессио-нальных компетенций. |  | Протокол мероприятия Резолюция Методические материалы |
|  |  | 3. Проведение педагоги-ческого совета на тему «Итоги реализации и дальнейшего развития проекта в рамках иннова-ционной деятельности» |  | Протокол мероприятия Резолюция Методические материалы |
| 3 | Тиражирование и распространение опыта реализации проекта | 1. Подготовка сборника материалов по результатам работы над проектом. | 2018 г. | Сборник материалов |
|  |  | 2.Участие в региональной презентации продуктов РИП. |  | Презентация продуктов деятельности РИП |
|  |  | 3. Представление опыта на региональном, феде-ральном уровнях субъек-тов образования и бизнес-среды в рамках участия в конференциях и конкурс-ных проектах. |  | Публикации Презентация продуктов деятельности РИП |

ПЛАН-ГРАФИК  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

| Виды работ | 2016 год/месяц |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1. Подбор диагностичес-кого инструментария для изучения состояния про-фессиональных компетенций. |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Изучение уровня сфор-мированности ПВЛК студентов 1-2 –х курсов. |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Изучение актуальных профессиональных ком-петенций на основе функ-ционального анализа и анализа производствен-ных задач и ситуаций. |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Установление требова-ний работодателей к условиям и стандартам деятельности в рамках конкретной профессио-нальной области |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 5.Разработка структуры и содержания элементов организационной модели управления деятельнос-тью ОУ на основе контекстного подхода. |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |  |
| 6.Создание алгоритма разработки элементов модели и их взаимо-связи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | 2017 год/месяц года |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1.Разработка структуры формирования профес-сиональных компетенций. |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Определение элементов содержания и технологий формирования профес-сиональных компетенций в рамках контекстного подхода. |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Анализ существующей системы актуализации знаний и опыта обучающихся |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Разработка направлений работы по актуализации знаний и опыта обучающихся в рамках контекстного подхода |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 5.Мониторинг техноло-гий обучения в рамках реализации профессио-нальных образователь-ных программ |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 6.Организация стажиро-вок преподавателей на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |
| 7.Проведение мастер-классов педагогами, при-меняющими технологии контекстного обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
| 8.Проведение педагоги-ческого совета по акту-ализации контекстных технологий обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
|  | 2018 год |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1. Разработка процеду-ры отбора актуальных профессиональных действий, требующих формирования в рамках контекстного подхода. |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Разработка содержания учебно-методических материалов и рабочих программ (планирование занятий с использова-нием подхода). |  | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |
| 3. Разработка проектов оценочных средств (кейсов) на основе контекстной модели. | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Диагностика уровня сформированности про-фессиональных компе-тенций обучающихся с учетом требований рабо-тодателей «на выходе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| 5. Проведение круглого стола с работодателями и социальными партнера-ми колледжа по тематике инновационной модели управления и технологи-ям формирования про-фессиональных компе-тенций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 6. Проведение педагоги-ческого совета на тему «Итоги реализации и дальнейшего развития проекта в рамках инно-вационной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 7. Подготовка сборника материалов по результа-там работы над проектом. |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 8.Участие в региональной презентации продуктов РИП. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |
| 9. Представление опыта на региональном, феде-ральном уровнях субъек-тов образования и бизнес-среды в рамках участия в конференциях и конкурсных проектах. | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |

Основные подходы к оценке  эффективности проекта:

Эффективность данного подхода определяется  направленностью обучения на освоение  профессиональных компетенций, востребованных рынком труда,  на качественно ином уровне, приближенном к реальным условиям производства, что существенно повышает возможности трудоустройства выпускников в изменяющихся условиях рынка.

Основные подходы к оценке эффективности реализации проекта предполагают:

1. Создание и сбор свидетельств деятельности обучающегося и вынесение суждения относительно этих свидетельств на основе заранее определенных с работодателями  критериев.

2. Демонстрацию и подтверждение того, что обучающиеся освоили требуемые работодателями профессиональные  компетенции, и могут на практике осуществлять  требуемые действия в рамках данной компетенции.

3. Измерение освоенных  профессиональных  компетенций, а не отдельных знаний и умений.

4. Оценка эффективности реализации проекта предполагает достигнутые результаты в обучении  в  соответствии с требованиями работодателей.

5. Достижение ожидаемых  результатов

6. Определение  зависимости между эффективностью принимаемых управленческих решений  и функционированием  модели.

Перспективы  развития проекта:

совершенствование  интеграционной модели управления  деятельностью образовательного учреждения  по формированию профессиональных компетенций на  основе  контекстного подхода.

Приложение 1.

СМЕТА  РАСХОДОВ   ДЛЯ   РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА
(бюджет)

| № п\п | Наименование расходов | ЭКР | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оргтехника | Ноутбук -1 шт. | 310 | 27 000 |
|  |  | Принтер – 1 шт | 310 | 10 000 |
|  |  | ИБП-2 | 310 | 10 000 |
| 2 | Программное обеспечение |  | 310 | 25 000 |
| 3 | Расходные материалы | Картридж - 1 | 340 | 5 000 |
|  |  | Канцелярские товары | 340 | 5 000 |
| 4 | Издание методических разработок, тиражирование | Изготовление (печать) методи-ческих разрабо-ток, изготовле-ние СВ | 340 | 50 000 |
| 5 | Методическое обеспечение, оплата труда привлеченных специалистов (в т.ч. 27,1 %) |  | 226 | 50 000 |
| 6 | Доплата сотрудникам за инновационную деятельность (в т.ч. 27,1 %) |  | 226 | 120 000 |
| 7 | Расходы за участие в научно-методических мероприятиях | Орг. взносы | 226 | 35 000 |
| Итого: | 337 000 |