**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Преподавание регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории»

за I полугодие 2023/2024 учебного года

<https://gimn2.edu.yar.ru//innovatsionnaya_deyatelnost/innovatsionnaya_deyatelnost.html>

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»

Руководитель проекта Маслеников Н.В., директор гимназии № 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Планирование работы базовой площадки на уровне гимназии № 2 | Формирование плана работы БП на уровне гимназии № 2 | Создание организационных условий для функционирования базовой площадки | Издан приказ по гимназии о реализации проекта базовой площадки «Преподавание регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории»  План работы БП на уровне гимназии № 2 сформирован, опубликован на сайте гимназии в разделе «Инновационная деятельность» | Выполнено |
| 2 | Разработка материалов в банк оценочных средств в рамках реализации обновленных ФГОС в рамках реализации модели преподавания регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории | Создание пакета материалов оценочных средств | Создание функционального пакета оценочных средств | Привлечение педагогов гимназии МО истории, участвующих в разработках методического материла по преподаванию регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории | Начата работа |
| 3 | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов | Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов | Проведение тренинга в гимназии № 2 по повышению уровня профессиональной компетенции педагогов | Проведен тренинг |
| 4 | Разработка и описание мер организационного сопровождения внедрения модели преподавания регионального компонента истории в профильных классах | Создание плана и разработка мероприятий для 5 класса по реализации проекта | Создание функциональной системы мероприятий по реализации проекта | Создан план и разработаны мероприятия на первое полугодие для 5 класса по реализации проекта | План создан, идет реализация |
| 5 | Проведение мероприятий в рамках реализации модели преподавания регионального компонента истории в классах с углубленным изучением истории | Интеллектуальная игра по истории древности | Знакомство обучающихся 5-х классов с выдающимися историческими личностями ярославской земли. | Знакомство в игровой форме обучающихся 5-х классов с выдающимися историческими личностями ярославской земли.  Создание кейса мероприятий с описанием практики проведения | проведена |

<https://gimn2.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/prom_otch_1_pol_bp.pdf>

Отчет составил(а): Масленникова Е.Л., заместитель директора по УВР