***План-график проведения конкурса на замещение штатных научно-педагогических должностей***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятие | ответственные | сроки |
| 1 | Размещение объявления о конкурсе на замещение вакантных должностей в периодической печати | Куприянова Г.В., ученый секретарь | Не позднее 17.09ю2014 |
| 2 | Размещение информации на сайте ИРО о порядке проведения конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников  | Лейнганг Т.А., главный специалист по ПО | Не позднее 17.09.2014 |
| 3 | Проведение консультаций по вопросам оформления конкурсной документации для претендентов на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников | Куприянова Г.В., ученый секретарь | В течение 1 месяца с даты объявления конкурса |
| 4 | Прием заявлений и документов, подтверждающих соответствие претендентов квалификационным требованиям к должности, для участия в конкурсном отборе на должности научно-педагогических работников  | Гредасова Т.В., специалист по кадрам | В течение месяца с даты объявления конкурса |
| 5 | Передача документов претендентов на замещение штатных должностей научно-педагогических работников в соответствующие структурные подразделения института для рассмотрения | Куприянова Г.В., ученый секретарь | Не позднее 22.10.2014 |
| 6 | Рассмотрение документов претендентов на заседаниях кафедр, центров, обсуждение претендентов и подготовка мотивированного заключения | Руководители структурных подразделений | Не позднее04.11.2014 |
| 7 | Передача ученому секретарю выписки из протокола заседания структурного подразделения и документов заявителей | Руководители структурных подразделений | Не позднее 10.11.2014 |
| 8 | Проведение заседания Ученого совета (проведение процедуры конкурсного отбора) | Золотарева А.В., председатель Ученого совета | 28.11.2014 |
| 9 | Передача специалисту по кадрам выписки из протокола заседания Ученого совета и заявлений с документами, избранных претендентов, для оформления трудовых договоров  | Куприянова Г.В., ученый секретарь | Не позднее 01.12.2014 |