Департамент образования Ярославской области

Государственное автономное учреждение

дополнительного профессионального образования Ярославской области

«Институт развития образования»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАУ ДПО ЯО

«Институт развития образования»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Золотарева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

**ПЛАН РАБОТЫ**

**Государственного автономного учреждения**

**дополнительного профессионального образования**

**Ярославской области**

**«Институт развития образования»**

**на 2020 год**

**Часть V**

**План сопровождения федеральных и региональных проектов на 2020 год**

Ярославль

2020

**УДК**

**ББК**

**План работы Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования» на 2020 год.** Ч.V.: План сопровождения федеральных и региональных проектов [Текст]. – Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020. – 45 с.

План описывает основное содержание организации проектной деятельности ГАУ ДПО ЯО ИРО в 2020 году и направлен на выполнение государственного задания по реализации целей и задач дополнительного и профессионального образования в региональной системе развития образования. В план включены материалы проектной документации региональных проектов, утвержденных ДО ЯО, а также планы проектов, направленных на реализацию субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации ГПРО на 2018-2025 г.г.

Ответственный за выпуск: Кораблева А.А.

Департамент образования ЯО, 2020

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020

**Содержание**

Пояснительная записка 4

Условные сокращения, принятые в Плане 5

Проект «Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере» 6

Проект «Мультикультурность: компетентность современного человека» 7

Проект «Медиация: распространение восстановительной практики в работе с несовершеннолетними в ЯО» 8

Проект «Иностранный язык для будущего» 10

Проект «Проектирование и разработка комплекта учебно-методических материалов по реализации программ основного общего образования (в том числе с возможностью профессионального обучения) в профессиональных образовательных организациях Ярославской области» 12

Проект «Создание сетевых объединений профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области» 12

Проект «Стажировка руководящих работников профессиональных образовательных учреждений в профильных организациях по инновационным направлениям деятельности» 13

Проект «Проектирование комплекта учебно-методических материалов для обеспечения перехода в профессиональных образовательных организациях Ярославской области к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО нового поколения» 14

Проект «Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала» (совместно с благотворительным фондом Cбербанка России) 16

Проект «Создание единой методической службы РСО» 19

Проект «Региональная стратегия поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях при переходе в эффективный режим работы» 21

Проект «Тьюторский центр для учителей начальных классов» 24

Проект «Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся»………………………………………………………………………………….27

Проект «Внедрение методологии наставничества, рекомендованной Министерством просвещения РФ в профессиональных образовательных организациях Ярославской области»…………………………………………………………………………………………28

Проект «Развитие научно-технической и проектной деятельности в общеобразовательной организации» (региональный проект «Школа открытий.76») 29

Проект по модернизации материально-технического оснащения дошкольных образовательных организаций «Умный детский сад.76» 30

План-график реализации субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации ГПРО на 2018-2025 г.г. по направлению «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 31

План-график реализации субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации ГПРО на 2018-2025 г.г. по направлению «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» 39

Телефоны структурных подразделений 45

**Пояснительная записка**

В данном разделе плана представлены материалы, регламентирующие организацию информационно-технологического сопровождения проектной деятельности ГАУ ДПО ЯО ИРО (далее – ИРО) на 2020 год.

Институт развития образования является координатором региональных проектов:

* «Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере»;
* «Мультикультурность: компетентность современного человека»;
* «Медиация: распространение восстановительной практики в работе с несовершеннолетними в ЯО»;
* «Иностранный язык для будущего»;
* «Проектирование и разработка комплекта учебно-методических материалов по реализации программ основного общего образования (в том числе с возможностью профессионального обучения) в профессиональных образовательных организациях Ярославской области»;
* «Создание сетевых объединений профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области»;
* «Стажировка руководящих работников профессиональных образовательных учреждений в профильных организациях по инновационным направлениям деятельности»;
* «Проектирование комплекта учебно-методических материалов для обеспечения перехода в профессиональных образовательных организациях Ярославской области к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО нового поколения»;
* «Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала» (совместно с благотворительным фондом Cбербанка России);
* «Создание единой методической службы РСО»;
* «Региональная стратегия поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях при переходе в эффективный режим работы»
* «Тьюторский центр для учителей начальных классов»;
* «Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся»;
* «Внедрение методологии наставничества, рекомендованной Министерством просвещения РФ в профессиональных образовательных организациях Ярославской области»;
* «Развитие научно-технической и проектной деятельности в общеобразовательной организации » (региональный проект  « Школа открытий.76 »;
* региональный проект по модернизации материально-технического оснащения дошкольных образовательных организаций «Умный детский сад.76 »;
* а также реализации субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации ГПРО на 2018-2025 г.г.

Разработка и реализация обозначенных проектов осуществляется с учетом приоритетных направлений развития РСО.

Нормативно-правовой базой для выбора направлений проектной деятельности ИРО послужили распоряжения, постановления Правительства РФ, государственные и ведомственные целевые программы Ярославской области, профессиональные стандарты в сфере образования (в том числе их проекты), предметные концепции, резолюции областных конференций, совещаний.

Целевые установки региональных проектов, осуществляемых ИРО, направлены на:

* осуществление качественных изменений в образовательных организациях различного уровня через распространение эффективных педагогических практик, определенных в процессе реализации проектов;
* создание условий для внедрения педагогических инноваций через объединение педагогов региональной системы образования в совместную проектную деятельность по различным направлениям, обогащающую их педагогический опыт, в т.ч. в разработку типовых механизмов создания и функционирования образовательной системы;
* развитие системы дополнительного профессионального образования через создание условий эффективного дополнительного профессионального образования по определенным направлениям подготовки, а также сопровождение профессионального развития педагогических кадров в процессе проектной деятельности.

Более подробная идеология каждого регионального проекта, результаты и продукты проектной деятельности содержатся в паспорте проекта, стратегические направления в дорожной карте. В данном же сборнике обозначены текущие события, организуемые проектными командами и представленные в планах реализации региональных проектов в 2020 году.

**Условные сокращения, принятые в Плане**

ГАУ ДПО ЯО ИРО — государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»;

ДОО — дошкольная образовательная организация;

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии;

ИРО — институт развития образования;

ИС — информационная система;

МКС МС — межмуниципальный координационный совет методических служб

ММС — межмуниципальная методическая служба;

МО — методическое объединение;

МР — муниципальный район;

МТБ — материально-техническая база;

ОБЖ — основы безопасности жизнедеятельности;

ОГЭ — основной государственный экзамен;

ОО — образовательная организация;

ООО — основное общее образование;

ОПОП — основная профессиональная образовательная программа;

ПОО — профессиональные образовательные организации;

ППК — программа повышения квалификации;

РСО — региональная система образования;

СО — сетевое объединение;

ЭТЭ — электро-тепловая энергетика;

ЯО — Ярославская область

**План реализации регионального проекта**

**«Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма**

**в образовательной сфере Ярославской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1 | ППК «Организация профилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в образовательном учреждении» | 18.03.2020-03.04.2020 | Щербак А.П. | г. Рыбинск | ИС ИРО |
| 02.04.2020-29.04.2020 | Даниловский МР |
| 2 | Серия выездных семинаров «Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере» в рамках ППК "Актуальные вопросы развития региональной системы образования" | февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь | Перфилов В.П. | по согласованию с МР | ИС ИРО  На странице проекта в разделе «Мероприятия» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 3 | Конкурс на лучшую учебно-материальную базу ОБЖ среди образовательных организаций ЯО | 16.03-23.04 | Щербак А.П. | ИРО | Конкурсы ИРО <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=24> |
| 4 | Круглый стол «Выявление лиц, подпавших под влияние идеологии терроризма и иного деструктивного воздействия» | 1 квартал | Перфилов В.П. Иерусалимцева О.В. | Антитеррористи-  ческая комиссия в ЯО | На странице проекта в разделе «Мероприятия» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 5 | Мониторинг по осуществлению профилактической деятельности с обучающимися образовательных учреждений по противодействию идеологии терроризма в образовательной среде | 2 квартал | Щербак А.П. | ИРО | На странице проекта в разделе «Мониторинг» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 6 | Конкурс на лучшую организацию профилактики идеологии экстремизма и терроризма в общеобразовательной организации Ярославской области | 14.09-21.10.2020 | Перфилов В.П. | ИРО | На странице проекта в разделе «Мероприятия» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 7 | Круглый стол «Итоги проведения Всемирного дня солидарности в борьбе с терроризмом» | 17.09.2020 | Перфилов В.П. | ИРО | На странице проекта в разделе «Мероприятия» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 8 | Слёт учителей и преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности ОО ЯО | 22.09.2020 | Перфилов В.П. | ИРО | На странице РМО ПБЖ в разделе «Мероприятия» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2983> |
| 9 | Педсовет 76 «Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма в образовательных организациях Ярославской области» | Сентябрь 2020 | Щербак А.П. | ИРО | На странице проекта в разделе «Мероприятия» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 10 | Участие в форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодёжной среде» | Сентябрь 2019 | Щербак А.П.,  Перфилов В.П. | Москва | На странице проекта в разделе «Мероприятия» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 11 | Обобщение регионального педагогического опыта по вопросам профилактики распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере: сборник материалов | 12.11.2020 | Перфилов В.П. | ИРО | На странице проекта в разделе «Методические рекомендации» <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3465> |
| 12 | Публикация в журнале «Образовательная панорама» | 06.2020 | Щербак А.П. | ИРО | Страница журнала <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1193> |

**План реализации регионального проекта**

**«Мультикультурность: компетентность современного человека»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Видеоконференция «Мультикультурное образование: современные подходы и воспитание на народных традициях» | 24.04.2020 | Медведева С.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 2. | Семинар «Мультикультурность: компетентность современного человека – своеобразие культур, народов России» | 17.06.2020 | Медведева С.А. | МОУ СШ №13,  г. Ярославль | Сайт ИРО |
| 3. | Видеоконференция «Проблемы языковой, психологической, социокультурной адаптации детей в многокультурной образовательной среде» | 20.11.2020 | Медведева С.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 4. | Вебинар «Межнациональный диалог – эффективные практики и региональный опыт» | 27.11.2020 | Медведева С.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 5. | Учебное пособие «Профилактика межличностных конфликтов» | Ноябрь 2020 | Медведева С.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 6. | Сборник программ ОО «Модели поликультурного образования» | Ноябрь 2020 | Медведева С.А. | ИРО | Сайт ИРО |

**План реализации регионального проекта**

**«Медиация: распространение восстановительной практики в работе с несовершеннолетними»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Реализация Межведомственного плана  комплексных мероприятий по развитию служб медиации (примирения) в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской области в 2020 году | В течение года | Назарова И.Г.  Чиркун О.В. | Согласно плану | Сайт ИРО |
| 2. | Формирование реестра электронных ресурсов (сайтов, фильмов, программ, текстов и пр.) для проведения образовательных мероприятий по теме проекта) | Декабрь | Чиркун О.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 3. | IV Фестиваль детских служб медиации | 18.12.2020 | Назарова И.Г.  Чиркун О.В.  Луканина М.Ф. | Ростовский МР | Сайт ИРО, статья в ж/ле «Дети Ярославии» |
| 4. | Пакет информационно-методических материалов (включая сопровождение семинаров, медиа-трансляций и т.д.) | В течение года | Назарова И.Г.  Чиркун О.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 5. | Информационно-технологическое сопровождение работы по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических работников РСО по теме проекта:  - изучение и анализ профессиональных дефицитов педагогов РСО по применению восстановительных практик в воспитательной деятельности ОО;  - разработка и реализация программ повышения квалификации по теме проекта;  - поддержка функционирования сетевого и профессионального сообщества руководителей и педагогов по теме проекта;  - оказание экспертно-консультационных услуг для руководителей и педагогов разных ОО по организационно-методическому сопровождению функционирования школьных служб медиации (примирения) и реализующих восстановительные программы | В течение года | Назарова И.Г.  Чиркун О.В.  МО координаторов служб медиации (примирения)ЯО | ИРО | Сайт ИРО |
| 6. | Мониторинг деятельности сети служб медиации в образовательных организациях Ярославской области. | Декабрь | Назарова И.Г.  Чиркун О.В.  координаторы служб медиации (примирения) ЯО | ИРО | Сайт ИРО |
| 7. | Участие в конкурсах и грантах, организация базовых площадок по теме проекта. | В ходе реализации проекта | Назарова И.Г.  Чиркун О.В.  координаторы служб медиации (примирения) ЯО | ИРО | Сайт ИРО |

**План реализации регионального проекта**

**«Иностранный язык для будущего»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Региональные конкурсы для учителей иностранного языка: Внеурочных мероприятий и уроков второго иностранного языка | 15.05.2020 -25.12.2020 | Соколова О.А.  Урывчикова Н.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 2. | Семинар «Необходимые условия для достижения планируемых результатов в обучении немецкому языку как второму иностранному» | 08.04.2020 | Урывчикова Н.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 3. | Семинар «Нужны ли изменения в организации учебной деятельности по иностранному языку?» | 18.11.2020 | Урывчикова Н.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 4. | Методические рекомендации «Иностранный язык для экзамена или для жизни?» | декабрь 2020 | Соколова О.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 5. | Разработка оценочного инструментария для повторного изучения уровня профессиональной компетентности учителей иностранных языков | 01.02.2020 – 31.03.2020 | Соколова О.А.  Урывчикова Н.В. | ИРО | Платформа Moodle ИРО |
| 6. | Анализ результатов ОГЭ по иностранным языкам | август 2020 | Соколова О.А.  Урывчикова Н.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 7. | Семинары Ассоциации учителей английского языка YARTEA | 11.03.2020  июнь 2020  ноябрь 2020 | Соколова О.А.  Шляхтина Н.В. | ИРО | Сайт ИРО  Сайт YARTEA |
| 8. | Олимпиада по немецкому языку как второму иностранному | апрель 2020 | Урывчикова Н.В. | ОО | Сайт ИРО |
| 9. | Разработка и апробация поурочных планов по немецкому языку как второму иностранному (первый год обучения) | 01.09.2019 - 31.05.2020 | Урывчикова Н.В. | СШ №55, г. Ярославль | Платформа Moodle ИРО |
| 10. | Методические рекомендации «Поурочные планы по немецкому языку как второму иностранному. Первый год обучения (1 часть)» | июнь 2020 | Урывчикова Н.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 11. | Статья по итогам проекта. Рефлексия деятельности | декабрь 2020 | Соколова О.А.  Урывчикова Н.В. | ИРО | сайты ИРО,YARTEA, виртуального методического объединения учителей иностранных языков |

**План реализации регионального проекта**

**«Проектирование и разработка комплекта учебно-методических материалов по реализации программ основного общего образования (в том числе с возможностью профессионального обучения)**

**в профессиональных образовательных организациях Ярославской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Апробация учебно-методических материалов для реализации образовательных программ ООО | Сентябрь 2019-март 2020 | Выборнов В.Ю.  Кригер Л.А. | ПОО ЯО, реализующие образовательные программы ООО | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки |
| 2. | Разработка системы мониторинга реализации программ основного общего образования в ПОО ЯО (показателей оценки результативности проекта; анкета для изучения удовлетворенности ПОО результатами проекта) | Сентябрь -декабрь 2020 | Выборнов В.Ю.  Кригер Л.А.  Яшпатрова Е.В.  Бутнева И.А. |  | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки |
| 3. | Презентация результатов и подготовка итогового отчета о результатах проекта | 15.12 2020 | Выборнов В.Ю.  Сатарина Г.Г.  Кригер Л.А. | ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки |

**План реализации регионального проекта**

**«Создание сетевых объединений профессиональных образовательных организаций и работодателей по приоритетным направлениям подготовки кадров в Ярославской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Создание сетевой базовой площадки СО ПОО ЯО в сфере ЭТЭ | Январь –июнь 2020 | Выборнов В.Ю.  Жирнова Г.В.  Трошин А.Н. | ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» | Сайт ИРО |
| 2. | Включение в финансирование ПОО, входящих в СО в сферах ИКТ и ЭТЭ, нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации ОПОП в сетевой форме и оснащение необходимой МТБ | Январь 2020 | Выборнов В.Ю.  Жирнова Г.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 3. | Создание органов управления сетевым объединением в сфере ЭТЭ, в том числе сетевой базовой площадки | Январь-март 2020 | Выборнов В.Ю.  Жирнова Г.В.  Трошин А.Н. | ИРО | Сайт ИРО |
| 4. | Разработка ОПОП, реализуемых в сетевой форме в сфере ЭТЭ | Март - май 2020 | Сатарина Г.Г.  руководитель СУМК СО ПОО ЯО | ИРО | Сайт ИРО |
| 5. | Определение приоритетной сферы подготовки кадров для создания третьего СО ПОО ЯО, формирование состава участников | март-апрель 2020 . | Выборнов В.Ю.  Жирнова Г.В. | ПОО ЯО |  |
| 6. | Круглый стол. «Обобщение итогов создания сетевых объединений в сфере ЭТЭ» | 16.12.2020 | Выборнов В.Ю. Сатарина Г.Г. | ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» | Сайт ИРО  Сайт ГПОУ ЯО ЯГК |

**План реализации регионального проекта**

**«Стажировка руководящих работников профессиональных образовательных учреждений в профильных организациях**

**по инновационным направлениям деятельности»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. 1. | Конкурсный отбор ПОО ЯО на присвоение статуса региональной стажировочной площадки для руководящих работников ПОО ЯО | 24.01.2020 | Выборнов В.Ю. | ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки |
| 1. 2. | Апробация организационно-методических материалов для стажировки руководящих работников на базе стажировочных площадок. | Январь –декабрь 2020 | Выборнов В.Ю. | ПОО ЯО, получившие статус стажировочной площадки | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки по сопровождению проекта |
| 1. 3. | Разработка рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание услуг по стажировке руководящих работников и составлению договоров об организации и оплате стажировки | Июнь 2020 | Выборнов В.Ю. | ИРО | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки |
| 1. 4. | Сборник методических материалов для организации стажировки руководящих работников ПОО | Декабрь 2020 | Выборнов В.Ю.  Сатарина Г.Г. | ИРО | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки |
| 1. 5. | Разработка методики оценки удовлетворенности руководящих работников результатами стажировки | Март-июнь  2020 | Сатарина Г.Г.  работники базовой площадки | ПОО ЯО, получившие статус стажировочной площадки | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки |
| 1. 6. | Разработка и апробация системы мониторинга результативности проекта | Сентябрь 2020- июнь 2021 | Выборнов В.Ю.  работники базовой площадки | ПОО ЯО, получившие статус стажировочной площадки | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки |
| 1. 7. | Круглый стол «Обсуждение результатов апробации организационно-методических материалов для стажировки руководящих работников на базе стажировочных площадок» | 19.11.2020 | Выборнов В.Ю.  Сатарина Г.Г.  работники базовой площадки | ГПОУ ЯО Торгово-экономический колледж | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки |

**План реализации регионального проекта**

**«Проектирование комплекта учебно-методических материалов для обеспечения перехода в профессиональных образовательных организациях Ярославской области к реализации основных профессиональных образовательных программ СПО с одновременным получением среднего общего образования на основе ФГОС СОО нового поколения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Семинар «Развитие УУД в рамках реализации ФГОС СПО: от учебных действий к профессиональной компетентности» | 08.04.2020 | Выборнов В.Ю. Задорожная И.В. | ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания | Сайт ИРО |
| 2. | Подготовка методических рекомендаций по разработке системы оценки результатов освоения ОПОП с СОО | Апрель-июнь 2020 | Выборнов В.Ю. Задорожная И.В. | ИРО | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки |
| 3. | Апробация подготовленных рекомендаций по проектированию учебного плана и рабочей программы дисциплины, программы развития УУД | Июнь 2020 | .Выборнов В.Ю. Задорожная И.В. | ИРО | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки |
| 4. | Семинар «О реализации программы воспитания и социализации обучающихся в рамках ОПОП СПО (ППССЗ)» | 28.10 2020 | Задорожная И.В. Сатарина Г.Г. | ГПОУ ЯО Угличский профессионально-педагогический колледж | Сайт ИРО  Сайт базовой площадки |
| 5. | Методические рекомендации по проектированию программы развития универсальных учебных действий при освоении предметов общеобразовательного цикла образовательной программы СПО | Ноябрь 2020 | Задорожная И.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 6. | Методическое пособие «Проекты профильных программ общеобразовательных предметов для профессиональных образовательных организаций». Часть 2. | Июль 2020 | Задорожная И.В. | ИРО | Сайт ИРО |

**План реализации регионального проекта**

**«Реализация комплексной программы по развитию личностного потенциала»**

**(совместно с благотворительным фондом Cбербанка России)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Вебинары «Свежий ветер» с известными отечественными учеными, педагогами и практиками (Он-лайн–марафон) (4 шт.) | 15.01. 2020  14.04. 2020  06.10. 2020  24.11. 2020 | Кораблева А.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 2. | Цикл семинаров для учителей иностранного языка по организации социально-эмоционального и когнитивного развития (5 шт.) | 22.01. 2020  11.03. 2020  15.04. 2020  30.09. 2020  14.10. 2020 | Кораблева А.А.  Шляхтина Н.В.  Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 3. | Вебинар «Сопровождение по доработке проектов личностно-развивающей образовательной среды управленческими командами» | 29.01 2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 4. | Семинар «Подготовка управленческой командой итогового продукта – проекта личностно-развивающей образовательной среды» | 29.01. 2020 | Кораблева А.А. | ИРО | Сайт ИРО |
| 5. | Защита командой внедрения проектов по созданию личностно-развивающей образовательной среды в ОО | 11.02. 2020 | Кораблева А.А.  Гайнуллина Г.Г.  Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 6. | Обучение региональной команды специалистов ИРО и РСО по ППК «Развитие личностного потенциала у ключевых участников образовательных отношений: методология и технология обучения педагогических команд» | 15.02-21.02.2020  15.06-21.06.2020 | Кораблева А.А.  Измайлова Е.Л. | МГПУ | Сайт ИРО |
| 7. | Семинар для воспитателей ДОО «Методическое сопровождение курса «Социально-эмоциональное развитие» в ДОО | 25.02.2020 | Кораблева А.А. | Леснополянская НШ-д/с | Сайт ИРО |
| 8. | Вебинар «Организация обучения педагогов по ППК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений» | 10.03. 2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 9. | Семинар с участниками проекта при участии представителей БФ «Вклад в будущее» «Практики внедрения программы по развитию личностного потенциала в Ярославской области» | 17.03. 2020 | Кораблева А.А.  Гайнуллина Г.Г. | СШ № 3 г. Ярославля | Сайт ИРО |
| 10. | Обучение педагогов по педагогическому (базовому) модулю на ППК «Развитие личностного потенциала у ключевых участников образовательных отношений» | 06.05.-15.12. 2020 | Кораблева А.А.  Гайнуллина Г.Г.  Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 11. | Включение в профессиональное сообщество «Развитие личностного потенциала» новых участников, поддержка его функционирования | Март-декабрь 2020 | Горина И.А.  Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 12. | Серия WEB-совещаний по вопросам подготовки к промежуточной аттестации по ППК | 26.05. 2020  29.09. 2020 | Кораблева А.А.  Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 13. | Семинар «Развитие личностного потенциала в ОО: роль педагога-психолога» | 14.04. 2020 | Измайлова Е.Л.  Кораблева А.А.  Серафимович И.В. | ИРО | Сайт ИРО |
| 14. | Контрольная диагностика социально-эмоционального развития, мотивации и субъективного благополучия учащихся (ESP) в школах/детских садах; сформированности 4К (критическое и креативное мышление, коммуникация, кооперация) у учащихся начальной школы; образовательной среды в школах/детских садах в рамках постпрограммного сопровождения реализации управленческого (итогового) проекта | 20.05-30.06.2020  01.11- 30.12.2020 | Измайлова Е.Л. | ОО – участники проекта | Аналитическая справка  Сайт ИРО |
| 15. | Диагностика образовательной среды в школах, детских садах 2-го потока | 20.05-30.06.2020  01.11- 30.12.2020 | Измайлова Е.Л. | ОО – участники проекта | Аналитическая справка  Сайт ИРО |
| 16. | Проведение межрегионального семинара «Предметно-пространственный аспект личностно-развивающей образовательной среды в ДОО» (г. Кострома) | 27.05.2020 | Кораблева А.А.  Измайлова Е.Л.  Ермакова Т.Н. | ИРО | Сайт ИРО |
| 17. | Передача в школы/ начальные школы-сады учебно-методических материалов по Программе для использования при проведении занятий/уроков | Май- сентябрь 2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 18 | Создание описательных моделей ЛРОС на основе продвижения в проекте ОО 1 потока | июнь-декабрь 2020 | Кораблева А.А. | ИРО | Конференции, публикации |
| 19. | Обучение в МГПУ команды ИРО и РСО по ППК тьюторов-наставников | сентябрь-ноябрь 2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 20. | Вебинары «Подготовка итогового проекта участниками ППК «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных отношений» | 20.10. 2020  17.11. 2020 | Кораблева А.А.  Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 21. | Цикл семинаров «Возможности личностного развития субъектов педагогического взаимодействия в ЛРОС» | 29.10-14.12.2020 |  | ОО – участники проекта | Сайт ИРО |
| 22. | Межрегиональный семинар «Опыт организации когнитивного развития и профессиональных обучающихся сообществ» | 18.11.2020 | Измайлова Е.Л.  Гайнуллина Г.Г. | ИРО | Сайт ИРО |
| 23. | Семинар «Социально-эмоциональное развитие обучающихся в условиях личностно-развивающей среды» | 25.11.2020 | Измайлова Е.Л. | ИРО | Сайт ИРО |
| 24. | Общественная защита участниками педагогического модуля методических продуктов | Ноябрь-декабрь 2020 | Измайлова Е.Л. | ОО – участники проекта | Сайт ИРО |
| 25. | Педсовета76: «PRO проект и PROдвижение: развитие личностного потенциала в образовательных организациях» (с подключением регионов РФ, реализующих Программу БФ СБ) | 03.12.2020 | Кораблева А.А  Измайлова Е.Л..  Гайнуллина Г.Г. | ИРО | Сайт ИРО |
| 26. | Фестиваль инновационных практик развития личностного потенциала | 15.12.2020 | Кораблева А.А  Измайлова Е.Л.  Гайнуллина Г.Г. | ИРО | Сайт ИРО |

**План реализации регионального проекта**

**«Создание единой методической службы РСО»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Фокус-группа с проектной командой и индивидуальное интервью с представителем УО (обсуждение результатов анализа) | 29.01.2020  27.01.2020  22.01.2020  05.02.2020 | Полищук С. М. | Гаврилов-Ямский МР  Ростовский МР  Даниловский МР  Мышкинский МР | Сайт ИРО |
| 2. | Обработка результатов фокус-групп и интервью | 12.02.2020  20.02.2020  14.02.2020  03.02.2020 | Полищук С. М. | Даниловский МР  Мышкинский МР  Ростовский МР  Гаврилов-Ямский МР | Сайт ИРО |
| 3. | Проведение семинара «SW-анализ: поиск ресурсов» | 28.02.2020  27.02.2020  18.02.2020  03.03.2020  13.03.2020 | Полищук С. М. | Гаврилов-Ямский МР  Ростовский Даниловский МР МР  Мышкинский МР | Сайт ИРО |
| 4. | Семинара «Определение субъектов муниципальной методической службы и механизмов их взаимодействия» | Март 2020  Апрель 2020 | Полищук С. М. | Ростовский МР  Даниловский МР  Гаврилов-Ямский МР  Мышкинский МР | Сайт ИРО |
| 5. | Собеседования с начальниками УО и руководителями ММС | март, апрель 2020 | Полищук С. М. | Гаврилов-Ямский МР  Ростовский МР  Даниловский МР  Мышкинский МР | Сайт ИРО |
| 6. | Описание базовой и вариативных моделей ММС с учетом механизмов взаимодействия структурных компонентов  Разработка Положения о муниципальной методической службе в пилотных МО | Сентябрь –октябрь 2020 | Полищук С. М. | На базе МР | Сайт ИРО |
| 7. | Апробация моделей | с мая 2020 | Полищук С. М.,  ММС | На базе МР | Сайт ИРО |
| 8. | Разработка программы методического сопровождения развития педагогических кадров муниципальной системы образования | Октябрь-декабрь 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО |
| 9. | Заседание МКС | Апрель,  декабрь 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО |
| 10. | Школа методиста | Сентябрь 2020 | Полищук С. М. | Ростовский МР | Сайт ИРО |
| 11. | Веб-совещание с руководителями и методистами ММС | Октябрь,  Декабрь 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО |

**План реализации регионального проекта**

**«Региональная стратегия поддержки школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях»**

| **№ п/п** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Круглый стол с представителями муниципальных органов управления образования «Стратегии поддержки и сопровождения ШНСУ» | Март 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО |
|  | Методическое сопровождение муниципальных команд по разработке и реализации муниципальных программ поддержки ШНСУ | апрель-декабрь 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО |
|  | Трансляция опыта реализации муниципальной программы поддержки ШНСУ. | Апрель-ноябрь 2020 | Полищук С. М.  ИОЦ Тутаевского МР | По согласованию | Сайт ИРО |
|  | Методическое сопровождение школ, участников проекта по разработке и реализации программ перехода школы в эффективный режим работы | Сентябрь – декабрь 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО |
|  | Разработка критериев и показателей результативности реализации программ поддержки школ. | Январь-август 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО |
|  | Участие в евразийском образовательном форуме, научно-практических конференциях, вебинарах, видеоконференциях, в конкурсах среди образовательных организации, в конкурсах профессионального мастерства и т.д. | Февраль, апрель,  октябрь, ноябрь,  декабрь 2020 | Полищук С. М. | По согласованию | Сайт ИРО  Соц. сети |
|  | Конкурсный отбор организаций по направлению «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путём реализации региональных проектов и распространение их результатов» | Октябрь-ноябрь 2020 | Полищук С. М. | ИРО | Сайт ИРО  Соц. сети |
|  | Сбор материалов в банк лучших практик (материалы обязательно размещаются на закрытом ресурсе регионального методического сообщества «Эффективные школы.76») | Ноябрь-декабрь 2020 | Полищук С. М.  управленческие команды школ | ИРО | Сайт ИРО  ИЛИАС |
|  | Сопровождение деятельности методического сообщества «Эффективные школы.76» | Январь – декабрь 2020 | Полищук С. М.  управленческие команды школ | ИРО | Сайт ИРО  ИЛИАС |
|  | Организация обучения школьных команд (ДПП «Стратегии управления качеством образования в школе», ДПП «актуальные вопросы развития РСО, проектировочные семинары, Летняя школа) | Март-ноябрь 2020 |  | По согласованию | Сайт ИРО  Соц. Сети  ИЛИАС |
|  | Организация и проведение семинаров, совещаний, консультаций с управленческими командами школ, участниками проекта | Январь – декабрь2020 | Полищук С. М.  управленческие команды школ | ИРО | Сайт ИРО  ИЛИАС |
|  | Деятельность базовых площадок ИРО по вопросам школьного импрувмента | Май – декабрь 2020 | Полищук С. М.,  директора ШНСУ | - | Сайт ИРО  Сайты ШНСУ |
|  | Деятельность рабочей группы педагогов по разработке внутришкольной системы оценки качества образования (блоки «Качество результатов» и «Качество преподавания») | Февраль-декабрь 2020 | Полищук С. М.,  директора ШНСУ | ИРО | Сайт ИРО  ИЛИАС |
|  | Мониторинг показателей качества школьных процессов (ежегодный): заполнение и обработка отчетных форм (через личные кабинеты в сообществе «Эффективные школы 76.ru») в 10 ОО | Март-апрель 2020 | Полищук С. М.,  директора ШНСУ | ИРО | Сайт ИРО  ИЛИАС |
|  | Проведение тренингов с коллективами школ по формированию мотивации на развитие | По запросу директора ШНСУ | Полищук С. М. | ШНСУ | Сайт ИРО |
|  | Консультирование управленческих команд школ (новые участники проекта) по вопросам реализации программ улучшения результатов. | По запросу | Полищук С. М. | По согласованию | Сайт ИРО **-** |

**План реализации регионального проекта**

**«Тьюторский центр для учителей начальных классов**»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место**  **проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Координация тьюторской сети по сопровождению профессионального развития учителей начальных классов, включая деятельность координационного коллегиального органа «Совет тьюторов» | | | | | |
| 1.1. | Серия WEB-совещаний по вопросам тьюторского сопровождения профессионального развития учителей начальной школы (6 шт.) | 24.01.2020  20.03.2020  15.05.2020  21.08.2020  23.10.2020  18.12.2020 | Тихомирова О.В. | ИРО | Сайт Тьюторского центра |
| 1.2. | Собрание Совета тьюторов (на выездном семинаре «Школа тьюторов») | 5.11.2020 | Тихомирова О.В. | По месту проведения основного мероприятия | Сайт Тьюторского центра |
| 1.3. | Выезды в муниципальные районы для консалтинга МТК | По запросу | Тихомирова О.В.  Сысуева Л.Ю. | МР | Отчет ТЦ |
| 2. Развитие веб-страницы Тьюторского центра с сервисом обратной связи | | | | | |
| 2.1. | Разработка программного обеспечения (компьютерная программа с веб-сервисом) для диагностики профессиональной компетентности педагогов | Январь-сентябрь 2020 | Тихомирова О.В.  Соловьев Я.С. | ИРО | Сайт Тьюторского центра |
| 2.2. | Создание Интернет-ресурса профессиональных обучающихся сообществ учителей по актуальным направлениям профессионального развития | Январь-сентябрь 2020 | Сысуева Л.Ю.  Соловьев Я.С. | ИРО | Сайт Тьюторского центра |
| 2.3 | Создание страниц и личных кабинетов тьюторов | Январь-сентябрь 2020 | Тихомирова О.В.  Соловьев Я.С. | ИРО | Сайт Тьюторского центра |
| 1. Организация региональных мероприятий по актуальным направлениям профессионального развития учителей начальных классов на основе выявленных тенденций | | | | | |
| 3.1. | Видеоконференция «Опыт обучения младших школьников с ОВЗ в условиях инклюзии» | 15.10.2020 | Сысуева Л.Ю. | ИРО | Сайт Тьюторского центра |
| 3.2. | Проведение исследований актуальных потребностей учителей начальных классов (не менее 200 участников) | Январь-сентябрь 2020 | Сысуева Л.Ю.  Соловьев Я.С. | ИРО | Сайт Тьюторского центра |
| 4.Организация межмуниципальных и региональных мероприятий,  поддерживающих индивидуальные образовательные маршруты педагогов | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов при реализации ППК «Модернизация содержания и технологий НОО» | Январь-июнь 2020 | Сысуева Л.Ю.  Гусева Л.А. | ИРО | ИС ИРО |
| 4.2. | Семинар «Обучение младших школьников с особыми образовательными потребностями» | 16.04.2020 | Сысуева Л.Ю. | Лучинская СШ | Сайт Тьюторского центра |
| 4.3. | Семинар «Конструирование задач проектного и исследовательского характера» | 26.03.2020 | Сысуева Л.Ю. | Брейтовская СШ | Сайт Тьюторского центра |
| 4.4. | Семинар «Коммуникативная компетентность учителя начальных классов» | 12.03.2020 | Сысуева Л.Ю. | Мышкинская СОШ | Сайт Тьюторского центра |
| 4.5. | Семинар «Конструирование урока на основе «Конструктора школьных уроков» | 16.09.2020 | Сысуева Л.Ю. | Брейтовская СШ | Сайт Тьюторского центра |
| 4.6. | Семинар «Индивидуальная программа развития ребёнка, рекомендации по её составлению и реализации» | 07.05.2020 | Сысуева Л.Ю. | Мышкинская СОШ | Сайт Тьюторского центра |
| 4.7. | Семинар «Индивидуализация образовательного процесса» | 18.11.2020 | Тихомирова О.В. | Вощажниковская СШ | Сайт Тьюторского центра |
| 4.8. | Семинар «Современный родитель и работа с семьей» | 30.09.2020 | Тихомирова О.В.  Сысуева Л.Ю. | Борисоглебский МР | Сайт Тьюторского центра |
| 4.9. | Семинар «Психологические основы работы со взрослыми» | 25.11.2020 | Тихомирова О.В. | Угличский МР | Сайт Тьюторского центра |
| 4.10. | Семинар «Проектирование образовательной деятельности на основе формирующего оценивания» | 10.12.2020 | Тихомирова О.В. | СШ 1, Данилов | Сайт Тьюторского центра |
| 5. Программное и методическое обеспечение деятельности тьюторских команд | | | | | |
| 5.1. | Выездной семинар «Школа тьютора» | 5-6.11.2020 | Тихомирова О.В.  Сысуева Л.Ю. | Панс.Ярославна, с. Львы, Ростовский МР | Сайт Тьюторского центра |
| 5.2. | Разработка цифрового ПО для оценивания урока | Январь-сентябрь 2020 | Тихомирова О.В.  Соловьев Я.С. | ИРО | Сайт Тьюторского центра |
| 6. Разработка муниципальных моделей непрерывного дополнительного профессионального образования  учителей начальных классов | | | | | |
| 6.1. | Разработка и презентация моделей на выездном семинаре «Школа тьютора» | Ноябрь 2020 | Тихомирова О.В. | По месту проведения основного мероприятия | Сайт Тьюторского центра |

**План реализации регионального проекта**

**«Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия, действия, события | Дата проведения | Ответственный | Место проведения | Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии |
|  | Формирование проектной группы по реализации проекта, составление дорожной карты реализации проекта. | Апрель-май 2020 | Задорожная И.В. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ИРО |
|  | Подготовка документов по проекту (паспорт, дорожная карта) | Апрель - май 2020 | Задорожная И.В. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ИРО |
|  | Создание на базе ГПОУ ЯО ЯТРиТ, ГПОУ ЯО РТТК; ГПОУ ЯО ВАК базовых площадок ГАУ ДПО ЯО ИРО по организационно-методическому обеспечению проекта | Май – июнь 2020 | Выборнов В.Ю.  Задорожная И,В. | ГПОУ ЯО ЯКРТ, | Сайт ИРО, сайты базовых площадок |
|  | Разработка материалов для проведения стартовой диагностики уровня профессиональной культуры обучающихся в базовых ПОО | Май 2020 - июнь | Задорожная И.В. | ГПОУ ЯО ЯКРТ, | Сайт ИРО, сайты базовых площадок |
|  | Подготовка публикации в сборнике по организации федеральных и региональных проектов ИРО. | Сентябрь-октябрь 2020 | Выборнов В.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ИРО |
|  | Проведение стартовой диагностики уровня развития профессиональной культуры обучающихся по основным направлениям | Сентябрь-ноябрь 2020 | Выборнов В.Ю.  Задорожная И.В. | ПОО, участвующие в проекте | Сайт ИРО, сайты базовых площадок |
|  | Организация и проведения семинара (в формате круглого стола) по выявлению особенностей формирования профессиональной культуры обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности | Декабрь  2020 г. | Задорожная И.В., | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ИРО, сайты базовых площадок |

**План реализации регионального проекта**

**«Внедрение методологии наставничества, рекомендованной Министерством просвещения РФ,   
в профессиональных образовательных организациях Ярославской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место**  **проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
|  | Подготовка документов по проекту (паспорт, дорожная карта) | Апрель 2020 | Выборнов В.Ю. Валисава Ю.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Формирование проектной группы по реализации проекта | Апрель 2020 | Выборнов В.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Разработка организационных документов по созданию базовых площадок по внедрению методологии наставничества на базе профессиональных образовательных организаций Ярославской области | Май-июнь2020 | Выборнов В.Ю. Валисава Ю.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Проведение отбора среди профессиональных образовательных организаций Ярославской области на получение статуса базовой площадки ИРО по теме «Внедрение методологии наставничества, рекомендованной Министерством просвещения РФ, в профессиональных образовательных организациях Ярославской области» | Апрель 2020 | Выборнов В.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Вебинар «Наставничество в образовательной среде: подходы, технологии, техники» | 27.05 2020 г. | Выборнов В.Ю. Валисава Ю.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО |
|  | Организация деятельности базовых площадок по внедрению методологии наставничества на базе профессиональных образовательных организаций Ярославской области | Май 2020 г. | Выборнов В.Ю. Валисава Ю.Ю. | ГАУ ДПО ЯО ИРО | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО  Сайты ПОО ЯО, имеющих статус базовой площадки ИРО |
|  | Проведение круглого стола с участием базовых площадок по обсуждению практики внедрения наставничества в профессиональных образовательных организациях | Октябрь- декабрь 2020 | Выборнов В.Ю. Валисава Ю.Ю. | Базовые площадки | Сайт ГАУ ДПО ЯО ИРО  Сайты ПОО ЯО, имеющих статус базовой площадки ИРО |

**План реализации регионального проекта**

**«Развитие научно-технической и проектной деятельности в общеобразовательной организации» («Школа открытий.76»)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место**  **проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации проекта в 2020 г. | Март 2020 | Головлева С.М. | ИРО | Сайт ИРО |
| 2 | Мастер-классы по использованию инновационного оборудования в школе при реализации ООП и программ дополнительного образования. Проект Школа открытий.76 (2шт.) | Апрель,  Ноябрь 2020 | Головлева С.М. | Школы участницы проекта | Сайт ИРО |
| 3 | Семинар «Итоги реализации проекта «Школа открытий.76» в 2020 году (проект «Школа открытий») | Декабрь 2020 | Головлева С.М. | ИРО | Сайт ИРО |

**План реализации регионального проекта**

**по модернизации материально-технического оснащения дошкольных образовательных организаций «Умный детский сад.76»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Место**  **проведения** | **Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии** |
| 1. | Семинар «Современное интерактивное оборудование в детском саду. Начала алгоритмики» | 03.03. 2020 | Коточигова Е.В.  Ермакова Т.Н. | ДОО – участники проекта | Сайт ИРО  Группа в ФБ «Дошкольное образование.76 сегодня» |
| 2. | Семинар «Современное интерактивное оборудование в детском саду. Строим и оживляем робота» (Конструктор робовундеркинд) | 03.06.2020 | Коточигова Е.В.  Ермакова Т.Н. | ДОО – участники проекта | Сайт ИРО  Группа в ФБ «Дошкольное образование.76 сегодня» |
| 3. | Семинар «Современное интерактивное оборудование в детском саду. Работаем с Лего - конструкторами» | 02.10. 2020 | Коточигова Е.В.  Ермакова Т.Н | ДОО – участники проекта | Сайт ИРО  Группа в ФБ «Дошкольное образование.76 сегодня» |
| 4. | Семинар «Современное интерактивное оборудование в детском саду. Изучаем микромир» (работаем с электронным микроскопом) | 03.11. 2020 | Коточигова Е.В.  Ермакова Т.Н | ДОО – участники проекта | Сайт ИРО  Группа в ФБ «Дошкольное образование.76 сегодня» |

**План-график**

**реализации субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации ГПРО на 2018-20205 г.г. по направлению:**

**«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Период реализации** | **Наименование мероприятия** | **Прогнозируемый результат**  **(количественные характеристики результата)** | **Ответственный исполнитель в ИРО** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 20.12.2019- 20.01.2020 | Создание Координационного совета проекта (в составе представители ДО ЯО, ЦОККО, ИРО (ЦРИИ, ЦОМ, др. специалисты)).  Утверждение приказом ДО ЯО, разработка Положения о координационном совете | Создан координационный совет (в составе: ДО ЯО, ЦОККО, ИРО и др. организаций).  Утвержден координационный совет приказом ДО ЯО, разработано Положение о координационном совете | Золотарева А.В. |
|  | 09.01.2020-31.01. 2020 | Создание рабочей группы по подготовке концепции и модели поддержки ШНОР и ШНСУ  Разработка региональной концепции поддержки ШНОР и ШНСУ | В составе Координационного совета создана рабочая группа по подготовке концепции ШНОР и ШНСУ, которая утверждена приказом ДО ЯО.  Разработана региональная концепция поддержки ШНОР и ШНСУ (объем не менее 2 п.л.) | Золотарева А.В. |
|  | 09.01.2020- 29.02. 2020 | Доработка инструментария отбора ШНОР и ШНСУ | Доработан инструментарий отбора ШНОР и ШНСУ:  1 – критерии и показатели идентификации ШНОР  2 – критерии и показатели идентификации ШНСУ,  3 – методика расчета интегрального показателя – индекса социального благополучия школ (ИСБШ)  4 - алгоритм идентификации школ | Уланова Г.А.  Шляхтина Н.В.  Полищук С.М. |
|  | 09.01.202031.03. 2020 | Разработка моделей ШНСУ и ШНОР | Разработаны  и утверждены приказом ДО ЯО 2 вариативные модели ШНСУ и ШНОР (каждая объемом не менее 1 п.л.) | Шляхтина Н.В.  Полищук С.М. |
|  | 01.02.2020- 30.03.20 | Заказ услуги на разработку электронного ресурса «Кейс-тестинг» для определения профессиональных дефицитов педагогов, которые необходимо устранить для повышения качества образования в ШНОР и ШНСУ | Разработан и передан электронный ресурс «Кейс-тестинг» для определения профессиональных дефицитов педагогов | Уланова Г.А.  Буданова Д.С. |
|  | 01.02.2020-31.12. 2020 | Информирование широкой общественности и целевых аудиторий о ходе и результатах работ Ярославской области в рамках реализации субсидии | Не менее 2 публикаций в год в СМИ, выставление информации на сайте ИРО (ежемесячно), в социальных сетях | Ракова И.Н.  Буданова Д.С. |
|  | 03.02.-31.03. 2020 | Доработка АСИОУ для обеспечения автоматизированной идентификации ШНОР и ШНСУ и отработки вариативных моделей ШНОР и ШНСУ | База данных АСИОУ.  Доработана АСИОУ для обеспечения автоматизированной идентификации ШНОР и ШНСУ с учетом показателей идентификации ШНОР и ШНСУ | Уланова Г.А.  Шляхтина Н.В.  Полищук С.М. |
|  | 03.02.2020-01.04. 2020 | Проведение конкурса на создание региональных инновационных площадок по вопросам повышения качества в ШНОР и ШНСУ  Определение РИП с участием ШНОР и ШНСУ | Определено не менее 3 РИП с участием ШНОР и ШНСУ площадок | Полищук С.М.  Наумова О.Н. |
|  | 02.03.2020-25.03.2020 | Разработка программы мониторинга реализации региональной и муниципальных программ поддержки ШНОР и ШНСУ | Разработана программа мониторинга (объем не менее 1 п.л.) | Куприянова Г.В.  Сальникова Ю.Н.  Алферова А.Б. |
|  | 10.03.2020-30.03. 2020 | Проведение входного мониторинга в ШНОР и ШНСУ.  Проведение анализа образовательных результатов (в 100%) школ на основании данных по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РКМ за последние три года (2017, 2018, 2019) с использованием АСИОУ  Анализ внешних социальных условий  Идентификация ШНОР и ШНСУ | Для 25% ОО получены количественные параметры по показателям расчета для ШНОР и ШНСУ.  Выявлены общеобразовательные организации, отнесенные к ШНОР (не менее 85 школ) и ШНСУ (не менее 85 школ).  Определены причины снижения учебных результатов ШНОР и ШНСУ  Подготовлены эксперты и материалы для сбора контентной дополнительной информации  Подготовлена аналитическая справка объемом не менее 0,5 п.л. | Уланова Г.А.  Шляхтина Н.В.  Алферова А.Б. |
|  | 02.03.2020-30.04. 2020 | Разработка методики экспертной оценки реализации программ перехода в эффективный режим работы | Разработана и утверждена методика экспертной оценки программ перехода в эффективный режим работы (объем не менее 0,5 п.л.) | Золотарева А.В.  Полищук С.М. |
|  | 10.03.2020-15.05.2020 | Разработка региональной программы поддержки ШНОР и ШНСУ | Разработана и утверждена региональная программа поддержки ШНОР и ШНСУ (объем не менее 1 п.л.) | Золотарева А.В. |
|  | 10.03.2020-18.04. 2020 | Разработка программы повышения квалификации для муниципальных команд проекта «Разработка и реализация программ перехода школ в эффективный режим работы» | Разработана 1 ППК, 32 час, очно-заочная форма обучения, 25 чел. | Уланова Г.А.  Шляхтина Н.В.  Полищук С.М. |
|  | 10.03.2020-18.04. 2020 | Разработка программы повышения квалификации «Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога» (32 ч., очно-заочная) для школьных тьюторов | Разработана ППК «Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога» (32 ч., очно-заочная), утверждена Ученым советом ГАУ ДПО ЯО ИРО | Тихомирова О.В. |
|  | 10.03.2020-18.04. 2020 | Разработка программ курсов повышения квалификации педагогов школ, вошедших в программу поддержки | Разработаны ППК (не менее 3), утверждены ученым советом ГАУ ДПО ЯО ИРО | Уланова Г.А. |
|  | 26.03.2020- 29.03.2020 | Международная научно-практическая конференция «Развитие сельских образовательных организаций в условиях реализации Национального проекта «Образование» | Участие в Международной научно-практической конференции, не менее 200 человек из не менее 10 регионов РФ, в том числе педагоги ШНОР и ШНСУ | Серафимович И.В. |
|  | 01.04.2020-29.05.2020 | Закупка сервера для информационной системы ИРО (совершенствование ресурса выявления профессиональных дефицитов и проведения курсов ПК) | Закуплен и установлен сервер для информационной системы ИРО | Корнев А.В. |
|  | 01.04.2020-29.05.2020 | Выявление школ со стабильно высокими результатами для определения школ-партнеров в муниципальных районах  Создание реестра лучших школ (со стабильно высокими результатами) | Определен перечень школ со стабильно высокими результатами (не менее 10 школ).  Создан реестр лучших школ на сайте регионального ИРО. | Гайнутдинов Р.М. |
|  | 01.04.2020-29.05. 2020 | Проведение тестинга метапредметных компетенций и выявление профессиональных дефицитов на «входе» педагогов школ с низкими результатами обучения  Подготовка аналитической записки | 100% педагогов школ, вошедших в региональную программу, прошли тестирование метапредметных компетенций (68 школ).  Аналитическая записка (Объем не менее 2 п.л.) | Буданова Д.С. |
|  | 01.04.2020-29.05. 2020 | Создание и организация деятельности муниципальных и школьных тьюторских команд по сопровождению профессионального развития педагогов | Не менее чем в 20% - 4 муниципальных районов, где находятся выделенные школы, созданы тьюторские команды по сопровождению профессионального развитии педагога | Тихомирова О.В. |
|  | 01.04.2020-29.05. 2020 | Проведение серии семинаров и вебинаров для ШНОР и ШНСУ.  Приглашение экспертов | Проведены семинары, вебинары (не менее 8 семинаров в 100% школ, участвующих в проекте, продолжительностью не менее 4 часов, | Шляхтина Н.В.  Полищук С.М. |
|  | 01.04.2020-30.04. 2020 | Проведение Международного форума «Евразийский образовательный диалог» «Проектируем образование будущего: сценарии эпохи цифровизации и глобального технологического обновления» | Международный форум «Евразийский образовательный диалог», не менее 700 человек из не менее 40 регионов, в том числе педагоги ШНОР и ШНСУ | Серафимович И.В. |
|  | 01.04.2020-30.04.2020 | Разработка пакета договоров с партнерами | Разработан пакет договоров с партнерами (не менее 2 документов в пакете) | Корнев А.В. |
|  | 01.04.2020-15.10.2020 | Разработка методических рекомендаций в соответствии с ТЗ проекта (2 разработки) | Разработаны 2 методических рекомендаций:  - «Управление переходом школ в эффективный режим работы»  - «Методика комплексного анализа процесса перехода школы в эффективный режим работы» | Уланова Г.А.  Шляхтина Н.В.  Полищук С.М. |
|  | 10.04.2020-10.06. 2020 | Реализация ППК (32 ч., очно-заочная) для муниципальных команд, участвующих в проекте «Разработка и реализация программ перехода школ в эффективный режим работы» | Обучено 50 человек из 10 муниципальных районов (2 гр.) | Уланова Г.А.  Шляхтина Н.В.  Полищук С.М. |
|  | 01.04.2020-10.06. 2020 | Обучение тьюторских команд  по ППК «Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога»  (32 ч., очно-заочная) | Обучены тьюторские команды по профессиональному развитию педагогов ШНОР и ШНСУ не менее чем из 10 муниципальных районов /50 человек (2 гр.) | Тихомирова О.В. |
|  | 10.04.2020-10.06. 2020 | Проведение курсов ППК для школьных команд:  Модульная ППК «Педагогические стратегии улучшения качества преподавания в ШНСУ»,  «Анализ и интерпретация данных в деятельности школы», «Педагогические стратегии повышения качества обучения», «Актуальные проблемы повышения качества образования и подготовки к ГИА», «Создание внутришкольной системы оценки качества образования», «Управление изменениями в образовательной организации» | Обучены школьные команды, 200 человек из 10 МР ЯО, 3 ППК – 32 ч., очно-заочные (8 групп) | Уланова Г.А.  Шляхтина Н.В.  Полищук С.М. |
|  | 10.04.2020-10.06. 2020 | Организация и проведение ППК для других регионов (согласно приложению 2) | Обучено 75 человек (3 группы) не менее, чем из 4 регионов  ППК – 32 ч., заочные с дистантом | Уланова Г.А.  Шляхтина Н.В.  Полищук С.М. |
|  | 01.04.2020-31.12. 2020 | Создание профессионального сообщества педагогических работников по вопросам перехода школ в эффективный режим развития | 1 сообщество руководителей,  не менее 1 сообщества педагогов | Смирнова А.Н. |
|  | 01.05.2020-30.10. 2020 | Заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве) ШНОР и ШНСУ (вошедших в региональную программу), со школами-партнерами | Заключены договоры о сотрудничестве ШНОР и ШНСУ, со школами-партнерами в муниципальных образованиях, не менее 5 договоров.  Проведены межмуниципальные семинары по обмену опытом (5 семинаров, 150 человек) | Корнев А.В. |
|  | 01.06.2020-30.06. 2020 | Создание регионального консультационного центра.  Координатор центра – 0,2 ст. | Создан и утвержден приказом ректора ГАУ ДПО ЯО ИРО региональный консультационный центр на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО | Полищук С.М. |
|  | 01.06.2020-02.07.2020 | Проведение Межрегионального семинара «Летняя школа»  «Поддержка ШНОР и ШНСУ» | Приняло участие не менее 40 участников из не менее 4-х субъектов Российской Федерации | Уланова Г.А.  Шляхтина Н.В.  Полищук С.М. |
|  | 01.06.2020-31.08. 2020 | Разработка методических рекомендаций для обеспечения деятельности тьютора профессионального развития педагога  (Целевая группа – муниципальные и школьные тьюторы) | Разработаны методические рекомендации «Организация тьюторского сопровождения профессионального развития педагогов ШНСУ, (объем не мене 1 п.л.) | Тихомирова О.В. |
|  | 01.06.2020-31.12. 2020 | Организация консультирования и тьюторского сопровождения ШНОР и ШНСУ, вошедших в региональную программу | Обеспечено консультирование и тьюторское сопровождение не менее 34 ОО, участвующих в проекте.  Ведение журнала консультаций | Тихомирова О.В. |
|  | 01.07.2020-31.07. 2020 | Создание реестра базовых площадок по ШНОР и ШНСУ | Создан реестр базовых площадок на сайте регионального ИРО | Уланова Г.А. |
|  | 03.08.2020-30.09. 2020 | Создание муниципальных консультационных центров.  Разработка и утверждение муниципальных программ поддержки ШНОР и ШНСУ.  Экспертиза муниципальных программ | Созданы 11 муниципальных консультационных центров.  Ведение журнала консультаций  Разработаны и утверждены 11 муниципальных программ (объем не менее 0,5 п.л.)  Экспертные заключения на 11 муниципальных программ | Полищук С.М. |
|  | 03.08.2020-30.11. 2020 | Проведение мониторинга региональной и муниципальных программ поддержки школ и промежуточного и итогового мониторинга в ШНОР и ШНСУ  Анализ данных мониторингов, идентификация школ  Подготовка аналитической записки | Проведен входной мониторинг региональной и муниципальных программ поддержки школ.  Проведен промежуточный мониторинг ШНОР и ШНУС - для 25% ОО (не менее 34 школ- участников программы поддержки) получены количественные параметры по количественным показателям.  Подготовлена аналитическая записка, 0,5 п.л. | Куприянова Г.В.  Сальникова Ю.Н.  Алферова А.Б. |
|  | 20.08.2020-30.09. 2020 | Подготовка аналитических данных по результатам федеральных и региональных мониторингов.  Предоставление данных мониторингов ШНОР и ШНСУ, вошедшим в региональную программу | Подготовка аналитических данных по результатам федеральных и региональных мониторингов.  Сбор данных, анализ, разработка прогноза, подготовка аналитической записки, предоставление школам (не менее 0,5 п.л.) | Куприянова Г.В. |
|  | 01.09.2020-30.09. 2020 | Введение новых штатных должностей во всех школах, вошедших в региональную программ у на данный год - не менее, чем в 5 школах, участвующих в проекте | Введены новые штатные должности во всех школах, вошедших в региональную программу на данный год - не менее, чем в 5 школах (психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов и педагогов дополнительного образования) | Шляхтина Н.В.  Полищук С.М. |
|  | 01.09.2020-30.10. 2020 | Разработка программ перехода школ в эффективный режим работы.  Сопровождение разработки и экспертиза программ и проведение экспертизы программ | Разработаны и утверждены на уровне общеобразовательных организаций программы перехода в эффективный режим не менее чем в 34 школах  Экспертные заключения на программы перехода школ в эффективный режим работы не менее 34 | Шляхтина Н.В.  Полищук С.М. |
|  | 01.10.2020-30.10. 2020 | Проведение межрегиональной научно – практической конференции с представителями из 4 регионов РФ по теме «Опыт разработки и реализации школьных программ повышения качества образовательных результатов» в рамках «Педсовет76» | Проведена межрегиональная научно – практическая конференция в рамках «Педсовет76» - не менее 40 участников из не менее 4 субъектов РФ  Целевая группа – педагоги и руководители ОО (в том числе ШНОР и ШНСУ), МР муниципальных и региональных органов управления образованием | Уланова Г.А.  Шляхтина Н.В.  Полищук С.М. |
|  | 01.10.2020-30.10. 2020 | Проведение межрегиональной конференции «Региональная система дополнительного педагогического образования: ресурс развития кадрового потенциала» | Проведена межрегиональной конференции «Региональная система дополнительного педагогического образования: ресурс развития кадрового потенциала» (не менее 300 человек из не менее 12 регионов РФ, в том числе педагоги ШНОР и ШНСУ) | Серафимович И.В. |
|  | 15.10.202015.11.2020 | Проведение конкурса программ перехода школ в эффективный режим работы | Проведен конкурс, выявлены победители. С ШНОР и ШНСУ – победителями конкурса заключены соглашения на финансовую поддержку реализации программ перехода в эффективный режим. | Уланова Г.А.  Шляхтина Н.В.  Полищук С.М. |
|  | 02.11.2020-30.11. 2020 | Чемпионат менеджеров-профессионалов: «Эффективные решения для управленческих команд» | Проведено мероприятие. Количество участников - не менее 25 чел. – директора и заместители директоров ОО (1 день) | Шляхтина Н.В. |
|  | 02.11.2020-31.12. 2020 | Создание в регионе профессиональных сообществ педагогов и организация деятельности этих объединений. Включение в работу педагогических сообществ педагогов из 100% школ, вошедших в региональные программы.  Региональное профессиональное объединение «Эффективные школы.76» директоров и заместителей директоров ШНСУ | Создано не менее 3 профессиональных сообществ педагогов ШНОР и ШНСУ.  Организована деятельность профессиональных объединений, информация представлена на сайте ИРО.  Включение в работу педагогических сообществ педагогов из 100% школ, вошедших в региональную программы | Смирнова А.Н. |
|  | 12.11.2020-13.11. 2020 | Участие во Всероссийской научно-практической конференции, организуемой федеральным оператором и посвященной вопросам эффективности реализации мероприятий по повышению качества образования в ШНОР и ШНСУ | Не менее 4 участников от региона.  Подготовлен доклад для представления отчета на пленарном заседании конференции, участие в работе круглых столов и мастер-классов | Уланова Г.А. |

**План-график**

**реализации субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации ГПРО на 2018-2025 г.г. по направлению**

**«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Период реализации** | **Наименование мероприятия** | **Прогнозируемый результат**  **(количественные характеристики результата)** | **Ответственный исполнитель в ИРО** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 09.01.2020-31.01. 2020 | Создание рабочей группы по проекту.  Утверждение приказом ГАУ ДПО ЯО ИРО | Создана рабочая группа по проекту в составе ИРО, ММС 4-х МР.  Утвержден рабочая группа приказом ИРО. | Золотарева А.В. |
| 2. | 10.01.2020-29.03.2020 | Разработка «Дорожной карты» внедрения и реализации принятых концепций учебных предметов (предметных областей) на региональном уровне, включающей в том числе мероприятия муниципального уровня | Утверждена «Дорожная карта» внедрения и реализации принятых концепций учебных предметов (предметных областей), включающая мероприятия регионального и муниципального уровней (г. Рыбинск, Гаврилов-Ямский, Ростовский и Тутаевский МР) | Смирнова А.Н. |
| 3. | 10.01.2020-31.03.2020 | Разработка программ повышения квалификации (8 ППК), реализуемых в 2020 году (обществознание, технология, география, физическая культура, ОБЖ, «Искусство», начальные классы, управленцы ОО и специалисты органов местного самоуправления) | Разработан пакет из 8 программ повышения квалификации (от 16 до 72 часов) в соответствии с предметными концепциями для:   * учителей-предметников, * учителей начальных классов, * управленческих работников,   специалистов органов местного самоуправления | * Зайцева Н.В. * Перфилов В.П. * Страхова Н.В. * Тихомирова О.В. * Томчук С.А. * Цамуталина Е.Е. * Шляхтина Н.В. * Щербак А.П. |
| 4. | 01.02.2020-31.12.2020 | Информационное освещение реализации мероприятий на сайте департамента образования (<http://www.yarregion.ru/depts/dobr>), сайте ИРО ([www.iro.yar.ru](http://www.iro.yar.ru)), на портале профессиональных сообществ, в социальных сетях, СМИ | Информация о реализации мероприятий представлена в соц. сетях, СМИ; ежемесячно актуализируется на сайте ДО, ИРО, портале профессиональных сообществ | Баранова М.В.  Лейнганг Т.А.  Новикова Н.Н.  Ракова И.Н.  Редченкова Г.Д.  Тихомирова О.В.  Томчук С.А.  Цамуталина Е.Е.  Шляхтина Н.В.  Щербак А.П. |
| 5. | 10.01.2020-31.12.2020 | Сопровождение на сайте ИРО ([www.iro.yar.ru](http://www.iro.yar.ru)) функционирующих профессиональных объединений: учителей начальных классов, по предметам (технология, обществознание, физическая культура, ОБЖ, музыка), библиотекарей | Сопровождение на сайте ИРО 7 ранее созданных профессиональных объединений | Баранова М.В.   * Перфилов В.П. * Страхова Н.В. * Тихомирова О.В. * Томчук С.А. * Цамуталина Е.Е.   Щербак А.П. |
| 6. | 01.02.2020-31.03.2020 | Создание новых общественно-профессиональных объединений: заместителей директоров, учителей астрономии, учителей географии | Создано 3 новых профессиональных объединения: учителей географии, астрономии и зам. директоров | Головлева С.М.  Томчук С.А.  Шляхтина Н.В. |
| 7. | 01.02.2020-30.04.2020 | Создание регионального портала для поддержки общественно-профес­сиональ­ных объединений, в том числе сетевых методических сообществ (разработка концепции, положения, структуры портала, анализ программного обеспечения) | Утверждены концепция и положение о региональном портале. Определено программное обеспечение для разработки портала. | Новикова Н.Н.  Редченкова Г.Д. |
| 8. | 01.02.2020-30.03.2020 | Разработка программы повышения квалификации библиотекарей | Разработана программа повышения квалификации для библиотекарей (объем 24 часа) | Баранова М.В.  Редченкова Г.Д. |
| 9. | 01.02.2020-30.11.2020 | Семинары на базе ресурсных центров для участников региональной сети школьных ИБЦ | Проведены 4 семинара на базе ресурсных центров, не менее 100 чел. | Баранова М.В. |
| 10. | 01.02.2020-30.12.2020 | Организация и проведение сетевого образовательного события в рамках деятельности региональной сети ШИБЦ (Дресс-код современного школьника-читателя) | Создан сетевой региональный ресурс сети ШИБЦ | Баранова М.В.  Кувакина Е.В. |
| 11. | 01.02.2020-30.12.2020 | Информационно-технологическое обеспечение региональной сети школьных ИБЦ | Представление информации о реализации мероприятия на официальном сайте ИРО.  Поддерживается работа портала региональной сети школьных ИБЦ (платформа ILIAS).  На сайтах ОО-участников региональной сети освещается деятельность школьных ИБЦ | Баранова М.В.  Лисин Н.Ю.  Редченкова Г.Д. |
| 12. | 01.11.2020-30.12.2020 | Мониторинг реализации Концепции модернизации информационно-библиотечной среды системы общего образования ЯО | Проведен мониторинг школьных ИБЦ и ШБ (по материалам ФИМЦ) | Редченкова Г.Д. |
| 13. | 01.02.2020-30.12.2020 | Проведение региональных (однодневных) мероприятий в рамках деятельности общественно-профес­сиональ­ных объединений:  - ассамблея учителей технологии;  - слет учителей физической культуры;  - слет учителей ОБЖ;  - семинар участников сети ШИБЦ (2 шт.);  - семинар управленческих работников ОО (2 шт.);  - семинар учителей начальных классов;  - семинар учителей астрономии | Проведено 9 однодневных региональных мероприятий:  не менее 150 чел.  не менее 100 чел.  не менее 100 чел.  не менее 60 чел.  не менее 60 чел.  не менее 30 чел.  не менее 30 чел. | Цамуталина Е.Е.  Щербак А.П.  Перфилов В.П.  Баранова М.М.  Шляхтина Н.В.  Тихомирова О.В.  Головлева С.М. |
| 14. | 01.03.2020-30.11.2020 | Реализация ППК (не менее 8 ППК, от 24 до 72 часов), проведение стажировок (кол-во чел. не менее):  учителей начальных классов (250 чел.)  учителей технологии (25 чел.)  учителей географии (25 чел.)  учителей обществознания (25 чел.)  учителей предметной области «Искусство» (50 чел.)  учителей физической культуры (100 чел.)  учителей ОБЖ (25 чел.)  библиотекарей (25 чел.) | Обучено не менее 500 учителей (начальных классов, технологии, географии, обществознания, физической культуры, ОБЖ, предметной области «Искусство» и не менее 25 библиотекарей | * Баранова М.В. * Перфилов В.П. * Страхова Н.В. * Тихомирова О.В. * Томчук С.А.   Уланова Г.А.   * Цамуталина Е.Е.   Щербак А.П. |
| 15. | 01.03.2020-30.12.2020 | Реализация модульной ППК для управленческих работников ОО, проведение стажировок:  - управленческие работники ОО ЯО (от 36 до 72 часов, очно);  - управленческие работников ОО других субъектов РФ (36 часов, очно-заочно) | Обучено не менее 1393 (96%) управленческих работников ЯО и не менее 418 (30%) управленческих работников других субъектов РФ | Зайцева Н.В.  Уланова Г.А.  Шляхтина Н.В. |
| 16. | 01.03.2020-30.04.2020 | Реализация модульной ППК для специалистов органов местного самоуправления ЯО (16 час., очно) | специалисты органов местного самоуправления ЯО – не менее 15 чел. | Уланова Г.А.  Шляхтина Н.В. |
| 17. | 01.03.2020-30.11.2020 | Организация и проведение регионального конкурса «Лучшие региональные практики» с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей:  - разработка и реализация ООП (НОО, ООО, СОО);  - обучение детей с ОВЗ;  - участие ШИБЦ в реализации ООП;  - интеграция общего и дополнительного образования для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС;  - повышение квалификации управленческих и педагогических работников.  Экспертиза материалов  Описание лучших практик  Подготовка сборника к печати  Издание сборника лучших практик | Привлечено не менее 100 чел. к проведению экспертизы. Описаны лучшие практики, издан сборник материалов объемом не менее 12 п.л. | * Баранова М.В. * Головлева С.М. * Горюшина Е.А. * Зайцева Н.В. * Курицина С.И. * Перфилов В.П. * Рощина Г.О. * Серафимович И.В. * Смирнова А.Н. * Страхова Н.В. * Суханова Ю.В. * Тихомирова О.В. * Томчук С.А. * Цамуталина Е.Е. * Шляхтина Н.В.   Щербак А.П |
| 18. | 01.03.2020-30.09.2020 | Разработка методических материалов по учебным предметам: география, обществознание, «Искусство» (2 шт.), ОБЖ | Подготовлено 5 печатных методических материалов, объем не менее 5 п.л. каждый | * Перфилов В.П. * Страхова Н.В. * Томчук С.А.   Щербак А.П. |
| 19. | 01.04.2020-30.04.2020 | Подготовка и проведение Форума «Евразийский образовательный диалог». | Опыт и предложения региона по реализации мероприятия ГПРО по модернизации содержания и технологий будут представлены в рамках секций Форума «Евразийский образовательный диалог» (2 дня, не менее 150 чел. (не менее 50% регионов-получате­лей субсидии) | Головлева С.М.  Редченкова Г.Д.  Смирнова А.Н.  Тихомирова О.В.  Томчук С.А.  Цамуталина Е.Е.  Шляхтина Н.В.  Щербак А.П. |
| 20. | 01.05.2020-30.11.2020 | Проведение межрегиональных однодневных мероприятий (семинаров, видеоконференций) по предметам: география, обществознание, ОБЖ и по управлению ОО (2 шт.) | Проведено 5 межрегиональных мероприятий, каждое (1 день) с участием не менее 50 чел. и не менее 3 регионов | * Перфилов В.П. * Страхова Н.В. * Томчук С.А. * Цамуталина Е.Е. * Шляхтина Н.В.   Щербак А.П. |
| 21. | 01.05.2020-30.10.2020 | Создание регионального портала для поддержки общественно-профессиональных объединений (установка программного обеспечения, тестирование, создание виртуального пространства для работы общественно-профессиональных объединений | Установлено и протестировано программное обеспечение, создано виртуальное пространство для работы объединений | Белянчева С.В.  Лисин Н.Ю.  Новикова Н.Н.  Редченкова Г.Д. |
| 22. | 01.05.2020-30.12.2020 | Сопровождение общественно-профессиональных объединений учителей, руководителей ОО, библиотекарей посредством регионального портала | Функционирует региональный портал общественно-профессиональных объединений ЯО | * Баранова Н.В. * Головлева С.М.   Лисин Н.Ю.  Новикова Н.Н.  Редченкова Г.Д.   * Смирнова А.Н.   Страхова Н.В.   * Тихомирова О.В. * Томчук С.А. * Цамуталина Е.Е. * Шляхтина Н.В.   Щербак А.П. |
| 23. | 01.11.2020-30.12.2020 | Проведение региональной итоговой конференции по актуальным вопросам развития образования в ЯО. Презентация лучших практик, выявленных в ходе регионального конкурса. | 2 дня, не менее 100 чел. | * Головлева С.М. * Редченкова Г.Д. * Смирнова А.Н. * Тихомирова О.В. * Томчук С.А. * Цамуталина Е.Е. * Шляхтина Н.В.   Щербак А.П. |
| 24. | 01.12.2020-30.12.2020 | Межрегиональная видеоконференция. Педсовет76. Презентация лучших практик, выявленных в ходе регионального конкурса. | Не менее 100 чел. (не менее 50% субъектов ЦФО) | Зайцева Н.В.  Головлева С.М.  Редченкова Г.Д.  Смирнова А.Н.  Страхова Н.В.  Тихомирова О.В.  Томчук С.А.  Цамуталина Е.Е.  Шляхтина Н.В.  Щербак А.П. |

**ТЕЛЕФОНЫ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ректор Золотарева Ангелина Викторовна (ректорат) | 23-06-82 |
| Проректор Серафимович Ирина Владимировна | 23-02-74 |
| Проректор Смирнова Алевтина Николаевна | 23-06-52 |
| Проректор Корнев Алексей Владимирович | 23-06-75 |
| Проректор Уланова Галина Александровна | 23-06-53 |
| Проректор Кораблева Альбина Александровна | 23-09-78 |
| Кафедра гуманитарных дисциплин | 23-06-34 |
| Кафедра дошкольного образования | 23-09-34 |
| Кафедра естественно-математических дисциплин | 23-05-97 |
| Кафедра инклюзивного образования | 23-07-24 |
| Кафедра начального образования | 23-09-35 |
| Кафедра общей педагогики и психологии | 23-08-14 |
| Кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности | 23-09-67 |
| Издательской Центр | 23-06-42 |
| Информационный центр | 28-03-78 |
| Региональный модельный центр | 23-09-65 |
| Центр образовательного менеджмента | 23-05-79 |
| Центр промышленного менеджмента | 28-59-03 |
| Центр развития инновационной инфраструктуры | 23-07-53 |
| Центр развития профессионального образования | 23-08-97 |
| Центр сопровождения общественно-значимых мероприятий | 23-07-61 |
| Центр сопровождения проектов | 23-09-78 |
| Центр технического сопровождения | 23-09-72 |
| Отдел правовой и кадровой работы | 28-58-63 |
| Отдел сопровождения учебного процесса | 23-09-86 |
| Бухгалтерия | 28-10-36 |
| Отдел хозяйственного обеспечения | 23-12-33 |
| Столовая | 28-58-04 |
| Общежитие | 23-09-28 |