**Отчет структурного подразделения за 1- е полугодие 2021 года**

**Структурное подразделение*: центр развития профессионального образования***

**Результаты деятельности СП по организации проектов**

***Название проекта***

«Стажировка руководящих работников профессиональных образовательных учреждений в профильных организациях по инновационным направлениям деятельности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Участники проекта*  *(название ОО)* | *Основные направления в отчетный период* | *Количество проведенных мероприятий (в соответствии с ГЗ)* | | *Название мероприятий, событий, проведенных в течение отчетного периода (в соответствии с ГЗ)* | *Источники информации*  */гиперссылка* | *Результативность деятельности в отчетный период* | |
| *план* | *факт* | *результаты* | *продукты* |
| ГПОАУ ЯО Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса  ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж  ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж  ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж  ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж  ГПОУ ЯО Угличский индустриально-педагогический колледж  ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж им Н.П. Пастухова  ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий | Апробация организационно-методических материалов для стажировки руководящих работников на базе стажировочных площадок.  **январь -декабрь2021**  Разработка **методики оценки удовлетворенности руководящих работников результатами стажировки**  **март-июнь** 2020 | 5 | 3 | Апробировать в 4 ПОО систему мониторинга результативности проекта (разработка показателей для оценки эффективности деятельности и изучение деятельности стажировочных площадок), подготовить аналитическую справку о результатах апробации выставить на сайт ИРО |  | Разработана анкета изучения удовлетворенности стажировочным процессом | Методика оценки удовлетворенности результатами стажировки руководящих работников по приоритетным направлениям деятельности |
| 06.04 2021 в ПОО направлено письмо о создании стажировочных площадок по новым направлениям на базе ПОО. | <http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/crpo/2021/Aprel/2021-04-06_Letter-> |  | Письмо ГАУ ДПО ЯО ИРО от 06 04 2021 г |
| Подготовить сборник материалов по организации стажировок руководящих работников ПОО ЯО по инновационным направлениям деятельности (количество участников: не менее 3 из 3 ОО, количество не менее 2 п.л.). |  | *Подготовлена и апробированы основные материалы сборника* |  |

**Аналитическая часть**

1. *Значимые достижения за отчетный период.* По результатам апробации организационно-методических материалов для стажировки руководящих работников на базе стажировочных площадок принято решение о расширении направлений, по которым может быть организована стажировка для руководящих работников на базе ПОО. Разработанный и апробированный пакет методических материалов позволяет запустить стажировочный процесс каждой образовательной организации ( при условии если ПОО имеет положительную практику в определенном направлении и создании соответствующей программы стажировки)
2. *Проблемы и трудности, с которыми столкнулись.* Показатели по количеству прошедших стажировку на базе ПОО оттстают от планируемых. Возможными причинами могут быть:

*2.*1. Наличие дефицитов у руководителей ПОО в умении продвижения (рекламирования) своих предложений на рынок образовательных услуг.

2.2. Последствия пандемии ( в том числе и её продолжение), которое формирует недостаток временных ресурсов для выполнения своего должностного функционала. в рамках

*Управленческие решения по их преодолению:* внести коррективы в план мероприятий дорожной карты (исходя из реальной ситуации на 2-е полугодие 2021 года)

1. *Приоритетные направления работы на предстоящий период.:*

3.1. разработка и апробация системы мониторинга результативности проекта;

3.2. Подготовка (корректировка, доработка) методических материалов для формирования комплекта.