**Отчет структурного подразделения за 1 полугодие 2021 года**

**Структурное подразделение: кафедра начального образования**

**Раздел 5. Результаты деятельности СП по организации проектов**

**(в т.ч. РИП)**

***Название проекта***

**«Тьюторский центр для учителей начальных классов»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Участники проекта**(название ОО)* | *Основные направления в отчетный период [[1]](#footnote-1)* | *Количество проведенных мероприятий[[2]](#footnote-2)(в соответствии с ГЗ)* | *Название мероприятий, событий, проведенных в течение отчетного периода (в соответствии с ГЗ)* | *Источники информации**/гиперссылка* | *Результативность деятельности в отчетный период* |
| *план[[3]](#footnote-3)* | *факт[[4]](#footnote-4)* | *результаты* | *продукты* |
| *17 МО*  | * Создание тьюторской сети и разработка межмуниципальной модели тьюторского сопровождения
 | 212 | 212 | Представление моделей тьюторского сопровождения координаторами МТК на Совете тьюторов (в рамках вебинаров «Психологические основы работы со взрослыми»)Работа информационно-методического ресурса сообществ Тьютор+ и Тьютор 2.2 «Дневник сообщества»Вебинар «Технологии дистанционного обучения младших школьников»Вебинары по подготовке тьюторов: «Тьюторские мастерские» Разработка УММ для ИОМ дистанционного обучения по ППК «Модернизация содержания и технологий НОО»Подготовка пакета методических и цифровых материалов для обеспечения тьюторской деятельности «Методический портфель тьютора» (2 п/г) | [11-03-2021](http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5278)18.06 ИС ИРО [12-05-2021](http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5490) [ИРО: 25-02-2021 г. Вебинар «Тьюторские мастерские»](http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5416)[ИРО: 13-04-2021 г. Вебинар «Тьюторские мастерские»](http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5414)  ЭРА СКОП | *Заключены соглашения с муниципальными органами управления образованием – 17 МР**Созданы муниципальные команды тьюторов**Создано виртуальное пространство тьюторской сети**Описание модели непрерывного дополнительного профессионального образования учителей начальных классов на основе тьюторского сопровождения сделано в Положении о тьюторском сопровождении (представлено в ДО ЯО)* | *Сайт Тьюторского центра* [*http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/*](http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/)*Сообщество Тьютор +*[*http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/?id=164*](http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/?id=164)*Сообщество Тьютор 2.2*[*http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/?id=141*](http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/?id=141) |

**Аналитическая часть**

1. *Приоритетные направления работы на предстоящий период.*

Описание результатов и обобщение опыта реализации проекта “**«Тьюторский центр для учителей начальных классов»**

1. В соответствии с паспортом и дорожной картой проекта [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается только количество работ, которые были осуществлены СП в рамках организации проектов [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с утвержденным планом мероприятий (работ) по проекту [↑](#footnote-ref-3)
4. Указываются работы, выполненные по факту, в случае не выполнения – в аналитической части указывается причина; дополнительные мероприятия указываются вместе с остальными в следующей графе, их проведение обосновывается в аналитической части отчета по направлению деятельности. [↑](#footnote-ref-4)