**План работы профессионального объединения муниципальных координаторов проекта «500+»**

**в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **дата** | **Мероприятие** | **Ответственный** |
|  | 3 марта 2022 | Муниципальные круглые столы «О разработке концептуальных документов школами - участницами проекта «500+» | Громашева С.В.муниципальный координатор Ярославского МР |
|  | 14 марта 2022 | Орлова Т.Н.муниципальный координатор Ростовского МР |
|  | 15 марта 2022 | Морозова Г.Н.Муниципальный координатор Мышкинского МР |
|  | 16 марта 2022 | Денисова М.В.Муниципальный координатор Даниловского МР |
|  | 25 марта 2022 | Совещание «Реализация проекта «500+» на муниципальном уровне» | Никитина Ю.С.региональный координатор |
|  | До 8 апреля 2022 | Организация экспертизы концептуальных документов школы и антирисковых программ в муниципальном районе | Муниципальные координаторы |
|  | 22 апреля 2022 | Совещание «О мероприятиях среднесрочных программ и дорожных карт антирисковых программ» | Никитина Ю.С.региональный координатор |
|  | 25 апреля-15 мая 2022 | Муниципальные круглые столы «Подтверждающие документы школы- участницы проекта «500+» | Муниципальные координаторы |
|  | До 15 июня 2022 | Муниципальные семинары по обмену опытом реализации антирисковых программ | Муниципальные координаторы |
|  | Июнь 2022 | Совещание «Результаты выборочной экспертизы подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений» | Никитина Ю.С.региональный координатор |
|  | Июнь 2022 | Презентация «Лучшие практики по итогам 1 этапа наступления позитивных изменений» | Никитина Ю.С.региональный координатор |
|  | Сентябрь 2022 | Презентация «Муниципальный опыт реализации проекта 500+» | Никитина Ю.С.региональный координаторМуниципальные координаторы |
|  | Октябрь 2022 | Межрегиональный семинар (Педсовет 76) «Стратегии школьных улучшений» | Никитина Ю.С.региональный координаторМуниципальные координаторы |
|  | До 15 ноября 2022 | Муниципальные семинары по обмену опытом реализации антирисковых программ | Муниципальные координаторы |
|  | Ноябрь 2022 | Совещание «Результаты выборочной экспертизы подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 2 этапа наступления позитивных изменений» | Никитина Ю.С.региональный координатор |
|  | Ноябрь 2022 | Презентация «Лучшие практики по итогам 2 этапа наступления позитивных изменений» | Никитина Ю.С.региональный координатор |