УТВЕРЖДАЮ:

И.о. ректора ГАУ ДПО ЯО
«Институт развития образования»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. В. Корнев А.В.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

# План

# реализации мероприятий проекта «Разработка модели и организационно-методического обеспечения деятельности центров коллективного пользования профессиональных образовательных организаций» на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия, события, действия** | **Дата проведения** | **Ответственный** |
|  | Подготовка документов по проекту (паспорт, дорожная карта)  | Февраль-апрель  | Выборнов В.Ю.Иванова Е.А. |
|  | Формирование проектной группы по реализации проекта | Март-апрель -  | Выборнов В.Ю.Иванова Е.А. |
|  | Инвентаризация действующей организационно методической базы функционирования ЦКП. | май-июнь | Выборнов В.Ю.Иванова Е.А.Сясина Е.А. |
|  | Проектирование и обсуждение структурно-функциональной модели центра коллективного пользования | Август-сентябрь | Выборнов В.Ю., проектная группа |
|  | Разработка примерного положения о центре коллективного пользования  | Сентябрь-октябрь  | Выборнов В.Ю., проектная группа |
|  | Разработка показателей эффективности деятельности ЦКП | ноябрь-декабрь  | Проектная группа, руководители рабочих групп |